Приложение №2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
| 2014 год | 2015 год | |
| план | факт |  | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | | | | | | |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 3,4 (план 3,3) | % | 3,4 | 3,7 | 5 | - |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 3 | 4 | 4 | - |
| 3 | среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел | 21,3 | 26 | 22,8 | Закрытие кружка хореографии, уменьшение количества участников |
| 4 | среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | ед. | 0,02 | 0,01 | 0,02 |  |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 60,4 | 40 | 60,0 |  |
| 6 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения | тыс.экз. | 14 | 13 | 15 |  |
| 7 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | экз. | 286 | 500 | 452 | Недостаточность финансирования |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, | % | 56,1 | - | - |  |
| 9 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | % | - | 74,3 | 74,3 |  |