- Приложение к постановлению

- Администрации Октябрьского  района

- Курской области

- от 05.12.2016 г.  № 735

ПАСПОРТ

муниципальной программы «АПК «Безопасный город»

на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы

| 1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы» (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области |
| 4. Участники муниципальной программы | - Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи ЛТЦ Курчатовского МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»; - Областное казённое учреждение «Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области»; - ОМВД России по Октябрьскому району; - отдел УФСБ России по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому району; - 36 пожарно спасательная часть п. Прямицыно; - ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» п. Прямицыно; - ОАО «Региональный Центр навигационных услуг по Курской области»; - Октябрьские РЭС ФПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго», п. Прямицыно; - ГСОРПТУЭГСОАО «Газпром газораспределение Курск» п. Прямицыно; - ООО «ЖКХ п. Прямицыно» п. Прямицыно; - ООО «Коммунальщик», п. Прямицыно; - ОБУЗ «СББЖ Октябрьского района» с. Дьяконово - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | - «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности, муниципальной программы АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| 7. Цели муниципальной программы | Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования. |
| 8. Задачи муниципальной программы | - сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций); - оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки; - своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий (далее КСП); - интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней); - создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев потенциально – опасные объекты, объекты массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения; - формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежурных служб организаций-эксплуатантов/владельцев потенциально-опасных объектов (далее ПОО), объектов с массовым пребыванием людей (далее ОМПЛ), расположенных или имеющих область ответственности на территории Октябрьского района Курской области; - формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофункциональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости; - оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при чрезвычайных происшествиях и ЧС; - информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП; - прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014; - обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями и населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения; - обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами. |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | - приобретение оборудования и техническое оснащение АПК «Безопасный город»; - количество готовых технических проектов с положительным заключением государственной экспертизы; - количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обученных на базе «УМЦ ГОЧС Курской области»; - ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы выполняется в три этапа: 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год. |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения программы из средств районного бюджета Октябрьского района Курской области района составляет 3000 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: 2017 год – 1000.0 тыс. рублей (прогнозно); 2018 год – 1000.0 тыс. рублей (прогнозно); 2019 год – 1000.0 тыс. рублей (прогнозно). |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни населения Октябрьского района Курской области, обеспечения защищенности критически важной инфраструктуры района. По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2016 годом должна привести к следующим изменениям: - повышению уровня доверия населения к работе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на 5 – 10%; -снижению уровня преступности в Октябрьском районе Курской области до среднего показателя по Курской области 2-3%; - увеличению доли объектов инфраструктуры Октябрьского района Курской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, до 2 – 5%; - сокращению количества экстремистских проявлений на 3 – 5%; - сокращению количества преступлений, тяжких и особо тяжких на 3 – 5%; - сокращению ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных происшествий и числа лиц, погибших в них; - оптимизации бюджетных затрат на обеспечение -комплексной безопасности Октябрьского района Курской области; сокращению ежегодно на 1,5-2% количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами; - уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 2 минуты; снижение количества гибели людей – не менее 3 %; снижение количества пострадавшего населения – не менее 5 %; увеличение количества спасенного населения – не менее 5 %; повышение эффективности системы пожарной безопасности – не менее 5 %; повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах – не менее 5 %; снижение экономического ущерба – не менее 6 %; |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Оперативная обстановка на территории обслуживания в 2015 году характеризовалась ростом общего числа зарегистрированных преступлений, показатель которого составил 275  преступлений  с  положительной динамикой  (+25,6%, в 2014 г. – 219).  Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области увеличилось на 7,4% (с 13249 до 14224).

Анализ статистических данных показывает, что в течение последних 5 лет уровень преступности оставался нестабильным. Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в 2013 году, в процентном отношении к 2011 году составила -46%, к концу 2015 года преступность возросла на 45%.

Причиной роста преступности послужил рост зарегистрированных краж (+15,9%, с 69 до 80), грабежей (+600%, с 1 до 7), фактов мошенничества (+175%, с 4 до 11), выявленных преступлений превентивных составов (+54,8%, с 31 до 48).

На 2 преступления больше зарегистрировано тяжких и особо тяжких составов (+6,2%, с 32 до 34). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения увеличился на территории Октябрьского района с 91,2 до 114,6.

В течение 2015 году сохранялась тенденция к росту зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (+52,6%; с 38 до 58), в том числе на улицах (+66,7%; с 27 до 45). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, возрос на 3,9% (с 12,8% до 16,7%), на улицах – 4,4% (с 8,7% до 13,1%).

Причиной роста данного вида преступлений являются выявленные участковыми уполномоченными полиции преступления превентивных составов (+55%, с 31 до 48). Так, на улицах совершено 45 преступлений, из которых 13 преступлений, предусмотренные статьями 112, 116, 119 УК РФ, удельный вес которых составил почти 30%.

В целях стабилизации  криминогенной обстановки, в общественных местах принимались меры по уплотнению патрульных нарядов.  Вносились соответствующие коррективы в план единой дислокации постов и маршрутов. Организовывались заслонно - засадные мероприятия, был ужесточен контроль за несением службы ночными нарядами.

Показатель уровня уличной преступности является основным индикатором состояния защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей района от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним 
из приоритетов правоохранительных органов. На профилактику правонарушений значительное влияние оказали  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать 
на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий 
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка 
и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.

Анализ ДТП по местам их  совершения показывает, что наиболее аварийными участками дорог района являются: «Курск-Льгов-Рыльск-гр-Украины», «Дьяконово-Суджа-4-й Околоток», «Крым-Иванино», где совершено 46 ДТП.  В Администрацию Октябрьского района Курской области поступило 10 информационных сообщений о необходимости принятия мер по устранению сопутствующих условий совершения ДТП.

Основным видом происшествий на территории обслуживания является столкновение транспортных средств (21, в 2014 г. - 27) и наезд на пешеходов (17, в 2014 г. – 18).

Основным видом нарушений ПДД является переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода (498, в 2014 г. - 486).

Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8,9% (с 384 до 350). Число погибших в них людей составило 15 (в 2014 г. – 16). Число пострадавших людей уменьшилось (с 95 до 90), однако количество погибших и пострадавших остаётся очень высоким.

Распределение ДТП в течение суток претерпевает некоторые изменения, однако основной массив аварийности, как и в предыдущие годы, приходится на дневное время суток, а самым «пиковым» является период с 18 до 23 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличивается количество пешеходов на улицах и дорогах.

На телефон «112» дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Октябрьского района Курской области за 2015 год поступило 75 сообщений о пожарах и возгораниях  на территории Октябрьского района Курской области жертв удалось избежать. За 1-е полугодие 2016 года число сообщений о возгораниях и пожарах составила 45, что говорит об увеличении зарегистрированных пожаров, которые приносят хозяйствам и населению значительный экономический ущерб.

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, ОКУ «ППС Курской области» и других служб, в том числе коммунальных выезды на место происшествия которых обязателен. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение современных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации. 
По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций 
и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах 
и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с первого раза или получить полную поддержку 
и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации происходят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено. В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития 
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабатывать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осуществлению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет достигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной обработке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией 
с различных датчиков (в том числе охранная и пожарная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 112, 01, 02, 03 и других, что позволит получать более полную оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным ситуациям. Для этих целей в Октябрьском районе Курской области создана и функционирует  система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы будут располагаться на определенных местах 
в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках Программы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:

1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий, 
а также факторов, указывающих на возможность их наступления.

2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.

3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.

4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.

5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени 
с момента события.

Указанные задачи должны решаться путем создания 
и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Октябрьского района Курской области.

Выполнение мероприятий программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Октябрьском районе Курской области районе.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать контроль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами 
и средствами муниципального звена Октябрьского района Курской области  подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, 
так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Цели и задачи муниципальной программы

АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих 
и перспективных федеральных, региональных, муниципальных 
и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;

- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;

- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:

- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями 
и предприятиями, решающими задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;

- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной 
на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;

- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.

Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципальный район и городской округ.

Все АПК «Безопасный город» реализуются в муниципальных районах (городских округах) в строго регламентированном порядке 
в составе комплексной системы безопасности жизнедеятельности (далее - КСБЖ) субъекта Российской Федерации, как в организационном, 
так и в техническом и аппаратно-программном аспекте.

В целях реализации Концепции и в соответствии с «Положением 
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794, целесообразно АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовывать 
на базе органа повседневного управления РСЧС в муниципальном районе, которым является единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС).

Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органов повседневного управления 
в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.

В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными 
и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить:

- своевременное представление Главе Октябрьского района, руководителям местных администраций и других заинтересованных органов местного самоуправления полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на территории Октябрьского района Курской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных 
и согласованных предложений для принятия управленческих решений 
по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы подготовки 
и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП 
на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на основе их регулярной актуализации 
по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени 
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город» Октябрьского района Курской области должен решать следующие основные задачи:

- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке 
в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, ДДС, голосовых 
и текстовых сообщений от населения и организаций);

- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;

- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;

- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения 
и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей 
и населения, ориентированной на формирование на муниципальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в различных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежурных служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на территории Октябрьского района Курской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофункциональных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни 
и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба 
при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;

- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии 
с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014г. и Едиными требованиями 
к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями и населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких контуров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- приобретение оборудования и техническое оснащение АПК «Безопасный город» на общую сумму 3000.0 тыс.руб. (прогнозно);

- количество готовых технических проектов для создания 
и функционирования АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области с положительным заключением государственной экспертизы - 1 проект;

- количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обученных на базе УМЦ  ГОЧС Курской  области» - 10 человек;

- ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» - 1 объект;

- совершенствование системы антикризисного управления;

- совершенствование мероприятий в области гражданской обороны;

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение предупредительных мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности;

- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах;

Сведения о целевых показателях приводятся в приложении № 1 
к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки 
и этапы реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки 
в местах с массовым пребыванием людей;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП 
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб 	- снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение количества спасенного населения;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- повышение эффективности системы безопасности  людей на водных объектах;

- снижение экономического ущерба;

Муниципальная программа реализуется в течение 2017 – 2019 годов 
в 3 этапа:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год.

5. Обобщенные характеристики основных мероприятий муниципальной программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Программа реализуется за счёт средств бюджета Октябрьского района Курской области.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, прогнозно, составляет 3000.0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1000.0 тыс. руб. (прогнозно)

2017 год – 1000.0 тыс. руб. (прогнозно);

2018 год – 1000.0 тыс. руб. (прогнозно).

В ходе реализации программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета 
и принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников.

Финансовое обоснование отражено в приложении № 3 
к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий 
и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «АПК «Безопасный город» 
на территории Октябрьского района Курской области на 2017 – 2019 годы»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество готовых технических проектов для создания и функционирования АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области с положительным заключением государственной экспертизы | шт. | 1 | - | - |
|  | Показатель 2 Количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обученных на базе «УМЦ ГОЧС Курской области» | чел. | - | 5 | - |
|  | Показатель 3 Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | объект | - | - | 1 |
|  | Показатель 4 Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии | мин | 18 | 17 | 16 |
|  | Показатель 6 Снижение количества гибели людей Снижение количества пострадавшего населения Увеличение количества спасенного населения Снижение экономического ущерба | % | 1 1 1 2 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 |
|  | Показатель 7 Повышение эффективности системы пожарной безопасности | % | 2 | 1 | 2 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «АПК «Безопасный город» 
на территории Октябрьского района Курской области на 2017 – 2019 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

««Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы»

| № п/п | Номер и наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  | - В области проектирования и внедрения «АПК Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Формирование пакета документов для получения субсидий для построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области и представления в ГУ МЧС России по Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Техническое оснащение пункта управления АПК «Безопасный город» средствами управления, связи и оповещения. | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Увеличение преступности и вероятности возникновения террористических актов |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области, проектная организация (по итогам конкурса) | 2 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | Управление безопасности жизнедеятельности населения, проектная организация (по итогам конкурса) | 3 квартал 2017года | 4 квартал 2017 года |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на базе «УМЦ ГО ЧС Курской области» | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2018 года | 4 квартал 2018 года | снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Увеличение преступности и вероятности возникновения террористических актов |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Приобретение и установка УКВ-радиостанции с антенной и кабелем (50 м) для организации связи с ДДС службы экстренного реагирования (охрана общественной безопасности) – ОМВД России по Октябрьскому району Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2019 года | 4 квартал 2019 года | снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Увеличение преступности и вероятности возникновения террористических актов |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Оснащение операционного зала АПК «Безопасный город» офисным оборудованием | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2019 года | 4 квартал 2019 года | снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Увеличение преступности и вероятности возникновения террористических актов |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Проведение приёмочных испытаний, ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | 3 квартал 2019 года | 4 квартал 2019 года | снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Увеличение преступности и вероятности возникновения террористических актов |
|  | 2. Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного функционирования системы ЕДДС Октябрьского района Курской области с учетом требований Концепции создания «АПК Безопасный город» | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Обучение дежурно - диспетчерского персонала ЕДДС к работе с АПК «Безопасный город» и ПТК «Системы-112» на базе УМЦ ГО | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | профессиональная подготовка | отсутствие навыков работы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование системы и порядка информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и «АПК Безопасный город» | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | информационный обмен | отсутствие информационного обмена |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение корректировки паспортов территорий муниципальных образований | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | территориальное взаимодействие | отсутствие территориального взаимодействия |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Дооснащение ЕДДС района, ситуационного центра оборудованием , ЭВМ и средствами связи | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | оперативное реагирование на происшествия | отсутствие оперативного реагирования на происшествия |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Оборудование автомобиля оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Октябрьского района системой «ГЛОНАСС». Дооснащение имуществом и оборудованием оперативной группы района | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | оперативное реагирование на происшествия | отсутствие оперативного реагирования на происшествия |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 Ремонт и обслуживание оборудования ЕДДС района | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | оперативное реагирование на происшествия | отсутствие оперативного реагирования на происшествия |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Создание и функционирование местных систем оповещения населения ГО и ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | оперативное реагирование на происшествия | отсутствие оперативного реагирования на происшествия |
|  | 3.Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области ГО в соответствии с законодательством РФ и Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование учебно-консультационных пунктов по ГО | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Создание запасов средств индивидуальной защиты и своевременное их обновление | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | обеспечение защиты органов дыхания граждан | не обеспечение защиты органов дыхания граждан |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение плановых организационных мероприятий, учений тренировок по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны с органами управления ГОЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | подготовка населения и органов управления | не подготовка населения и органов управления |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Организация и приобретение современных технических форм оповещения населения | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | своевременное информирование населения о происшествии | не информирование населения о происшествии |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Создание и функционирование местных систем оповещения населения | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | оперативное реагирование на происшествия | отсутствие оперативного реагирования на происшествия |
|  | 4.Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области защиты населения и территорий в соответствии с законодательством РФ и Курской области. | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Создание финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | проведение аварийно -восстановительных работ | не проведение аварийно -восстановительных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | проведение аварийно -восстановительных работ | не проведение аварийно -восстановительных работ |
|  | 5. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности: объектов образования; объектов культуры. | Администрация Октябрьского района Курской области | 1 квартал 2017 года | 4 квартал 2019 года | обеспечение пожарной безопасности | не обеспечение пожарной безопасности |

Приложение № 3 к муниципальной программе «АПК «Безопасный город» 
на территории Октябрьского района Курской области на 2017 – 2019 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего, (тыс. рублей) (прогнозно) | В том числе по годам (тыс. рублей) (прогнозно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы» | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 3000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| - В области проектирования и внедрения «АПК Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Формирование пакета документов для получения субсидий для построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области и представления в ГУ МЧС России по Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Техническое оснащение пункта управления АПК «Безопасный город» средствами управления, связи и оповещения. | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области, проектная организация (по итогам конкурса) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области , проектная организация (по итогам конкурса) | Всего | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 90.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» на базе «УМЦ ГО ЧС Курской области» | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Приобретение и установка видео стены для вывода сложного высоко детализированного изображения. | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 Приобретение и установка УКВ-радиостанции с антенной и кабелем (50 м) для организации связи с ДДС службы экстренного реагирования (охрана общественной безопасности) – ОМВД России по Октябрьскому району Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 Оснащение операционного зала АПК «Безопасный город» офисным оборудованием | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного функционирования системы ЕДДС Октябрьского района Курской области с учетом требований Концепции создания «АПК Безопасный город» | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 2400.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 2400.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Обучение дежурно - диспетчерского персонала ЕДДС к работе с АПК «Безопасный город» и ПТК «Системы-112» на базе УМЦ ГО и ЧС Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование системы и порядка информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и «АПК Безопасный город» | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение корректировки паспортов территорий муниципальных образований | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Дооснащение ЕДДС района, ситуационного центра оборудованием , ЭВМ и средствами связи | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Оборудование автомобиля оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Октябрьского района и дооснащение имуществом и оборудованием оперативной группы района. | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 Ремонт и обслуживание оборудования ЕДДС района | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Создание и функционирование местных систем оповещения населения ГО и ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 111.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 111.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9 Обеспечение своевременного оповещения и информирования граждан о ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3.Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области ГО в соответствии с законодательством РФ и Курской области | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование учебно-консультационных пунктов по ГО | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение корректировки паспортов территорий муниципальных образований | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение плановых организационных мероприятий, учений тренировок по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны с органами управления ГОЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Организация и приобретение современных технических форм оповещения населения | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 105.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 105.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 4.Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области защиты населения и территорий в соответствии с законодательством РФ и Курской области. | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Создание финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 150.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 150.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности: объектов образования; объектов культуры. | Администрация Октябрьского района Курской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | районный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |