Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» » |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 3,4 (план 3,3) | % | 3,7 | 3,7 | 4 | - |  |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 4 | 5 | 5 | - |  |
| 3 | среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел | 26 | 27 | 17 | Закрытие кружка хореографии, уменьшение количества участников |  |
| 4 | среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | ед. | 0,12 | 0,25 | 0,02 |  |  |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 31 | 31 | 31 |  |  |
| 6 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения | тыс.экз. | 15 | 14 | 13,8 |  |  |
| 7 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | экз. | 452 | 700 | 681 | Недостаточность финансирования |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | % | 69,1% | 69,7 | 69,5 |  |  |

Таблица 14

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»

за 2016г

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое исполнение | Уровень финансирования, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» | Всего | X | X | X | X | 13760,1 | 13024,5 | 93,7 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | Х | X | X | X | 13760,1 | 13024,5 | 93,7 |
| Подпрограмма 2 «Наследие» | «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего | Х | Х | Х | Х | 5853,6 | 5353,9 | 91,5 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 001 | 0801 0804 | 01202С1401 01201П1443 | - | 5713,6 140,0 | 5213,9 140,0 | 91,3 100 |
| Подпрограмма 1 «Искусство» | «Организация культурно-досуговой деятельности» | Всего | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 01101С1401 | - | 759,0 | 708,8 | 93,3 |
| Подпрограмма 3 «Управление и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» | Всего | Х | X | X | X | 7147,5 | 6961,8 | 97,4 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 001 | 0804 0801 | 01301С1401 01301С1401 | - | 1999,5 5147,9 | 1856,5 5105,4 | 92,8 99,2 |