АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.02.2011 г.  № 100

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

Об утверждении районной целевой

программы «Молодежь» на 2011 – 2013 годы

Во исполнении постановления администрации Курской области от 15.10.2010 года № 484 – па «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Курской области» на 2011 – 2013 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную целевую программу «Молодежь» на 2011 – 2013 годы.

- Начальнику управления финансов администрации Октябрьского района Курской области (Локтионовой Т.И.) предусмотреть финансирование программы при рассмотрении бюджета на 2011 – 2013 годы.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Октябрьского района 					Н.Г. Ковалев

Утверждена

постановлением администрации

Октябрьского района Курской области

от                       2011 г. №

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

районной целевой Программы   «Молодежь» на 2011-2013  годы

| # Наименование Программы | Районная целевая Программа «Молодежь» на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | ### Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Курской области |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Цель Программы | создание условий для самореализации личности молодого человека и введение молодежи в систему общественных отношений через включение их в социально-значимую деятельность |
| Основные направления Программы | гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи, нравственное и физическое воспитание молодежи. Социально – экономическая поддержка молодежи и молодых семей, содействие занятости Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи. Координация деятельности детских и молодежных общественных объединений. Научное и информационное обеспечение молодежной политики. Подготовка кадров для работы с молодежью. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | #### Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Курской области #### Отдел образования администрации Октябрьского района #### Отдел социального обеспечения администрации Октябрьского района #### Отдел по опеке и попечительству администрации Октябрьского района #### МУЗ «ОЦРБ» (по согласованию) РОВД (по согласованию) Администрации п.Прямицыно и сельсоветов Октябрьского района МОУ ДОД «ДЮСШ» МОУ ДОД «ДЮЦ» МОУ ДОД «ДШИ» МУК «Межпоселенческая библиотека» Филиал КГМА «Октябрьский историко-этнографический музей» Органы и учреждения, входящие в государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Молодежные и детские общественные объединения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств районного бюджета для реализации Программы в 2011-2013 годах составляет 294.0 тыс. руб., в том числе:2011 г. – 80.0 тыс.руб.; 2012 г. – 101.0 тыс. руб.; 2013 – 113.0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | создание системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; увеличение количества молодых людей, активно занимающихся физической культурой и спортом; создание социально-экономических условий для укрепления института молодой семьи, улучшения демографической ситуации в области; обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи, увеличение числа рабочих мест; обеспечение результативности социально-реабилитационной работы с дезадаптивными детьми и подростками по предупреждению правонарушений в молодежной среде, снижению уровня безнадзорности среди детей и подростков; включение молодых инвалидов, молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в различные виды социальной деятельности; расширение сети детских, молодежных объединений и, как следствие, увеличение процента детей и молодежи, включенных в социально-значимую деятельность; повышение интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения; создание системы подготовки и переподготовки кадров; повышение профессионального уровня и квалификации специалистов, работающих с молодежью; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют в установленном порядке отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района. |

Районная целевая программа

«Молодежь» на 2011 – 2013 годы

- Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Программа «Молодежь» на 2011-2013 годы (далее РЦП «Молодежь») является продолжением программных мероприятий по реализации молодежной политики в Октябрьском районе Курской области.

Современная молодежь, как социально-демографическая группа, характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, ответственностью, стремлением к профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духовно-нравственных ориентиров, она подвержена влиянию деструктивных сил, что увеличивает социальную напряженность.

Молодежь – это те, кто будут определять дальнейшее развитие нашего района и Курской области. Именно поэтому комплексное решение проблем молодежи является неотъемлемой частью социальной политики в Курской области.

Практика проведения программных мероприятий значительно активизировала гражданскую позицию молодых людей в Октябрьском районе, вследствие чего в последние годы в социальной жизни района не происходило таких кризисных явлений как молодежные протесты, публичные выступления альтернативного характера и т.п. Программный подход позволил создать систему работы с молодежью на всех уровнях межструктурного, межведомственного взаимодействия, а анализ достигнутых результатов обеспечил качественный отбор наиболее важных, социально-значимых молодежных мероприятий.

РЦП «Молодежь» отражает комплексный подход в планировании и реализации  молодежной политики в 2011-2013 гг. и нацелена на продолжение работы по развитию системы мероприятий для молодежи Октябрьского района. Она определяет основные приоритеты в организации работы с молодежью и является основой для разработки программных мероприятий на поселенческом уровнях.

Реализация РЦП «Молодежь» позволит организовать поэтапное включение молодежи в проводимые мероприятия, а также обеспечить масштабность, адресность проводимых мероприятий и эффективность финансовых вложений.

- Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью РЦП «Молодежь» является:

создание условий для самореализации личности молодого человека и введение молодежи в систему общественных отношений через включение их в социально-значимую деятельность.

Переход стратегии государственной молодежной политики от форм «государственной поддержки» к «созданию условий», обусловлен актуальностью и своевременностью в сегодняшних социально-экономических условиях.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

создание условий для воспитания активной жизненной позиции молодых людей и гражданского становления молодежи;

формирование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и массового молодежного спорта,  привлечению  к регулярным спортивным занятиям максимального числа молодых людей;

формирование системы социально-экономической поддержки молодежи и молодой семьи;

организация мероприятий по развитию добровольческого молодежного движения, поддержка деятельности добровольческих молодежных отрядов;

создание условий для более активного включения молодых инвалидов, молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в различные виды социальной деятельности;

создание системы первичной профилактики негативных явлений в молодежной среде, совершенствование работы с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

государственная поддержка и создание условий для реализации программ и проектов детских, молодежных  объединений;

поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодежи;

обеспечение научного и информационно-технологического подхода в реализации молодежной политики;

создание системы подготовки и переподготовки кадров; повышение профессионального уровня и квалификации специалистов, работающих с молодежью.

Программа рассчитана  на реализацию ее в течение 3-х лет (2011-2013 г.г.), что позволит обеспечить системность посредством реализации непрерывных проектов и программ, создаст условия для  совершенствования и развития приоритетных направлений, обеспечения преемственности в разработке конкретных мероприятий, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального эффекта от выполнения программных мероприятий.

3. Система программных мероприятий

В основе деятельности по реализации программных мероприятий лежат принципы работы с молодежью:

- консолидации усилий – объединение и совместная работа учреждений, ведомств и молодежных структур в целях комплексного и адресного подхода к реализации программных мероприятий;

- толерантности и демократизма – рассмотрение альтернативных мнений, идей и решений, сотрудничество и взаимодействие;

- позитивности и созидательности – направленность на успех, доверие, положительный результат работы;

- конструктивности – системный, деятельностный подход к реализации мероприятий в сфере молодежной политики;

- ответственности и профессионального подхода

- результативности – непременное достижение положительного результата проводимых мероприятий.

Творчество и поиск, доброжелательность и высокая культура общения, инновационный подход и вариативность выступают как главные составляющие всей работы с молодежью.

В мероприятиях районной целевой программы «Молодежь» на 2011-2013 г.г. предусматривается решение основных вопросов социальной поддержки молодежи, включая научные исследования, материально-техническое, кадровое, информационное, нормативно-правовое обеспечение.

В этой связи предусматриваются следующие основные программные мероприятия:

1.Ггражданско-патриотического воспитание и допризывная подготовка молодежи, нравственное и физическое воспитание молодежи:

разработка и внедрение элементов и форм гражданско-патриотического воспитания: организация работы с допризывной молодежью, развитие технических и военно-прикладных видов спорта (проведение масштабных сборов допризывной и призывной молодежи района, участие в  Областной спартакиаде по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи); расширение сети военно-патриотических, военно-спортивных   клубов; организация и проведение военно-спортивных лагерей, сборов, игр, походов, миротворческих мероприятий; работа по увековечению памяти защитников Отечества;

привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом: организация и проведение совместно со структурными подразделениями администрации района, заинтересованными ведомствами и организациями, с  общественными детскими и  молодежными организациями соревнований; направление на областные, всероссийские и международные соревнования.

2.Социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей, содействие занятости:

обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  (МОУ ДОД «Детская школа искусств», МОУ «Детско-юношеский центр», МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»)

разработка механизма и создание системы правового информирования, консультирования и научно-методического обеспечения работы по правовой защите молодежи;

осуществление мер по профориентации и занятости молодежи;

организация мероприятий по развитию добровольческого молодежного движения, поддержка деятельности добровольческих молодежных отрядов;

организация мероприятий по социально-экономической поддержке молодых семей;

создание условий для более активного включения молодых инвалидов, молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в различные виды социальной деятельности: проведение творческих вечеров, экскурсионно-познавательных и конкурсных программ;

организация работы по участию в работе экспериментальных площадок и профильных лагерей для внедрения новых педагогических технологий и реализации инновационных программ и проектов по организации детского, молодежного и семейного отдыха.

3.Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде:

реализация системы мер по первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде, организация  воспитательной и психокоррекционной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:

организация и проведение профилактических мероприятий в рамках районной акции «Твой выбор – твоя жизнь», в том числе выездные тематические семинары-тренинги, круглые столы, психологические и юридические консультации и практические семинары для педагогов и молодежи по актуальным социальным, медицинским и правовым аспектам профилактики наркомании, токсикомании среди молодежи, зависимости от психоактивных веществ;

проведение социально-психологических исследований и создание антинаркотического атласа Октябрьского района;

организация оздоровления для детей группы риска, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

4. Поддержка талантливой молодежи. Координация деятельности детских и молодежных общественных объединений

Организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи: организация и проведение районных  творческих конкурсов, фестивалей и турниров; направление победителей на  областные, Межрегиональные, Всероссийские и Международные творческие конкурсы и фестивали;

организация работы по оказанию государственной поддержки и созданию условий для реализации программ и проектов детских, молодежных  объединений; организация мероприятий по участию молодежи в деятельности органов исполнительной и законодательной властей, по развитию молодежного самоуправления и поддержки общественных инициатив молодежи; организация работы  районного совета руководителей общественных детских и молодежных объединений; участие в областном конкурсе проектов и программ молодежных и детских общественных объединений; организация и проведение районных сборов, слетов, семинаров-совещаний молодежного актива, руководителей детских объединений.

5.Научное и информационное обеспечение молодежной политики. Подготовка кадров для работы с молодежью.

Организация научного и информационно-аналитического обеспечения молодежной политики, привлечение специалистов в качестве экспертов, социологов, психологов в целях профессионального анализа и решения молодежных проблем: проведение социологических, психолого-педагогических исследований о положении молодежи в районе;  обеспечение информирования населения района о реализации молодежной политики через  средства массовой информации;

- создание системы подготовки и переподготовки кадров; повышение профессионального уровня и квалификации специалистов, работающих с молодежью: изучение и анализ состояния кадрового потенциала в сфере работы с молодежью, создание районной базы данных кадрового состава, резерва кадров, работающих с молодежью; организация конференций, семинаров, совещаний специалистов молодежной сферы; направление специалистов по работе с молодежью для обмена опытом и участия в учебных семинарах повышения квалификации в учебных центрах области.

4. Ресурсное обеспечение Программы

РЦП «Молодежь» на 2011-2013 годы отражает комплексный подход в планировании и реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

Объем финансирования РЦП «Молодежь» в 2011-2013 годах составит                              294.0 тыс.руб.

Ежегодные объемы финансирования РЦП «Молодежь» определяются в соответствии с утвержденным районным бюджетом на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляются на основании перечня мероприятий.

РЦП «Молодежь» является основным документом для разработки  комплексного плана молодежных мероприятий учебных заведений, детских и молодежных общественных объединений и др.

5. Организация управлением, механизм

и контроль за реализацией Программы

Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района осуществляет организацию, межведомственную координацию и контроль работ по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств районного бюджета.

Учреждения и организации - исполнители программных мероприятий, обеспечивают организационное, методическое и информационное обеспечение, представляют основному разработчику информацию о выполнении мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: планов, смет на исполнение программных мероприятий.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности программных мероприятий осуществляется на основе анализа совместной работы учреждений, ведомств и молодежных структур и использования системы объективных критериев. В их числе:

- степень готовности и стремления молодых граждан к выполнению своего гражданского и патриотического долга, количество молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров;

- количество молодых людей, активно занимающихся физической культурой и спортом;

- уровень деловой активности и занятости молодых людей, количество рабочих мест для молодежи;

- качество и  результативность социально-реабилитационной работы с дезадаптивными детьми и подростками по предупреждению правонарушений в молодежной среде, снижению уровня безнадзорности среди детей и подростков;

- количество молодых инвалидов, молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, включенных в различные виды социальной деятельности;

- количество детских, молодежных  объединений различной направленности, процент детей и молодежи, включенных в их деятельность;

- уровень реализации интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения, количество талантливой молодежи, участвующей в различных видах самодеятельного, художественного творчества (участники и победители районных, городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, турниров и др.);

- уровень профессиональной подготовки и квалификации специалистов, работающих с молодежью;

увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности.

Оценка эффективности Программы проходит с участием общественного мнения самих молодых людей, средств массовой информации,  молодежного актива, общественных формирований  и молодежных структур, работающих совместно с отделом по делам молодежи по реализации программных мероприятий (районный совет руководителей детских и  молодежных общественных объединений). Исполнители Программы могут дополнительно привлекать специалистов в качестве экспертов в различных сферах деятельности для анализа эффективности Программы и доработки показателей.

Таким образом, исполнители Программы создают условия для самореализации  личности молодого человека, включают его как активного участника преобразований в систему общественных отношений и  обеспечивают результативность социально-профилактической и воспитательной работы с детьми и молодежью.

Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная динамика работы с молодежью - процент социально-ориентированной молодежи должен превышать процент молодых людей, относящихся к «группам риска».

### Утверждена

### постановлением администрации

### Октябрьского района Курской области

### от 21.02.2011 г. № 100

Перечень

мероприятий районной целевой Программы «Молодежь»

на 2011-2013 гг.

|  | № п/п |  | Наименование мероприятий и основных этапов работ | Планируемые финансовые затраты из районного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Сроки проведения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  |  |
|  | 1.Формирование условий для гражданско-патриотического, нравственного и физического воспитания молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Участие в проведении районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России |  |  |  | - 3.0 |  | - 5.0 |  | - 6.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, военкомат |  |
|  | 2. | Проведение 3-х дневных сборов для курсантов военно-патриотического клуба «Юный десантник» (2 раза в год). |  |  |  | - 11.0 |  | - 13.0 |  | - 16.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, военкомат |  |
|  | 3. | Организация практических занятий для курсантов ВПК «Юный десантник» на базе военных частей, дислоцированных на территории Курской области (2 занятия в год) |  |  |  | - 1.3 |  | - 2.5 |  | - 2.5 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, военкомат |  |
|  | 4. | Участие молодежных объединений, военно-патриотических клубов и клубов гражданско-патриотической направленности в областных, Всероссийских и межрегиональных мероприятиях (в том числе в учебных сборах, семинарах, совещаниях, военно-спортивных играх) |  |  |  | - 2.5 |  | - 4.0 |  | - 5.5 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, военкомат |  |
|  | 5. | Участие творческой молодежи в фестивалях военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», «Щит и меч», памяти Героя России Андрея Хмелевского и др. конкурсах |  |  |  | - 3.0 |  | - 3.5 |  | - 4.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, - МОУ ДОД «ДШИ» |  |
|  |  | ## ИТОГО: |  |  |  | - 20.8 |  | - 28.0 |  | - 34.0 |  |  |  |  |
|  | 2.Социально-экономическая поддержка молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Мероприятия по развитию добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка деятельности добровольческих молодежных отрядов. Участие в областном слете добровольческих молодежных отрядов. |  |  | - 1.0 |  |  | - 2.0 |  | - 2.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, муниципальные образования района |  |
|  | - 2. | Проведение творческих вечеров для молодежи – инвалидов |  |  | - 1.5 |  |  | - 2.0 |  | - 2.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, муниципальные образования района |  |
|  | - 3. | Поощрение среди молодых специалистов области медицины, образования, среди сотрудников ОВД, АПК. |  |  | - 12.0 |  |  | - 13.0 |  | - 15.0 |  | - 2011 – 2013 г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  | - 4. | Организация и проведение туристических походов и экскурсий |  |  | - За счет средств, выделяемых на оздоровление детей |  |  |  |  |  |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, муниципальные образования района |  |
|  | - 5. | Поощрение лучших организаторов летней оздоровительной кампании на территории района. |  |  | - За счет средств, выделяемых на оздоровление детей |  |  |  |  |  |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, межведомственная комиссия по летнему отдыху и оздоровлению детей Октябрьского района |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | - 14.5 |  |  | - 17.0 |  | - 19.0 |  |  |  |  |
|  | 3.Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация и проведение районной антинаркотической акции «Твой выбор – твоя жизнь» |  |  | 2.0 |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  | 2011 -2013г.г. | Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, МУЗ «ОЦРБ», РОВД, детские и молодежные общественные объединения. |  |
|  | 2. | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде |  |  | 0.5 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 2011 -2013г.г. | Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, МУЗ «ОЦРБ», РОВД и др. |  |
|  | 3. | Проведение социально-психологических исследований в молодежных объединениях. Создание антинаркотического атласа. |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 2011 -2013г.г. | Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, МУЗ «ОЦРБ», РОВД и др. |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | - 3.5 |  |  | - 5.0 |  | - 5.0 |  |  |  |  |
|  | 4. Поддержка талантливой молодежи. Координация деятельности детских и молодежных общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. | Проведение районных, фестивалей, турниров по интеллектуальным и компьютерным играм («Ученик года» ,«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», и другие).Участие в областных интеллектуальных проектах («PLAY-TOWN»). |  |  | - 2.0 |  |  | - 3.0 |  | - 4.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, детские и молодежные общественные объединения |  |
|  | - 2. | - Направление творческих коллективов на областные, всероссийские и международные конкурсы, фестивали |  |  | - 2.0 |  |  | - 3.0 |  | - 3.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, муниципальные учреждения дополнительного образования, детские и молодежные общественные объединения |  |
|  | - 3. | Участие в областном конкурсе руководителей детских и молодежных общественных объединений «Замечательный вожатый» |  |  | - 2.5 |  |  | - 3.0 |  | - 3.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района |  |
|  | - 4. | Проведение районного Фестиваля среди детских общественных объединений «Детство без границ» |  |  | - 7.0 |  |  | - 8.0 |  | - 8.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, детские и молодежные общественные объединения |  |
|  | - 5. | Организация и проведение районного конкурсы «Лидер 21 века» |  |  | - 3.0 |  |  | - 5.0 |  | - 6.0 |  | - 2011-2013 г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  | - 6. | Участие в областных, международных сборах пионерских и детских организаций стран СНГ |  |  | - 2.0 |  |  | - 3.0 |  | - 3.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, детские и молодежные общественные объединения |  |
|  | - 7. | Организация деятельности Совета молодых специалистов |  |  | - - |  |  | - 1.0 |  | - 1.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  | - 8. | Участие в областном сборе молодежного актива Курской области |  |  | - 0.7 |  |  | - 1.0 |  | - 1.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  | - 9. | Оказание государственной поддержки талантливой молодежи в соответствии с Законом Курской области от 18 марта 2002года №17-ЗКО «О государственной поддержки талантливой молодежи» |  |  | - 15.0 |  |  | - 15.0 |  | - 15.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  | - 10. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российской молодежи |  |  | - 7.0 |  |  | - 9.0 |  | - 11.0 |  | - 2011 -2013г.г. | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | - 41.2 |  |  | - 51.0 |  | - 55.0 |  |  |  |  |
|  | 5. Научное и информационное обеспечение государственной молодежной политики. Подготовка кадров для работы с молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Проведение социологических исследований по молодежным проблемам. Издание методических и аналитических материалов. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011 -2013г.г. |  | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района, детские и молодежные общественные объединения |
|  | 2. | Формирование и обучение резерва кадров для работы с молодежью. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011 -2013г.г. |  | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района. |
|  | 3. | Направление специалистов по работе с молодежью для участия в областных, всероссийских и межрегиональных учебных семинарах, курсах повышения квалификации |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011 -2013г.г. |  | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района, отдел образования администрации района. |
|  | 4. | Подготовка документов для награждения работников молодежной сферы наградами Курской области |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011 -2013г.г. |  | - Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района отдел образования администрации района. |
|  | 5. | Обеспечение информирования населения района о реализации молодежной политики через средства массовой информации. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011 -2013г.г. |  | Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации района |
|  |  | ИТОГО: |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по годам\ тыс. руб. |  | 80.0 |  |  | 101.0 |  | 113.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе\ тыс. руб. |  | 294,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |