АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2017   № 1404

Курская область, 307200, пос.Прямицыно

Об утверждении муниципальной  программы

«Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском

районе Курской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области  от  08.12.2017 № 194  «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»   Администрация Октябрьского района Курской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» в новой редакции.

2. Признать  утратившими  силу  постановления   Администрации Октябрьского района Курской области от  27.02.2015   №  246 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы», от 29.12.2015 № 1216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы», от 14.12.2016 № 754 «О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы».

3. Архивному отделу Администрации Октябрьского района Курской области (Цуканова Т.К.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами Администрации Октябрьского района Курской области Шипицину И.В.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Октябрьского района                                     А.В.Цуканов

Курской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель                       Архивный     отдел     Администрации

программы                                                  Октябрьского района Курской области

Исполнитель                                                  Начальник архивного отдела

Администрации Октябрьского

района Курской области ,

телефон  8(471-42-2-12-05),

адрес электронной почты

arhiv_okt@mail.ru

Дата  составления  проекта                      ноябрь 2017 г.

муниципальной программы

Начальник архивного отдела

Администрации Октябрьского района Курской области

Т.К. Цуканова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Октябрьского района

Курской области от 11.12.2017 года №1404

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

муниципальной программы  «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Октябрьского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Архивный отдел Администрации Октябрьского района Курской области |
| Участники Программы | Муниципальные образования района (по согласованию) |
| Подпрограмма Программы | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов. |
| Программно-целевые инструменты Программы | В рамках программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. Программные мероприятия реализуются в рамках деятельности архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области. |
| Цели Программы | Эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из местного бюджета на обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области, и средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов. 2. Обеспечение формирования (комплектования) архивного отдела Администрации Октябрьского района документами Архивного фонда Курской области, а также документами по личному составу ликвидированных и обанкротившихся организаций и предприятий и других архивных документов. 3. Обеспечение учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов. 4. Обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с помощью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Октябрьского района Курской области, с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов (100%). - 2. Количество документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, принятых в архивный отдел Администрации Октябрьского района в законодательно установленные сроки (100%). 3. 3. Количество запросов, исполненных архивным отделом в законодательно установленные сроки (100%) 4.Перевод документов в электронный вид (3%). |
| Этапы и сроки и реализации Программы | 2018 - 2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств для реализации Программы в 2018 - 2020 годах, за счет средств областного и местного бюджетов, составляет 1223,829 тыс.руб., в том числе: 2018 год - 407,943 тыс.руб.; 2019 год - 407,943 тыс.руб.; 2020 год - 407,943 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение объемов хранения документов в архивном отделе Администрации Октябрьского района с соблюдением предъявляемых требований, улучшение обслуживания населения за счет увеличения доли архивной информации, предоставляемой пользователям информационными ресурсами в электронном виде, и доли документов Архивного фонда Курской области, переведенных в электронный вид. Реализация программных мероприятий по улучшению хранения, комплектования, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности Курской области. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Документальное наследие района за 1938-2016 годы, хранящееся в архивном отделе Администрации Октябрьского района Курской области, составляет 26737 единиц хранения, из них 22330 единиц хранения относятся к государственной собственности, 4407 единиц хранения - к муниципальной собственноси.

Архивный отдел должен обеспечивать сохранность имеющегося на хранении информационного  материала, постоянно пополнять Архивный фонд Курской области и удовлетворять информационные потребности пользователей имеющимися информационными ресурсами.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества за последние годы значительно увеличился поток обращений граждан в архивный отдел. В последние три года в среднем исполнено более чем по 2000 запросов в год, за 2016 год  - 2300.

С учетом субвенций, передаваемых из бюджета Курской области для осуществления государственных полномочий в сфере архивного дела, а также в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2014-2017 годы» за счет средств районного бюджета, начиная с 2006 года по 2016 год, удалось отремонтировать два помещения архивохранилища,  оборудовать одно из них, ввести третью штатную единицу, поменять электропроводку, установить пожарную сигнализацию, металлическую решетку для ограничения доступа посторонних лиц, сделать ремонт в рабочем кабинете, обставить его мебелью, поменять окно, приобрести:  три компьютера, три ксерокса, визуализатор Архива ViAr-500A, пылесос Samsung SC8836 (2200 Вт), тепловентилятор Rolsen RTH-2555RT (2000 Вт, керамический),  шуруповерт BORT BAB - 12- P (NEW 2016), 800 архивных коробов, что позволило закартонировать 3852 документа. Так же были закуплены в ООО «Медтехника» два гигрометра ВИТ-2 и дезинфицирующее средство «Солид №320», постоянно приобретались канцелярские товары, осуществлено подключение к сети «Интернет», установлена программа электронного документооборота, проводятся мероприятия информационного характера.

Однако безопасность архивных документов  обеспечена недостаточно. Необходимо приобретение новых огнетушителей, установление пожарной сигнализации в третьем помещении архивохранилища, сделать текущий ремонт во втором помещении, коридоре, полностью заменить старые стеллажи на новые, закартонировать все документы, создать необходимый микроклимат с оптимальным температурным режимом, что необходимо для документов, находящихся постоянно в подвальном помещении, или рассмотреть вопрос о предоставлении архиву других помещений, более удобных для эксплуатации и создания необходимых условий сотрудникам архивного отдела.

В течение 2015-2016 гг. переведено в электронный вид 103 документа постоянного срока хранения, что составляет 0,4 процента от общего числа хранящихся в архивном отделе документов. Чтобы запланировать в архивном отделе сканирование документов в большем количестве, необходимо изыскивать средства для оплаты по  договорам  привлеченным  людям.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации

Программные мероприятия на определение конкретных задач, сориентированных на достижение определенных целей:

- обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области в соответствии с установленными требованиями в целях сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия и иных архивных документов;

- обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», на основе внедрения информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества;

- создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли в целях организации и проведения информационных мероприятий с использованием архивных документов.

Сроки реализации Программы: 2018 - 2020 годы (этапы не выделяются).

3. Обобщенная характеристика подпрограммы, основных

мероприятий, входящих  в состав муниципальной программы

Для выполнения муниципальной  программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» включены мероприятия, сгруппированные в подпрограмму «Организация  хранения, комплектования и  использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

В сфере архивного дела  муниципального района «Октябрьский район Курской области»  21 учреждение, являющиеся источниками комплектования архивного отдела  Администрации Октябрьского района Курской области.

В  подпрограмму  «Организация  хранения, комплектования и  использования  документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» входят мероприятия по обеспечению сохранности документов   Архивного фонда  Курской области и иных архивных документов, функционированию архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области в соответствии с установленными требованиями, обеспечению прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», на основе внедрения информационных продуктов и технологий в архивную отрасль, повышению качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества.

4. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Программа предусматривает проведение следующих мероприятий:

1. Создание условий по соблюдению правил пожарной безопасности.

2. Оборудование  хранилищ   архивного отдела в соответствии с нормативными требованиями к световому режиму хранения документов.

3. Создание оптимальных условий хранения документов (приобретение коробов для документов,  обработка средствами защиты от вредителей документов и др.).

4. Перевод архивных  документов, находящихся в архивном отделе, в электронный вид.

5. Реализация  прав  граждан  на   информационное  обеспечение  в соответствии с их запросами.

6. Организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов.

7.  Содержание  специалиста 1-го  разряда (заработная плата, начисления на оплату труда и прочие выплаты).

Перечень программных мероприятий и информация о необходимых ресурсах для реализации каждого из них, сроках реализации приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 1223,829 тыс.руб., в том числе:

2018 год - 407,943 тыс.руб.;

2019 год - 407,943 тыс.руб.;

2020 год - 407,943 тыс.руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом расходов областного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы, необходимое для ее реализации, сроки и источники финансирования мероприятий указаны в Приложении №2.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предложенные Программой мероприятия позволят достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:

-    создать условия для оптимизации хранения документов;

- оборудовать архивохранилища отдела защитными средствами, обеспечивающими нормативные требования к световому режиму хранения архивных документов;

- создать условия для устранения пожарного риска хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

- создать условия для перевода в электронный вид 3 процентов документов, находящихся на хранении в архивном отделе;

- создать условия для облегчения доступа пользователей к архивной информации и встраивания архивного отдела в общероссийское информационное пространство;

- поднять общественный престиж профессии архивиста.

    - Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Октябрьского района Курской области. Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управляющий делами Администрации Октябрьского района Курской области. Текущий контроль осуществляют исполнители мероприятий Программы, которые несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение и рациональное использование финансовых средств.

Ежегодно уточняются ценовые индикаторы и вносятся предложения об уточнении затрат по программным мероприятиям.

В срок до 1 марта предоставляется информация о ходе реализации Программы за отчетный год в отдел экономического развития и трудовых отношений для доклада Главе Октябрьского района Курской области.

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Сохранение и  развитие архивного

дела в Октябрьском районе Курской области

на 2018-2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И

РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

| № п/п | Наимено-вание мероприятий Программы | Срок исполнения | Исполнители меро-прия-тий | Источ-ник финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Ожид-аемый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего в 2018-2020 гг.(тыс.руб) | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 2018-2020 | Архив-ный отдел |  | 1223,829 | 407,943 | 407,943 | 407,943 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 623,829 | 207,943 | 207,943 | 207,943 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение нормального функционирования архивного отдела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | Обеспечение сохран-ности архив-ных доку-ментов |
| 2 | Мероприятия по оборудованию хранилищ ар-хивного отдела в соответствии с требованиями к световому режиму хране-ния архивных документов | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 500,0 | 140,0 | 180,0 | 180,0 | Обеспечение сохран-ности архив-ных доку-ментов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Мероприятия по содержанию специалиста1-го р. (з/плата, начи- сления на нее, проч. выплаты) | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Област-ной бюджет | 623,829 | 207,943 | 207,943 | 207,943 | Улуч-шение работы архив-ного отдела |
| 2.Обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по созданию оптимальных условий хране- ния документов (приобретение коробов, обеспе-чение средства-ми защиты от вредителей и др.) | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 40,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Улуч-шение сохран-ности доку-ментов |
| 5 | Мероприятия по переводу архив-ных докумен-тов архивного отдела в элект-ронный вид | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | Увели-чение до 3% доли доку-ментов отдела в элек-трон-ном виде |
| 6 | Мероприятия по реализации прав пользова-телей на инфор-мационное обес-печение в соот-ветствии с их запросами | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3.Создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по организации и проведению информацион-ных мероприя-тий с использо-ванием архив-ных документов | 2018-2020 годы | Архив-ный отдел | Мест-ный бюджет | 18,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | Популя-ризация докуме-нтов Архив-ного фонда Курской области |

Приложение № 2

к муниципальной  Программе   «Сохранение

и   развитие  архивного  дела  в  Октябрьском

районе Курской области  на  2018-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  « СОХРАНЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ

АРХИВНОГО ДЕЛА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 -2020 ГОДЫ»

(тыс.руб.)

| Источники финанси-рования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, в том числе областной , районный бюджеты | 1223,829 623,829 600,00 | 407,943 207,943 200,00 | 407,943 207,943 200,00 | 407,943 207,943 200,00 |
| Из общего объема: прочие расходы, в том числе областной, районный бюджеты | 1223,829 623,829 600,00 | 407,943 207,943 200,00 | 407,943 207,943 200,00 | 407,943 207,943 200,00 |

Приложение № 3

к  муниципальной  Программе   «Сохранение

и   развитие  архивного  дела  в  Октябрьском

районе  Курской  области  на 2018-2020 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ»

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий с запланированным.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является архивный отдел Администрации Октябрьского района Курской области.

3.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

3.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100  %

И=  ----------------- ,

П

где:

И — оценка достижения запланированных результатов;

Ф — фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П — плановые значения.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

3.2.Уровень финансирования за отчетный год мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф х 100 %

Фи = ----------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

3.3.Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = ------------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий;

Мф - количество мероприятий, фактически реализованных за отчетный

период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации программы предоставляется архивным отделом ежегодно в срок до 1 марта в отдел экономического развития и трудовых отношений для доклада Главе Октябрьского района Курской области.

Приложение № 4

к муниципальной  Программе   «Сохранение и   развитие  архивного

дела  в  Октябрьском  районе Курской области  на  2018-2020 годы»

Цели Программы

Обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области  в соответствии с установленными требованиями    в целях   сохранения Архивного  фонда  Курской области как культурного и исторического наследия    района    и    иных    архивных  документов.

Основные задачи Программы

Обеспечение    прав     граждан    на    доступ   к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет»,  внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с помощью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества.

Значения целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | - доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Октябрьского района Курской области, с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов; - - доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Октябрьского района, с соблюдением светового нормативного режима хранения архивных документов; - - доля обеспеченности архивного отдела средствами пожарной безопасности; - доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде; - доля документов Архивного фонда Курской области, переведенных в электронный вид. | процентов | 100 100 100 100 0,7 | 100 100 100 100 1,0 | 100 100 100 100 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» 1. Обеспечение нормального функционирования архивного отдела |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности | процентов | 100 | - | - |
| 2 | Мероприятия по оборудованию и ремонту хранилищ архивного отдела в соответствии с требованиями к световому режиму хранения архивных документов | процентов | 28 | 36 | 36 |
| 3 | Мероприятия по содержанию специалиста 1-го р. (зарплата, начисления на нее, прочие выплаты) | Тыс.руб. | 207, 943 | 207, 943 | 207, 943 |
| 2.Обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет" |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по созданию оптимальных условий хранения документов (приобретение коробов, обес-печение средствами защиты от вредителей и др.) | Тыс.руб. | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Мероприятия по переводу архивных документов архивотдела в электронный вид | процентов | 0,7 | 1,0 | 3,0 |
| 6 | Мероприятия по реализации прав пользователей на информационное обеспечение в соответствии с их запросами | процентов | 50 | 25 | 25 |
| 3.Создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по организации и проведению информационных мероприятий с использованием архивных документов | Кол-во мероприя-тий | 2 | 2 | 2 |