**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ**

**Октябрьского района Курской области за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2017 году в бюджете района на финансирование муниципальных программ предусмотрено 462,5 млн. рублей, фактическое исполнение составило 428,1 млн. рублей, или 92,6% в том числе по программам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Исполнено за 2017 год, руб. |
| **Всего по муниципальным программам** | **428143090,22** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**  | **12735768,54** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 541369,66 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 5212308,26 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 6982090,62 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»**  | **28023238,7** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 1697500,0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 9731605,34 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 16594133,36 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района Курской области»** | **345993792,51** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области» | 85643084,38 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области» | 245062897,25 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительногообразования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района Курской области» | 15287810,88 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»** | **145837,50** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области» | 16087,50 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области» | 129750,00 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области»** | **30000,00** |
| Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области» | 30000,00 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области»** | **2588259,00** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области» | **2588259,00** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»**  | **5981434,08** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 118500,00 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 1912408,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 3950526,08 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **2337970,00** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 93630,00 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 98500,00 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 2205840,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»** | **36230,00** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области» | 36230,00 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе »** | **250544,27** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе» | 250544,27 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»** | **12056044,82** |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»** | **67500,00** |
| **Муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области»** | **893671,04** |
| Подпрограмма «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности» муниципальной программы АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области | 893671,04 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами»**  | **9816184,00** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» | 9816184,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **365508,76** |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 8000,00 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 7900,00 |
| Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 254100,00 |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 95508,76 |
| **Муниципальная программа «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области»**  | **6821107,00** |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области» | 6821101,00 |

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 06.12.2016г. № 748. Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на сохранение и развитие творческого потенциала района, на доступ к объектам культурного наследия, обеспечение информационных потребностей граждан.

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2017 году 14641,9 тыс. руб. выполнен на 87,7%.(факт-12735,8 тыс.руб.)

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» состоит из трех подпрограмм:

 Подпрограмма 1: «Искусство»

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения»

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих кинопоказ;

На реализацию подпрограммы было запланировано 744,0 тыс. руб., исполнено 541,4 тыс.руб. (72,8%)

Подпрограмма 2: «Наследие» Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: ремонт и сохранение памятников истории и культуры; развитие библиотечного дела.

«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения»

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

 Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

 - увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

 - повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек.

 В 2017г значение целевых индикаторов и показателей составили:-

- охват населения библиотечным обслуживанием – 61.4% (план 40%)

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения составила 15

 экземпляров (план 13)

- количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды 898 (план

 500)

- Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 90%,

«Сохранение объектов культурного наследия»

 Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов.

 Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения;

 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 140,0 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2017 году обеспечить сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.

На реализацию подпрограммы было запланировано 5679,9 тыс. руб., исполнено 5212,3 тыс.руб. (91,8%)

 Подпрограмма 3:

 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

 Цели подпрограммы:

- обеспечение деятельности организаций и выполнение функций учреждений культуры, искусства Октябрьского района.

Основные задачи:

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

- улучшение кадрового состава учреждений культуры;

- обеспечение стабильного финансирования учреждений .

 Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры.

- оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

 Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

 Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

 Ф x 100%

 И = ----------,

 П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

 В 2017г значение целевых индикаторов и показателей составили

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 18,9%

 4,4\*100%

И= -----------------=118,9%

 3,7

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей

 6\*100%

И= -----------------=100%

 6

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 23 (28)

 23\*100%

И= -----------------=82%

 28

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 0,02 ( план 0,01)

 0,02\*100%

И= -----------------=200%

 0,01

Охват населения библиотечным обслуживанием

 60,4\*100%

И= -----------------=151%

 40

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения

 15\*100%

И= -----------------=115,4%

 13

 Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 90%

 Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

 Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 Фф х100%(6982,1 x 100%)

 Фи = -----------------=---------------- =85%

 Фп (8216)

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

На реализацию подпрограммы в 2017 году было запланировано 8218,0 тыс. руб., исполнено 6982,1 тыс.руб. (85%)

 В основном целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений.

 На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы повысилась.

 Программа признана эффективной и ее реализация целесообразной. Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки, т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2017 год  | Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей% |
|  |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий) | % | 3,7 | 4,4 | 118,9 |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 6 |  6 | 100 |
| 3 | среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел | 28 | 23 | 82  |
| 4 | среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  | ед. | 0,01 | 0,02 | 200 |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40 | 60,4 | 151 |
| 6 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения | тыс.экз. | 13 | 15 | 115,4 |
| 7 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды  | экз. | 500 | 898 | 131,9 |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | % | 90 | 90 | 100 |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы»**

**за 2017г**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевойпрограммы, основногомероприятия | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Утверждено на 2017 год,тыс.руб. | кассовое испол­нение за 2017 год,тыс.руб. | Уровень финансирования,% |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» | 14641,9 | 12735,8 | 87,7 |
| Подпрограмма 2«Наследие» | «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения»«Сохранение объектов культурного наследия» | 5679,9 | 5212,3 | 91,8 |
| 5539,9140,0 | 5072,3140,0 | 91,6100 |
| Подпрограмма 1**«**Искусство» | «Организация культурно-досуговой деятельности» | 744,0 | 541,4 | 72,8 |
| Подпрограмма 3 «Управление и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры» | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» | 8218,0 | 6982,1 | 85 |

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе**

 **Курской области»**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 03.03.2015 №281, сроком реализации 2015-2017 годы. В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 22.12.2016 №150 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» были внесены изменения в муниципальную программу.

 Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

 Целями муниципальной программы являются:

 -рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

 -улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;

 - обеспечение реализации муниципальной программы.

 Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

 -расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

 - увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

 -повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;

 - повышение качества жизни семей с детьми;

 -снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

 - стимулирование рождаемости;

 -обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.

 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

 -повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

 - снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;

 -повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы»

 Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы»;

2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2017 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

 -оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд = 98,4 %.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы:

Уф =97,04 %

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2017 год | Оценка степени достижения показате-ля, % |
| Установленное программой | Фактическое |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки  | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 4 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области | процентов | 20 | 18,1 | 90,5 |
| 5 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | процентов | 99,0 | 99,0 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» |
| 6 | Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы, в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | процентов | 100 | 100 | 100 |

1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

Иk = SUM Иi/ N = 100 + 95,3 + 100 / 3 = 98,4 %

Всего граждан, обратившихся за получением социальной услуги в отдел социального обеспечения – 1863. Всем гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.

Общее количество семей с несовершеннолетними детьми, проживающими в Октябрьском районе Курской области 3072 семьи. Общая численность детей до 18-ти лет - 5103 ребенка. Из них детей школьного возраста — 2493.

 Всего семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 444. Детей в них 922, что составляет 18,1 % от общего количества детей.

 На 922 ребенка назначено ежемесячное пособие, так как среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Количество детей, на которых назначено ежемесячное пособие в 2017 году уменьшилось за счет увеличения среднедушевого дохода семьи, который превысил величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, а также в связи с изменениями в действующем законодательстве в части предоставления сведений о составе семьи и доходов каждого члена семьи согласно закона Курской области от 5 марта 2015 года №12-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»».

Всего детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) 97 детей.

Количество специалистов отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.

Все специалисты отдела социального обеспечения имеют высшее профессиональное образование.

* 1. Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Общий объем финансирования, запланированный в бюджете района на реализацию муниципальной программы на 2017 год составляет 28879,28 тыс.рублей.

 Фактически исполнено - 28023,24 тыс. рублей:

 в том числе: за счет средств областного бюджета 27 761,07 тыс. рублей;

 за счет средств районного бюджета 262,17 тыс. рублей.

 Оценка уровня финансирования определяется по формуле:

 Фи = 28023,24 / 28879,28 х 100% = 97,04 %

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы.

 Запланировано 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Ми = 6/6 х 100 % = 100,0 %

4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

К = Иk х 100 % / Фи = 97,04 х 100 % / 100 % = 97,04 %

Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности, так как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы превышает 85% (К= 97,04%); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми = 100,0 %)

 Учитывая, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2015-2017 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 8 декабря 2016 г. № 753.

Основные цели программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина;

 задачи программы:

- внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях;

- создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы в 2017 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей2017 года |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями. | % | 48 |
| 2 | Доступность дошкольного образования. | % | 100 |
| 3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,7 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 86 |
| 5 | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. | % | 64 |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 15 |
| 7 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей | % | 90 |
| 8 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей. | % | 72 |
| 9 | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100 |
| 10 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | % | 7,1 |
| 11 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. | % | 100 |
| 12 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | % | 100 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей | % | 60 |

 По результатам мониторинга в 2017 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

1. Охват детей услугами дошкольного образования – 44 %

Охват детей дошкольным образованием – это отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы:

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 2335 детей, посещают сад – 619 детей, =26,5%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 1002 ребенка, посещают сад – 32 ребенка=3,2%

в возрасте от 3 до 7 лет -1333 ребенка, посещают сад – 587 детей=44%

Число детей, зарегистрированных в очереди на 01 января 2018 года составляет 449 человек с рождения до 7,5 лет.

2. Достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (очередь детей данного возраста ликвидирована). На 01.01.2018 года услугами дошкольного образования охвачено 619 дошкольников, из них 587 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, т. е все вставшие в очередь, и 32 ребенка в возрасте до 3 лет.

Доступность дошкольного образования – это отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – посещающих детсад 619 детей делим на 1068 детей (посещают детсад 619 + в очереди 449=1068 детей) =58%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – посещающих детсад 32 делим на 481 ребенка (посещают 32+в очереди 449) =6,7%

в возрасте от 3 до 7 лет –587 детей =100%.

3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ – 3,5 (средний балл ЕГЭ по математике в школе с низким результатом – 16, в школе с высоким результатом - 55,9).

4.Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 92,9 % (в 13 из 14 школ обучение в одну смену, в Залининской СОШ – условия не соответствуют: 134 обучающихся (5,3%) от всех школьников района обучается во вторую смену).

 5.Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 77,6% (всего детей – 2497, учатся по ФГОС – 1938 чел.)

 6.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 6,2% (18 учителей до 30 лет, всего учителей - 291).

 7.Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей -95 % (из 20 руководителей ОУ прошли переподготовку 19 руководителей).

8.Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей –52,2% (210 из 402 учителей).

9.Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся – 100% (доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями – 78,4%. В 2017-2018 учебном году питанием охвачено 1939 обучающихся (78,4%): 1 – 4 классы – 1004 детей (95%), 5 – 11классы – 935 (66%). В 2017 году на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 3000649,7 рублей, из областного бюджета – 354135 руб. Родительская плата составила 3932755,81 рубля.

 10.Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта – 7,1. В соответствии с государственной программой «Развитие образования Курской области» в 2016 г. проведен ремонт блока начальной школы МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» – на сумму 31,6 млн. руб., на приобретение оборудования выделено 11 142,4 тыс. руб. В 2017 году дополнительно проведен ремонт блока №2 здания начальной школы Ленинской школы - на сумму 5343,9 тыс. рублей. Таким образом в настоящее время капитальный ремонт требуется в Залининской школе (1 из 14).

 11.Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии – 100%. (В образовательных учреждениях обучается 117 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет (слабовидящие – 3, нарушение опорно-двигательного аппарата – 2, задержка психического развития – 35, умственная отсталость - 62), из них обучается на дому 3 ребенка.)

 12.Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки – 100%.

13.Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей - 81 %. В 2017 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 14 606,6 тыс. рублей.

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями. | % | 48 | 44 | 91,7 |
| 2 | Доступность дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,7 | 3,5 | 205(расхождение между баллами в школах с низкими и в школах с высокими результатами ЕГЭ достаточно высоко. Это объясняется контингентом обучающихся в отдаленных сельских школах) |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 86 | 92,9 | 108 |
| 5 | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. | % | 64 | 77,6 | 121 |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 15 | 6,2 | 41 (в школах района отсутствуют вакантные места) |
| 7 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей | % | 90 | 95 | 105 |
| 8 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей. | % | 72 | 52,2 | 72,5 |
| 9 | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | % | 7,1 | 7,1 | 100 |
| 11 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей | % | 60 | 81 | 135 |

Значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 100 х факт

 Иk = ------------

 план

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обесп**е**чение государственных гарантий общедоступности образования и создание равных возможностей для получения качественного образования. На мероприятия по обеспечению санитарных и пожарных требований образовательным учреждениям в 2017 году выделено 5387,9 тыс. рублей, в том числе на:

 - обеспечение пожарной безопасности – 1570,7 тыс. руб.;

- обеспечение санитарно-эпидемических условий – 2193,1 тыс. руб.;

- иные мероприятия (антитеррористические мероприятия и т.д.) – 1624,1 тыс. руб.

 Всего на подготовку образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году затрачено 10027,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 3300,0 тыс. рублей (ремонт спортзала в МКОУ «Артюховская СОШ» - 405,0 тыс. рублей., устройство внутреннего санузла МКОУ «Филипповская ООШ» – 282,2 тыс. рублей, устройство внутреннего санузла МКОУ «Плотавская СОШ» – 350,0 тыс. рублей, устройство наружного туалета МКОУ «Ванинская СОШ» - 149,1 тыс. рублей, ремонт вводно-распределительного электрического щита МКОУ «Половневская СОШ» - 188,1 тыс. рублей, ремонт пищеблока МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» - 263,9 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Артюховская СОШ» - 127,7 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Большедолженковская СОШ» - 173,5 тыс. рублей, устройство ограждения МКОУ «Лобазовская СОШ» - 153,4 тыс. рублей, ремонт электропроводки и классных комнат МКОУ ДО «ДШИ» - 516,4 тыс. рублей, закупка ростовой мебели и оборудования для образовательных организаций – 1312,2 тыс. рублей.

В 2017 году газифицированы Анахинская (3935910 руб.) и Плотавская (3369469 руб.) школы.

В Октябрьском районе Курской области в аварийном и ветхом состоянии остается здание начальной школы МКОУ «Залининская СОШ». Требуется ремонт спортзала МКОУ «Ванинская СОШ».

На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию программы в 2018 году.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа **«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.12.2016 №768 со сроком реализации 2017-2020 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район».

 Целью муниципальной программы является:

 1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены все.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2017год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы»**  |
| 1. | Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества | % | 2 | 2 | 100 |
|
| 2. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности | Шт. | 3 | 3 | 100 |
|
| 3. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно  | ед./кв.м. | 100/100000 | 101/101000 | 101 |
|
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+101

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 100,3 %

 N 3

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2017 в сумме 473000 руб. Исполнение за 2017 год по использованию средств - 145837,50 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 145837,50 /473000 x 100% = 30,8 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 3 мероприятий, выполнено – 3 мероприятия,

Ми = 3/3 х 100% = 100 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 100,3% х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 325,6 %.

 Фи  30,8 %

 Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =325,6%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 100 %).

На основании проведенного анализа эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы» могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась:

 - повысилась эффективность работы ответственного исполнителя в рамках её реализации,

- наиболее полно и эффективно идет использование средств районного бюджета,

- идет наращивание проведения мероприятий по качественному и эффективному использованию имущественных и земельных ресурсов МО «Октябрьский район» Курской области.

На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию программы в 2018 году.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области**

**на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.12.2012г. №1265 была утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», которой был предусмотрен ряд мероприятий: проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района; разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности; модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования; внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения; регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях. В 2017 году была проведена модернизация систем отопления МКОУ «Анахинская основная общеобразовательная школа» и МКОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа» с установкой транспортабельных котельных установок. Всего в 2017 году на эти цели было запланировано 30 тыс. руб.

 Фактически за 2017 год на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» было израсходовано 30 тыс. руб.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе**

**Курской области»**

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.06.2015 №675 (в редакции постановлений от 25.09.2015 №918, от 29.12.2015 №1227, от 02.03.2016 №148, от 01.04.2016 №228, 26.01.2017г. №52, от 11.04.2017г. №282) со сроком реализации 2015-2019 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по обеспечению населения качественной питьевой водой, централизованным водоснабжением и созданием благоприятной экологической обстановки на территории Октябрьского района.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления поселений через решение ряда задач:

1. Обеспечение населения Октябрьского района Курской области экологически чистой питьевой водой.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, достигнуты 3 показателя (индикатора).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 2 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2017 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

 Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»  |
| 1. | Количество построенных (реконструируемых) и отремонтированных объектов водоснабжения- водонапорных башен- водопроводных сетей- водозаборных установок | шт.км.шт. | 51,270 | 51,270 | 100,0100,0100,0 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | жителей | 1189 | 1189 | 100 |
| 3. | Количество сельских поселений, в которых построены (реконструированы) и отремонтированы объекты водоснабжения | ед. | 9 | 9 | 100 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi (100+100+100)/3 + 100 + 100

 Иk = ------------ = ------------------------------------- = 100%

 N 3

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2017 в сумме 2 588 259 рублей. Исполнение за 2017 год по использованию средств бюджета района - 2 588 259 рублей.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 2 588 259 /2 588 259 x 100% = 100,0 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 10 мероприятий, выполнено – 10 мероприятий,

Ми = 10/10 х 100% = 100 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 100 % х 100,0%

 К = ------------ = ------------------- = 100 %.

 Фи  100,0%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =100 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 100 %).

 На основании изложенного целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы» в 2018 году.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**и коммунальными услугами граждан сельских поселений**

 **Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 13.08.2015г. №803 (в редакции постановление от 15.08.2016 №482, от 25.08.2016г. №500, от 17.02.2017г. №116, от 19.06.2017г. №523, от 08.12.2017г. № 1401) со сроком реализации 2015-2020 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления поселений через решение ряда задач:

1.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, достигнуты 3 показателя (индикатора).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2017 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе Курской области на 2015-2019 годы»  |
| 1. | Ежегодная постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семья | 5 | 4 | 80,0 |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных средств федерального, областного и местных бюджетов |  | 3 | 3 | 100 |
| 3. | Газопровод высокого давления II категории протяженностью,1487 км- населенные пункты - протяженность газораспределительной сети- газификация домовладений | ед.кмед | 31,48737 | 000 | 000 |
| 4. | Обеспечение ввода общей площади жилья | м2 | 9541 | 9582,3 | 100,43 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 80 + 100 + 0 + 0 + 0 + 100,43

 Иk = ------------ = ----------------------------------------------------- = 46,74 %

 N 6

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2017 в сумме 6978,5175 тыс.руб. Исполнение за 2015 год по использованию средств бюджета района - 5981,43408 тыс.руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи  = 5981,43408/6978,5175 x 100% = 85,71 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 5 мероприятий, выполнено – 4 мероприятий,

Ми = 4 / 5 х 100% = 80 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 46,74 х 100,0%

 К = ------------ = ------------------- = 54,53 %.

 Фи  85,71 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с низким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы не превышает 85% (K =54,53%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы не превышает 85% (Ми = 80 %).

 На основании изложенного программа не эффективна но, тем не менее, есть субъективные и объективные причины не выполнения мероприятий программы – это получение субсидий для строительства газопровода высокого давления II категории протяженностью 1,5 км отклонено в 2017 году. Вместе с этим на вышеуказанный объект подана заявка на выделение субсидии на 2018 год и заявка одобрена.

 Таким образом целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020г.г.» в 2018 году.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволило:**

**- повысить эффективность реализации молодежной политики;**

**- у**совершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района Курской области.

**Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволили в 2017 году решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:**

**- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 30 лет (приняло участие 29,7% молодежи, при запланированном 26%);**

**- сохранение доли детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 33,8% детей школьного возраста, при запланированном 26%);**

**- увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 38% при запланированном 36,6%).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Запланированное** **значение** | **Фактическое значение** |
| **1.** | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области | 26% | **29,7%** |
| **2.** | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | 26% | **33,8%** |
| **3.** | Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района | Не менее 36,6% | **38%** |

1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

 – оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

 29,7%+33,8%+38% x 100%

Сд = Зп/Зф\*100% = --------------------------------------- = 113,8%,

 26%+36,6%+26%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

 93,630+38,500+2205,84 x 100%

Уф = Фф/Фп\*100% = -------------------------------------------- = 94.4%,

 2475,84

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения целей и решения задач программы составило 113,8%, уровень освоения средств бюджета составило 94,4%, программа за 2017 год реализована с высоким уровнем эффективности.

В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2018 году.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.**

**Предлагаемые к включению в Программу 2017 года мероприятия позволили решить задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов:**

**-повышение эффективности и результативности муниципальной службы (увеличение муниципальным служащим объявления благодарности Главы Октябрьского района – 42 чел.);**

**-переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации 18 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих);**

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 56 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 56 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7 муниципальных служащих (12,5%) имеется второе высшее образование);

1. Оценка осуществлена по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И=(Ф х 100%)/П,

где

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения

 18 x 100%

225%= ---------------

 8

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи =(Фф х100%)/Фп,

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия

 36230 x 100%

72% = -------------------

 50000

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Ми = (Мф х 100%)/Мп,

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

  2 x 100%

100% = -----------------

 2

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы в 2017 году повысилась.

Несмотря на финансирование мероприятий программы в объеме менее 90%, все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения результатов составило 225%, программа за 2017 год реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2018 году.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»**

 В целях реализации мероприятий 2017 года, на выполнение которых было запланировано 389285,00 руб., освоено было за счет субвенций областного бюджета, выделенных в сумме 189285,00 руб., всего 150341,27 рублей , которые были израсходованы:

* + - * на заработную плату специалиста 1-го разряда (73783,72 руб. + 21557,55 рублей (начисления на з/п),
			* приобретены для заменены устаревших 2 ПК (intel Core i3 7100/1Тб/450Вт/ LCD20/мыш/кл-ра) - 50875-00 рублей,
			* приобретены 100 архивных коробов - 3880-00 рублей.,
			* приобретены канцелярские товары -245-00 рублей.

 Уф = Фф/Фп x 100%, где:

 Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий = 250544,27 рублей;

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период = 389285,00 рублей.

 Уф=250544,27 / 389285,00 х100%=64,4%

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 09.12.2016г. №756 (в редакции постановления от 08.09.2017г №971), со сроком реализации 2017-2019 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Целью муниципальной программы является:

 1. -формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

 -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;

 -   прогноз использования автомобильных дорог;

 -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены все.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2017 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами | км | 2,2 | 2,2 | 100 |
|
| 2. | Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах | м2 | 8200 | 8200 | 100 |
|
| 3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  | ед. | 2 | 2 | 100 |
|
| 4. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году начала реализации программы | % | 5 | 14,5 | 290 |
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+290

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 147,5 %

 N 4

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2017 в сумме 31 926 573,58 руб. Исполнение за 2017 год по использованию средств - 12 056 044,82 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 12 056 044,82 /31 926 573,58 x 100% = 37,8 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 6 мероприятий, выполнено – 4 мероприятий,

Ми = 4/6 х 100% = 66,7 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 147,5% х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 390,2 %.

 Фи  37,8 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =390,2%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы не превышает 85% (Ми = 66,7 %).

 На основании изложенного программа эффективна, на 2018 год предусмотрены денежные средства на корректировку, имеющейся проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем, целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы ««Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы» в 2018 году.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в**

**Октябрьском районе Курской области»**

Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения.

Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий. Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии в 2017 году, полностью освоен, что позволило повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.

 2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах.

К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее — ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД совместно с участковыми уполномоченными полиции принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2017 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений, с помощью дружинников выявлено 87 административных правонарушений. Количество преступлений, совершенных на улицах в сравнении с 2016 годом уменьшилось на 15,9% (с в 2016г. - 44, в 2017 -37), но наряду с принятыми профилактическими мерами количество преступлений, совершенных в общественных местах увеличилось на 13,5%. В результате проводимых профилактических мероприятий на 21,6% уменьшилось число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (в 2016 г. - 74, в 2017 г. - 58), а также удалось стабилизировать и снизить совершение преступлений ранее судимыми лицами: с 54 в 2016 году до 51 в 2017 году. Не допущено совершение тяжких преступлений на бытовой почве, в 2016 году совершено 3 преступления указанной категории.

 3. Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2017 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные и агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия израсходованы запланированные 5000 рублей.

 Число выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 году на территории района осталось на прежнем уровне -14 (в 2016 году - 14).

Принимались меры по усилению борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

В 2017 году сотрудниками ПДН организовано и проведено 62 профилактических рейда, в ходе которых к административной ответственности привлечено 61 несовершеннолетний. В школах района сотрудниками ПДН во взаимодействии с работниками образования проведено 86 лекций, в том числе по проблемам наркомании -29, 14 лекций по проблемам экстремизма. Профилактическая работа проводилась и в отношении родителей, в 2017 году на учет поставлено 76 человек (в 2016 г. 75), привлечено к административной ответственности 261 родитель или лиц их заменяющих (в 2016 г . - 280). Вместе с тем, подростковая преступность осталась на прежнем уровне -2, (в 2016 г. совершено 2 преступления).

Важным аспектом профилактической работы является широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности, организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

 Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:

 1. Достижение цели и решения задач Программы.

 2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

 Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатель (индикатор) (наименование) |   Ед. измерения | Значения показателей программы | Оценка степенидостижения показателей %. |
| Запланиро-ванное | Фактиче-ское |
|  **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
|  1. | Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений |  единиц |  4 |  4 |  + 100% |
| **Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области»****Задача 1. Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах** |
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |  единиц |   52 |   59 |   -113% |
|  2. | Увеличения числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований |  единиц  |   68 |  87 |   +127% |
| **Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками»****Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками»** |
| 2.1 | Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ |  единиц |  19 |  14 |  +135% |
| **Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи** |
| 3.1 | Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления |  человек |  1 |  2 |  +200% |
| 3.2 | Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобразовательных учреждений |  единиц |  244 |  244 |  +100% |
| 3.3 | Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  единиц |   16 |   17 |   +106% |
| **Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции** |
| 4.1 | Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности |  человек |  7 |  7 |  +100% |
| 4.2 | Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции |  единиц |  7 |  13 |  +185% |
| **Задача 5. Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и толерантного поведения в обществе.** |
| 5.1 | Увеличение публикаций в СМИ, направленных на формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами |  единиц |    10 |   16 |   +160% |
| 5.2 | Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях |  единиц |   78  |   81 |   +103% |
| **Задача 6. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов** |
| 6.1 | Увеличение числа жителей района, удовлетворительно оценивающих деятельность ОМВД России по Октябрьскому району Курской области |  процентов |   62 |   63 |   102% |
|  |  |  |  |  |  |

 Согласно таблице положительная динамика достигнута по 11 целевым показателям муниципальной программы. По одному показателю, в сфере снижения количества преступлений в общественных местах, допущен рост количества преступлений на территории района в общественных местах. Отрицательная динамика по указанному целевому показателю не связана с освоением финансирования программных мероприятий.

 Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

 SUM И

 i 100+127+135+200+100+106+100+185+160+103+102-113

И =---------- ---------------------------------------------------------------------------- = 109%, где:

 k N 12

И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

 к

SUM И - сумма оценок достижения запланированных результатов всех

 i целевых показателей;

 N - количество целевых показателей.

 Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования с объемами, предусмотренными программой на 2018 год, по следующей формуле:

 Ф х 100%

 ф 67500х 100%

 Ф = -------------- = -------------------- = 100%

 и Ф 67500

 п

 где: Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

 и

 Ф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

 ф

 Ф -объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой

 П

 Объем денежного финансирования программных мероприятий, предусмотренных бюджетом Октябрьского района на 2017 год освоен полностью.

 Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 М х 100%

 ф 35 х 100%

 М = ----------------- = ------------------ = 100%

 и М 35

 п

 где:

 М - показатель степени выполнения мероприятий Программы;

 и

 М - количество мероприятий Программы, фактически реализованных

 ф за отчетный период;

 М - количество мероприятий Программы, запланированных к

 п реализации.

 Оценка эффективности муниципальной Программы в целом определяется по формуле:

 и х 100%

 к 109 х 100

 К= ------------- = --------------------- = 109%

 Ф 100

 и

 Все запланированные Программой мероприятия выполнены на 109%, Программа в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

 Реализацию Программы целесообразно продолжить в 2018 году.

**Муниципальная программа «АПК «Безопасный город»**

**на территории Октябрьского района Курской области»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 05.12.2016 №735 была утверждена муниципальная программа «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы».

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2017 год в результате реализации муниципальной программы достижение следующих конечных результатов:

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки
в местах с массовым пребыванием людей;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.);

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб - снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение количества спасенного населения;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;

- снижение экономического ущерба.

 Муниципальная программа реализуется в течение 2017 – 2019 годов
в 3 этапа:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год.

По итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом уровень зарегистрированных пожаров остался на уровне прошлого года, не допущено роста гибели людей на пожарах и гибели людей на водных объектах, что говорит об эффективности действующей программы.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле

Фи =Фф / Фп х 100%, где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

На 2017 объём финансирования был установлен в сумме 1095 тыс.рублей. Объём израсходованных средств составляет 893671 рублей 04 коп., что составило 81,6%.

Фи =Фф / Фп х 100% = 893671,04/1095000 х 100 = 81,6%

Объем израсходованных средств составляет 893671 рублей 04 коп. на содержание штата ЕДДС Октябрьского района и аренду мониторингового центра. Неизрасходованные средства были запланированы на разработку технического проекта АПК «Безопасный город». Однако в связи с отсутствием согласования технического задания у главных конструкторов, работы по проектированию были перенесены на 2018 год.

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 06.12.2017 №1383 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 05.12.2016 №735 «Об утверждении муниципальной программы «АПК «Безопасный город» на территории Октябрьского района Курской области на 2017-2019 годы» внесены изменения касающиеся объёма финансирования на 2018 год.

 Муниципальная программа признана эффективной и реализацию программы следует продолжить в 2018 году.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2016 № 737 (в редакции постановлений от 19.12.2017 г. № 1447). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района;

 3.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

 4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

 5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

 6. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;

 7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

 8. 81,5 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района;

 9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 25 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

 10. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 11. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

 Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

 Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 9816,184 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 9 816,184 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

 Уф = Фф/Фп х100%= 9 816,184/ 9 816,184 х 100% = 100%

 Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

 значение степени достижения цели Сд = 100%;

 значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

 Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 год |  2017 год  |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2017-2021 годы) |
| 11 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | < 50 | 0,0 | - |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»  |
| 1 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | < 50 | 0,0 | - |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»  |
| 1 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % | 100 | 100 | 100 | - |

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 24.12.2015 №1195 (в редакции постановления от 27.03.2017 №232).

 Муниципальная программа направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест для организации общественных работ и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Целями муниципальной программы являются:

 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

 - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;

 - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;

 - содействие условий развития эффективного рынка труда и повышение эффективности занятости населения.

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 10 показателей (индикаторов) программы, достигнуты 9 показателей (индикатора).

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2017 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов (достижения

целей и решения задач) по каждому целевому показателю (Таблица), по формуле: Ei Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы

представлен в таблице

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа«Развитие экономики Октябрьского района Курской области»  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. рублей | 182 | 770 | в 4,2 р. |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, | Тыс.рублей | 7,4 | 31,3 | в 4,2 р. |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23 | 23,2 | 100,9 |
| 4. | Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | Ед. | 110 | 107 | 97,2 |
| 5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.); | Количество человек | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; | Количество человек | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%); | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%) | % | 68 | 91,0 | 133,8 |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Кол-во рабочих мест |  100 | 100 | 100 |
| 10 | Организация общественных работ | Количество рабочих мест | 4 | 4 | 100 |

 Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

=420+420+100,9+97,2+0+0+0+133,8+100+100 =137,2%

 10

1. оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год утвержден в сумме 444 100 рублей. Исполнение за 2017 год по использованию бюджетных средств составил – 365508,76 рублей.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 365508,76/444100 \* 100% = 82,3%.

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2017 год эффективность реализации муниципальной программы составила 82,3%. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области**

**на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»**

 Муниципальная программа «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.12.2016г. №780 (в редакции постановления от 02.05.2017г №352, от 27.12.2017г №1493), со сроком реализации 2017-2019 годы и на период до 2020 года.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры сельских поселений Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Октябрьского района;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Октябрьского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Октябрьского района;

 Основными задачами Программы являются:

 - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Октябрьского района.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 9-ти показателей (индикаторов) программы, в полном объеме не все выполнены.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2017 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»**  |
| 1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 17 | 17 | 100 |
| 3. | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений  | % | 92 | 92 | 100 |
| 4. | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях | км | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 48 | 48 | 100 |
| 6. | Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях | % | 75 | 75 | 100 |
| 7. | Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием в сельских поселениях  | км | 0 | 0 | 100 |
| 8. | Уровень износа автомобильных дорог с твердым покрытием  | % | 45 | 45 | 100 |
| 9. | Уровень обеспечения населения автомобильными дорогами с твердым покрытием | % | 28,63 | 28,63 | 100 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+100+100+100+100+100+100

 Иk = ------------ = ------------------------------------------------------------ = 100 %

 N 9

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2017 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2017 в сумме 6 821 107,00 руб. Исполнение за 2017 год по использованию средств бюджета района - 6 821 107,00 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 6 821 107,00 / 6 821 107,00 x 100% = 100 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 9 мероприятий, выполнено – 9 мероприятий,

Ми = 9/9 х 100% = 100 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 100% х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 100 %.

 Фи  100%

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2017 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =100%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 100 %).

 На основании изложенного программа признана эффективной, в связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» в 2018 году.