Приложение №1

к распоряжению Администрации

Октябрьского района Курской области

от 16.10.2018 № 533-р

ПЛАН

совместных мероприятий по подготовке и проведению антинаркотического месячника

в Октябрьском районе Курской области

«Курский край - без наркотиков!»

| № | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника |  |  |  |
| 1.1. | Определение участников антинаркотического месячника. Создание межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей организаций, участвующих в организации и проведении месячника | До 08.10.2018 | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 1.2. | Проведение заседания межведомственной рабочей группы по подготовке проведения месячника, доведение информации о проведении месячника, ее целях и задачах до членов рабочей группы - руководителей соответствующих органов, подготовка Распоряжения Администрации Октябрьского района о проведении месячника | До 19.10.2018 | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 1.3. | Организация и обеспечение работы по закреплению номеров «телефонов доверия» всех участников в период проведения антинаркотического месячника, для организации обращений граждан, в том числе анонимных, по вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально-психологической и медицинской помощи наркозависимым и членам их семей | До 19.10.2018 | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 1.4. | Информирование населения о проведении антинаркотического месячника с предложением о принятии активного участия в проведении запланированных мероприятий | До 29.10.2018 | АУКО «Редакция газеты «Районные вести» (по согласованию) |
| 1.5. | Организация и проведение встреч и «круглых столов» с представителями, молодежных объединений, добровольческих и волонтерских движений в целях их привлечения к участию в проведении антинаркотического месячника | До 29.10.2018 | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области, Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |
| 1.6. | Подготовка во всех общеобразовательных организациях района агитационных «досок» с информацией о вреде наркотиков с призывами вести здоровый образ жизни | До 29.10.2018 | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |
| 1.7. | Организация взаимодействия с администрациями торговых центров, рынков и других мест массового пребывания людей для размещения информационных материалов о проведении антинаркотического месячника | До 29.10.2018 | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 2. Открытие месячника |  |  |  |
| 2.1. | Размещение в районной газете «Районные вести» информации о начале месячника «Курский край - без наркотиков» | 01.11.2018 | АУКО «Редакция газеты «Районные вести» (по согласованию) |
| 2.2. | Организация и проведение торжественного массового мероприятия, посвященного открытию месячника, с раздачей листовок с номерами «телефонов доверия» | 01.11.2018 | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 3. Антинаркотические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Размещение листовок о проведении месячника в местах массового пребывания людей, торговых центрах, рынках, учреждениях, предприятиях с призывом к населению о принятии активного участия в нем | Весь период проведения месячника | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 3.2. | Организация проведения опросов, направленных на выяснение отношения молодежи к употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни в образовательных учреждениях, в социальных сетях | Весь период проведения месячника | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области, Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |
| 3.3. | Размещение информации на сайте Администрации Октябрьского района о результатах проводимых мероприятий | Весь период проведения месячника | Антинаркотическая комиссия в Октябрьском районе |
| 3.4. | Организация и проведение кинолектория по пропаганде здорового образа жизни | По отдельному графику | МКУК «Октябрьский районный дом народного творчества» Октябрьского района |
| 3.5. | Организация и проведение фотовыставок, книжных выставок, антинаркотических викторин, мероприятий | Весь период проведения месячника | МКУК «Межпоселенческая библиотека» Октябрьского района |
| 3.6. | Отработка жилого сектора Октябрьского района на предмет выявления мест концентрации лиц употребляющих наркотические вещества, а так же мест массового пребывания молодежи. | Весь период проведения месячника | ОМВД России по Октябрьскому району |
| 3.7. | Организация проведения межведомственных рейдов в местах досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ | Весь период проведения месячника | ОМВД России по Октябрьскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района |
| 3.8. | Активизация выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, а также мотивации наркозависимых к лечению | Весь период проведения месячника | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3.9. | Проведение сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району досмотровых мероприятий по проверке транспортных средств на предмет выявления наркотических веществ и психотропных средств | Весь период проведения месячника | ОМВД России по Октябрьскому району |
| 3.10. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик, на тему: «Как уберечь детей от дурмана» | Весь период проведения месячника | Управление образования Администрации Октябрьского района, ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3.11. | Проведение в образовательных учреждениях Октябрьского района мероприятий, направленных на: 1) выявление негативных привычек у подростков; изучение взаимоотношений подростков с педагогами, в семье и со сверстниками; организацию сотрудничества с КДН и ЗП, ПДН ОМВД; 2) организацию просветительской работы по: формированию представлений об адекватном поведении, о личности, несклонной к правонарушениям; формированию и развитию личности гражданина, способного противостоять вредным привычкам; овладению школьниками знаний о здоровом образе жизни; привитию навыков ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 3) формирование здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических веществ: проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по профилактике преступлений и правонарушений с приглашением специалистов (медиков, психолога, нарколога); оформление информационных стендов, уголков для обучающихся; распространение листовок, бюллетеней, памяток среди обучающихся; организация родительского всеобуча; 4) информирование родителей о профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств; проведение на закрепленных территориях рейдов «родительских патрулей» | Весь период проведения месячника | Управление образования Администрации Октябрьского района |
| 3.12. | Организация и проведение районных соревнований по минифутболу «Здоровая нация - сильная нация!» | 18.11.2018 | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района |
| 3.13. | Организация и проведения районного турнира по шахматам «Спорт – залог здоровья!» | 19.11.2018 | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района |
| 3.14. | Организация и проведение районных соревнований по волейболу «Мы - против!» | 25.11.2018 | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района |
| 3.15. | Конкурс агитационных буклетов | Весь период проведения месячника | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района, Управление образования Администрации Октябрьского района |
| 3.16. | Организация и проведение конкурса агитбригад | 28.11.2018 | Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района, Управление образования Администрации Октябрьского района |
| 3.17. | Подготовка и публикация статей в районной газете «Районные вести», обеспечение их размещения на сайте Администрации Октябрьского района | Весь период проведения месячника | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» (по согласованию) |
| 4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение ежедневного подведения итогов мероприятий антинаркотического месячника | Весь период проведения месячника | Антинаркотическа комиссия в Октябрьском районе |
| 5. Поведение итогов |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка отчета о результатах проведенного антинаркотического месячника | До 04.12.2018 | Антинаркотическа комиссия в Октябрьском районе |
| 5.2. | Размещение на сайте Администрации Октябрьского района Курской области отчета о результатах проведения антинаркотического месячника | До 04.12.2018 | Антинаркотическа комиссия в Октябрьском районе |
| 5.3. | Рассмотрение итогов проведенного месячника на заседании антинаркотической комиссии в Октябрьском районе | В 1 квартале 2018 года | Антинаркотическа комиссия в Октябрьском районе |