АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   07.02.2019    №  84-р

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Октябрьском районе Курской области   на 2019-2021 годы

В целях реализации в Курской области Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Курской области» (в ред. от 25.05.2017 № 991-р):

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты»)  по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Октябрьского района  Курской области на 2019-2021 годы».

- Руководителям структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области обеспечить выполнения Плана мероприятий («дорожной карты»)  по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Администрации Октябрьского района  Курской области на 2019-2021 годы.

- Рекомендовать Главам муниципальных образований Октябрьского района Курской области обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»)  по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Администрации Октябрьского района  Курской области на 2019-2021 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управляющего делами Администрации Октябрьского района Курской области М.А. Котову.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Октябрьского района

Курской области		                      	           	 Н.В. Рудакова

Приложение к

распоряжению Администрации

Октябрьского района Курской области

от 07.02.2019 № 84-р

План мероприятий («дорожной карты»)

по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Октябрьском районе Курской области

на 2019-2021 годы

| № п/п | Мероприятие | Показатель исполнения, вид отчетного документа | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по оптимизации процедур предоставления услуг |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение активности и юридической значимости информации об услугах и функциях, размещаемой в региональной государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и публикуемой в федеральной государственной информационной системе (Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) | Размещение в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) актуальной информации о государственных (муниципальных) услугах (функциях) | Постоянно | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию) |
| - Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и развитие региональной инфраструктуры Электронного правительства в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1 | Поддержка функционирования и развития сети центров регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации | Отчет за полугодие Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом | Постоянно | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 2.1.2 | Оказание услуг, заявки по которым поступили с ЕПГУ и Портала государственных и муниципальных услуг Курской области, в том числе приоритетных услуг, определенных Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Отчет за полугодие Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом | Постоянно | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области оказывающие услуги в электронном виде, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), |
| 2.1.3 | Мониторинг оказания услуг по заявкам, поступившим с Единого портала государственных (муниципальных) услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Курской области в информационной системе «Региональный сегмент единой государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | Анализ исполнения заявок, поступивших с Порталов, и предоставление Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области обобщенного отчета | Ежеквартально не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), |
| 2.2 | Организация межведомственного электронного взаимодействия, в том числе: |  |  |  |
| 2.2.1 | Осуществление межведомственного взаимодействия в электронном виде при оказании государственных (муниципальных) услуг (функций) в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 12.02.2014 № 69-рг «О взаимодействии электронных сервисов для передачи данных в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ)» | Осуществление контроля в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 12.02.2014 № 69-рг | Постоянно | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), являющиеся ответственными исполнителями в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 12.02.2014 № 69-рг |
| - Мероприятия по совершенствованию инструментов формирования Электронного правительства |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение методической и организационной поддержки деятельности ведомств, связанной с формированием Электронного правительства | Проведение со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области совещаний и семинаров по вопросам формирования Электронного правительства | По мере необходимости | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию) |
| - Мероприятия по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение на интернет - ресурсах органов местного самоуправления: 1) раздела, посвященного оказанию услуг; 2) обучающих и разъясняющих материалов о преимуществах получения услуг в электронном виде, в том числе из репозитория Минкомсвязи РФ; 3) интерактивных опросов об удовлетворенности получением услуг в электронной форме; 4) web-форумов для организации общения пользователей, комментирования | Отчет за полугодие Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом | Постоянно, обновление ежеквартально | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 4.2 | Обеспечение компетенции в форме обучающих семинаров структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области, специалистов муниципальных образований Октябрьского района Курской области, сотрудников филиала ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) | Отчет за полугодие Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом | По мере необходимости | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 4.3 | Информирование граждан в местах предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: | Отчет за полугодие Управляющему делами Администрации Октябрьского района Курской области в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом | Постоянно, обновление ежеквартально | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 4.3.1 | Организация размещения информационных материалов в местах предоставления услуг |  |  | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 4.3.2 | Устное разъяснение населению преимуществ получения услуг в электронной форме |  |  | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |
| 4.3.3 | Включение в должностные регламенты сотрудников, на которых возложены полномочия по личному приему граждан компетенций по консультированию граждан о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  | Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, муниципальные образования Октябрьского района Курской области (по согласованию), филиал ОБУ «МФЦ» по Октябрьскому району Курской области (по согласованию) |