АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2013 г. № 1277

Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение демографической ситуации

в Октябрьском районе Курской области»

на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы.

- Признать утратившим силу постановления Администрации Октябрьского района Курской области от 23.01.2012 №46 «Об утверждении районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2012-2014 годы», от 24.10.2013 №1187 «О внесении изменений в районную целевую программу «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2012-2014 годы».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Октябрьского района

Курской области			                                        А.В.Цуканов

Утверждена

постановлением Администрации

Октябрьского района Курской области

от 11.11.2013  №1277

Муниципальная  ПРОГРАММА

«Улучшение демографической ситуации

в Октябрьском районе Курской области»

на 2014-2016 годы

П А С П О Р Т 
муниципальной программы «Улучшение демографической

ситуации в Октябрьском районе» на 2014-2016 годы

| Наименование Программы | - | муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе» на 2014-2016 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; постановление Администрации Курской области от 10.10.2008 г. № 321 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации»; |
| Государственные заказчики Программы | - | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области; |
| Основные разработчики Программы | - | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области; отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области; отдел образования Администрации Октябрьского района Курской области; отдел экономического развития и трудовых отношений; отдел ЗАГС; отдел по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорту Администрации Октябрьского района Курской области; ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ»; средства массовой информации «Районные вести» ; МО МВД России «Октябрьский»; УФМС России по Курской области в Октябрьском районе |
| Исполнители Программы |  | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области; отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области; отдел образования Администрации Октябрьского района Курской области; отдел по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорту Администрации Октябрьского района Курской области; отдел экономического развития и трудовых отношений; отдел ЗАГС; ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ»; средства массовой информации «Районные вести» ; МО МВД России «Октябрьский» УФМС России по Курской области в Октябрьском районе |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 - 2016 годы |
| Цели и задачи Программы | - | целями Программы являются: сокращение естественной убыли населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; укрепление и развитие социального института семьи, возрождение семейных ценностей, обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций; Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: |
|  |  | сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; укрепление репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков; сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего и последующих детей; всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации, повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи; совершенствование системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми; |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | мероприятия по повышению рождаемости, социально-экономическая поддержка семей с детьми; мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения; мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи; |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Источником финансирования Программы являются средства муниципального бюджета на соответствующий финансовый год: всего – 895200 руб., из них по годам: 2014 – 298400 руб. 2015 - 298400 руб. 2016 - 298400 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | - | сохранение уровня рождаемости; снижение уровня смертности населения; снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста; снижение числа разводов; увеличение удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей; увеличение удельного веса матерей-студенток в учреждениях профессионального образования, обучающихся по индивидуальному графику и дистанционно; снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа правонарушений, связанных с производством и реализацией крепких алкогольных напитков; снижение количества изъятой алкогольной продукции; |

Введение

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы (далее именуется Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляют государственные заказчики – отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области

Основными целями Программы являются сокращение естественной убыли населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, укрепление и развитие социального института семьи, возрождение семейных ценностей, обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций, что в конечном итоге приведет к улучшению демографической ситуации в Октябрьском районе.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Сложившаяся демографическая ситуация в Октябрьском районе, как и в Курской области, в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в ХХ веке. Во второй половине прошлого века ежегодно число родившихся превышало число умерших, что обеспечивало естественный прирост населения. С 1990 г. в Октябрьском районе стала наблюдаться естественная убыль населения, связанная с превышением смертности над рождаемостью.

В настоящее время основной проблемой является снижение рождаемости, что обусловлено различными социально-экономическими факторами, в первую очередь финансово-экономическими трудностями семей, имеющих детей.

Продолжающаяся депопуляция, связана с превышением смертности над рождаемостью. Основными причинами сокращения численности населения в Курской области остаются низкая рождаемость, высокая смертность, особенно в трудоспособном возрасте, массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводство населения.

Определяющим фактором процесса депопуляции остается естественная убыль населения, которая наблюдается повсеместно.

В 2011 году в структуре смертности по основным причинам смерти: I место занимали болезни системы кровообращения, II - новообразования, III - внешние причины, IV - болезни органов дыхания, V-болезни органов пищеварения, VI - некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

В структуре смертности населения трудоспособного возраста в 2011 году I место занимали болезни системы кровообращения, II – внешние причины, III – новообразования, IV - болезни органов пищеварения, V - болезни органов дыхания, VI - некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

Развитие ситуации в соответствии со сложившимися негативными демографическими тенденциями 1990-2005 гг., помимо демографических потерь, неблагоприятно влияет на основные показатели социально-экономического развития района, прежде всего на темп роста валового внутреннего продукта и обеспеченность трудовыми ресурсами, требует структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учетом увеличения доли граждан старшего возраста, что обусловило необходимость принятия срочных мер.

Социальная значимость демографических проблем обусловила необходимость их решения программно-целевым методом одновременно по всем направлениям улучшения демографической ситуации.

В районе в целях повышения рождаемости обеспечивается выплата регионального ежемесячного пособия семьям, в которых родился второй, третий и каждый последующий ребенок до достижения им возраста 3 лет: в размере 2,0 тыс. руб. при рождении второго ребенка, 3,0 тыс. руб. - третьего и каждого последующего ребенка, 5461,0 тыс. руб. - ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и каждого последующего ребенка при

На территории Октябрьского района реализуется Закон Курской области от 10 декабря 2008 года № 108 - ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», которым были введены дополнительные меры поддержки различных категорий семей, в т. ч.:

- выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей в размере 6550,44 руб.;

- выплата ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами, и студентам, являющимся одинокими родителями, обучающимся по очной форме обучения, в размере 900 руб. на каждого ребенка.

С 2008 года в Октябрьский район участвует в областном благотворительном марафоне «Мир детства», в рамках которого оказывается адресная материальная помощь семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе на лечение больных детей, приобретение жилья, автотранспорта многодетным и приемным семьям, газификацию помещений, поддержку одаренных детей и молодежи, обеспечение мебелью, одеждой, обувью, проведение ремонтных работ.

В районе организована системная работа, направленная на возрождение базовых семейных ценностей, ежегодно проводятся районные этапы областных конкурсов «С заботой о людях» среди руководителей предприятий, учреждений и организаций района; «Семья соловьиного края»; конкурс сочинений «Мои мечты о будущем» среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, районный этап регионального фотоконкурса «Семейный альбом» и конкурса школьных сочинений «Моя семья».

В Октябрьском районе осуществляется комплекс мер, направленных на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, сердечно-сосудистых заболеваний, социально значимых заболеваний, несчастных случаев на производстве, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы (далее – Программа) позволяет путем государственной поддержки семей с детьми повысить уровень рождаемости, а путем межведомственного взаимодействия решить ряд вопросов по сокращению смертности среди населения.  Программа служит планом действий по реализации на территории Октябрьского района Курской области единой государственной семейной и демографической политики. Данная Программа позволит обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации, а также взаимодействие при выработке общих подходов в реализации основных направлений семейной и демографической политики, консолидировать усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций по обеспечению устойчивого демографического развития Октябрьского района Курской области.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основными целями Программы являются: сокращение естественной убыли населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, укрепление и развитие социального института семьи, возрождение семейных ценностей, обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин, укрепление репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего и последующих детей, всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации, повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи, совершенствование системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми;

Срок реализации Программы – 2014 -2016 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

Перечень основных мероприятий Программы включает четыре раздела:

I. Мероприятия по повышению рождаемости, социально-экономическая поддержка семей с детьми.

II. Мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения.

III. Мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи.

IV. Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства.

Мероприятия Программы направлены на реализацию ее целей и задач и увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых сроках и объемах их финансирования приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел I. «Мероприятия по повышению рождаемости, социально-экономическая поддержка семей с детьми» включает обеспечение выплаты дополнительных региональных пособий семьям с детьми за счет средств областного бюджета: ежемесячного пособия семьям при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет, ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами, и студентам, являющимся одинокими родителями, обучающимся по очной форме обучения, за счет муниципального бюджета: единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка в семье, а а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося вторым, третьим ребенком в семье до достижения им возраста трех лет. В данном разделе также представлены мероприятия, направленные на информационно-просветительскую поддержку семей с детьми, в т. ч. молодых семей, оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, детям из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, одаренным детям; расширение сети дошкольных образовательных учреждений, совершенствование медицинской помощи беременным и родильницам, профилактику абортов, т.е. по тем вопросам, решение которых способствует повышению уровня рождаемости и улучшению качества жизни семей района.

В разделе II. «Мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения» предусмотрены меры по совершенствованию организации медицинской помощи больным сердечно-сосудистой патологии; улучшению состояния здоровья детей и подростков, снижению потребления населением алкогольной и табачной продукции, пропаганде здорового образа жизни (проведение мониторингов, конференций, работа со СМИ). Вместе с тем раздел включает мероприятия медицинского и немедицинского характера, направленные на профилактику и снижение предотвратимой смертности населения от травм, дорожно-транспортных происшествий, случайных отравлений.

Раздел III. «Мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи» включает комплекс мер, направленных на пропаганду базовых семейных ценностей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи, раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия, проведение конкурсов и мероприятий по семейной тематике.

Раздел IV. «Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства» включает комплекс мер, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактику семейного неблагополучия.

Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником финансирования Программы являются средства муниципального бюджета. Для реализации запланированных Программой мероприятий могут также привлекаться средства областного бюджета,  внебюджетных источников в пределах выделенных средств.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков

Государственным заказчиком-координатором Программы является отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области, государственными заказчиками Программы – отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области, ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ», отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, отдел ЗАГС, отдел по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорту Администрации Октябрьского района Курской области.

Исполнителями Программы являются: отдел по опеке и попечительству Администрации  Октябрьского района Курской области; ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ»; отдел социального обеспечения Администрации  Октябрьского района Курской области; отдел образования Администрации  Октябрьского района Курской области; отдел ЗАГС, отдел по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорту Администрации Октябрьского района Курской области; средства массовой информации «Районные вести»; отдел экономического развития и трудовых отношений; МО МВД России «Октябрьский»

Государственный заказчик-координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, вносит предложения об уточнении затрат по мероприятиям Программы, о механизме реализации и составе исполнителей.

Для финансирования Программы исполнители, являющиеся главными распорядителями финансовых средств, предусмотренных Программой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливают и представляют в отдел финансов Администрации Октябрьского района Курской области бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в муниципальном бюджете. Финансирование Программы осуществляется через главных распорядителей.

В ходе реализации Программы отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области:

осуществляет руководство и общий контроль за исполнением мероприятий Программы;

обеспечивает координацию деятельности по реализации Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы и исполнители Программы осуществляют меры по выполнению мероприятий Программы.

Отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области совместно с исполнителями Программы осуществляет подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Контроль за ходом реализации Программы

Координация деятельности по реализации Программы и общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется государственным заказчиком – координатором Программы, текущий контроль – руководителями структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области - исполнителями мероприятий, указанными в графе «Исполнители основных мероприятий Программы».

Государственный заказчик – координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и вносит предложения об уточнении затрат по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области обобщенную аналитическую информацию о реализации Программы.

Отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области представляет:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Улучшение демографической ситуации

в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Улучшение демографической ситуации в Курской области» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Направления расходов (кап- вложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| I. Мероприятия по повышению рождаемости, социально-экономическая поддержка семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. Сокращение естественной убыли населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости; увеличение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия при рождении второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье, до достижения им возраста трех лет | 2014-2016 | отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | Областной бюджет | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении второго, третьего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося вторым, третьим ребенком в семье до достижения им возраста трех лет | 2014-2016 | отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | муниципальный бюджет | 594000 |  |  |  | 198000 |  |  |  |  | 198000 |  |  |  | 198000 |  |  |
|  | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей | 2014-2016 | отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | Областной бюджет | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся(одинокими родителями | 2014-2016 | отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | Областной бюджет | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Изготовление и выпуск буклетов, направленных на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | муниципальный бюджет | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Участие в оказании адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» | 2014-2016 | Координационные советы по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке | прочие расходы |  | муниципальный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Индивидуальное консультирование психологом беременных женщин из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью предотвращения абортов | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Развитие разнообразных форм дошкольного образования | 2014-2016 | отдел образования Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Поддержка социально незащищенных, многодетных, неполных семей, нуждающихся в поддержке государства, через устройство детей на обучение и воспитание в общеобразовательные школы-интернаты | 2014-2016 | отдел образования Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Участие в областном конкурсе «С заботой о людях» среди руководителей предприятий, организаций, учреждений, оказывающих меры социальной поддержки семьям с детьми, а также участвующих в благотворительной деятельности | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству | Прочие расходы |  | Областной бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Оказание содействия в трудоустройстве лицам из числа семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 2014-2016 | Центр занятости | Прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 Укрепление репродуктивного здоровья населения, в том числе детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование организационных форм деятельности женской консультации, гинекологического кабинета поликлиники по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, контрацепции, профилактики абортов | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | Прочие расходы |  | Областной бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
|  | Обеспечение женской консультации и детской поликлиники методическими материалами для санпросветработы | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | Прочие расходы |  | Областной бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущение снижения рождаемости |
| Задача № 3 Совершенствование системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния и стабильности семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | 2014-2016 | отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области | Прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей |
|  | Обеспечение возможностей индивидуального и дистанционного обучения матерей-студенток в учреждениях профессионального образования | 2014-2016 | отдел образования Администрации Октябрьского района Курской области | Прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса матерей-студенток в учреждениях профессионального образования, обучающихся по индивидуальному графику и дистанционно |
| II. Мероприятия, направленные на сохранение здоровья и снижение смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. Сокращение естественной убыли населения за счет снижения смертности и повышения рождаемости; увеличение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация научно-практических конференций по вопросам демографии, семьи, материнства, отцовства и детства | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ», отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района, отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у населения комплексного подхода к решению проблем демографии, семьи, материнства, отцовства и детства |
|  | Совершенствование организации медицинской помощи больным сердечно-сосудистой патологией | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение смертности населения; снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте |
|  | Проведение районной спартакиады среди детей с ограниченными физическими возможностями | 2014-2016 | отдел социального обеспечения | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества услуг, оказываемых семьям с детьми |
|  | Участие газеты «Районные вести» в пропаганде здорового образа жизни, формировании неприятия наркотиков, табака, алкоголя | 2014-2016 | газета «Районные вести» | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у населения приоритета здорового образа жизни, неприятия наркотиков, табака, алкоголя; снижение уровня смертности населения; снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте |
|  | Развитие постоянно действующей информационно-пропагандистской системы по первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, злоупотребления молодежи алкоголем, наркотическими и психотропными веществами и табакокурением | 2014-2016 | ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» | Прочие расходы |  | областной бюджет |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у населения приоритета здорового образа жизни, неприятия наркотиков, табака, алкоголя; снижение уровня смертности населения снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте |
| III. Мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель II. Укрепление и развитие социального института семьи, возрождение семейных ценностей, обеспечение условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации, повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение систематической ежемесячной работы в семейно-консультативных центрах «Здоровая семья» при отделе ЗАГС с привлечением врачей, психологов, юристов, медицинских генетиков | 2014-2016 | отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа браков, снижение числа разводов |
|  | Организация работы курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных учреждений по формированию культуры семейной жизни у обучающихся | 2014-2016 | отдел образования Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда базовых семейных ценностей |
|  | Участие районных средств массовой информации в пропаганде семейных ценностей, культа здоровой семьи, любви к детям, борьбы с детской беспризорностью | 2014-2016 | газета «Районные вести» | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа браков, снижение числа разводов |
|  | Участие семей Октябрьского района в торжественном мероприятии – встречи Губернатора Курской области с семьями Курской области в рамках празднования Дня семьи, любви и верности | Июль (ежегодно) | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Поощрение родителей, награжденных орденом «Родительская слава» | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам по семейной тематике | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района, отдел социального обеспечения Администрации Октябрьского района, отдел ЗАГС, отдел культуры, по делам молодежи, физической культуре и спорту | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа браков, снижение числа разводов |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 199500 |  |  |  |  | 66500 |  |  |  |  | 66500 |  |  | 66500 |  |
|  | Проведение торжественных церемоний, тематических вечеров, посвященных регистрации новорожденных, имянаречению, рождению семьи, юбилейным семейным датам, чествованию семейных династий, многодетных семей | 2014-2016 | отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа браков, снижение числа разводов |
|  | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2014-2016 | отдел образования Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа браков, снижение числа разводов |
|  | Проведение районного этапа областного конкурса среди семей Курской области «Семья соловьиного края» | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | 45000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Участие в ежегодном областном творческом смотре-конкурсе среди средств массовой информации на лучший материал о семье, материнстве, отцовстве и детстве «Семейный очаг» | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района газета «Районные вести» | прочие расходы |  | областной бюджет |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Проведение районного этапа областного конкурса сочинений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | 18900 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 6300 | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Проведение районного этапа областного конкурса школьных сочинений «Моя семья» | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | 18900 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 6300 | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Проведение районного этапа областного открытого Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» | 2014-2016 | отдел по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района | прочие расходы |  | муниципальный бюджет |  | 18900 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 6300 | Пропаганда базовых семейных ценностей, распространение опыта передовых семей |
|  | Итого по программе |  |  |  | 895200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | областной бюджет |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | муниципальный бюджет |  |  | 895200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | федеральный бюджет |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе | внебюджетные источники |  |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Улучшение демографической ситуации

в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Улучшение демографической

ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2014-2016 годы

(по итогам ее исполнения за отчетный период )

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе Курской области» на 2014 - 2016 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей на начало 2014 года; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их начальными значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф х 100 %

И =      -------------,

Н

где:

И - оценка достижения  результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Н - начальные значения.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются с использованием методики Росстата:

уровень рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа детей, родившихся в данном году, к среднегодовой численности населения и умножения полученного результата на 1000;

уровень общей смертности (число умерших на 1000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в данном году к среднегодовой численности населения и умножения полученного результата на 1000;

уровень смертности в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100000 человек населения) рассчитывается как отношение числа умерших в трудоспособном возрасте в данном году к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста и умножения полученного результата на 100000;

число браков на 1000 человек населения рассчитывается как отношение числа браков, зарегистрированных в данном году, к среднегодовой численности населения и умножения полученного результата на 1000;

число разводов на 1000 человек населения рассчитывается как отношение числа разводов, зарегистрированных в данном году, к среднегодовой численности населения и умножения полученного результата на 1000.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается в процентах от общего числа семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удельный вес матерей-студенток в учреждениях профессионального образования, обучающихся по индивидуальному графику и дистанционно, рассчитывается в процентах от общего числа матерей-студенток, обучающихся в учреждениях профессионального образования.

Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год; число правонарушений, связанных с производством и реализацией крепких алкогольных напитков в год; количество изъятой контрафактной алкогольной продукции в год; число разрешений на работу, выданных иностранным гражданам и лицам без гражданства и патентов; число прибывших участников областной целевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом; миграционный прирост населения определяются в абсолютных числах.

2.2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф х 100 %

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.