**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ**

**Октябрьского района Курской области за 2014 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

В 2014 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено 468,3 млн. рублей, фактическое исполнение составило 463,7 млн. рублей или 99,0%.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Исполнено |
|  **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ** | **463703429,92** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы)** | **300920464,90** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)  | 273345399,95 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 7587392,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 19987672,2 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)** | **29950609,3** |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 15374009,3 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 12110525,0 |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды в Октябрьском районе" на 2014-2016 годы муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 15675,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области социальной поддержки» Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 2450400,0 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»** | **237000,0** |
| Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений Октябрьского района Курской области"(2014-2016) | **237000,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»** | **237000,0** |
| Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий" (2014-2016) | **237000,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Комплексной безопасности Октябрьского района Курской области на 2012-2016 годы"** | **1194510,7** |
| Подпрограмма "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" (2014-2016) | **1194510,7** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)** | **19047899,6** |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 3228624,9 |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 5353994,9 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 8395398,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)» | 2069881,2 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)** | **36906509,3** |
| Подпрограмма "Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Октябрьского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни" | **36906509,3** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы)** | **2343882,0** |
| Подпрограмма «Молодежь Октябрьского района Курской области» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 84100,0 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области» (2014-2016 годы) | 855582,0 |
| Областная программа "Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области" | 1404200,0 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области»** | **30000,0** |
| Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата" | **30000,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»** | **1235000,0** |
| Подпрограмма "Организация мероприятий по обеспечению условий работы муниципальной службы"(2014-2016) | **1235000,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы)** | **19215815,2** |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы) | 795037,2 |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области» муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы) | 18046527,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы) | 374250,9 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»** | 258921,0 |
| Подпрограмма "Осуществление отдельных госуд. полномочий в сфере архивного дела" (2014-2016) | 258921,0 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области (2014 – 2016 годы)»** | 65450,0 |
| Подпрограмма " Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Октябрьского района Курской области" муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области "(2014 – 2016 годы)» | 65450,0 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»** | **0,0** |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | **0,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области "Содействие занятости населения в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы"** | **130000,0** |
| Подпрограмма "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по занятости населения" (2014-2016) | **130000,0** |
| **Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Октябрьский район" Курской области на 2014-2016 годы** | **51040624,0** |
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" (2014-2016) | **51040624,0** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС Октябрьского района Курской области на 2014-2017 годы"** | **889744,0** |
| Подпрограмма "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния" (2014-2016) | **889744,0** |

**Муниципальная программа «Развитие образования в**

**Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 11 ноября 2013 г. № 1296.

Основные цель и задачи программы:

- внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

задачи программы:

- внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях;

- создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

- внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

- доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результатам социологических исследований), до 92%;

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, 99,8%;

- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 95%;

- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучающихся на всех уровнях образования до 79%;

- охват детей услугами дошкольного образования до 54%;

- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи до 21%;

- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями до 85%; 10,1% – буфетная продукция;

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с до 100%;

- доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений до 9 %;

- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников до 49%;

- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличение количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку до 70%).

 По результатам мониторинга в 2014 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, составил 100%;

- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, составил 98,6% (не получили аттестат 2 выпускника);

- охват детей услугами дошкольного образования – 56,6 % (с 1 сентября 2014 года начал функционировать после реконструкции МКДОУ «Детский сад «Дюймовочка» в с. Дьяконово на 45 мест, на реконструкцию которого израсходовано 26 млн. руб.);

- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными видами специальной (коррекционной) помощи – 6 % от общего количества обучающихся, что составляет 99 % от всех детей имеющих ограниченные здоровья (в образовательных учреждениях обучается 147 детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 18 лет, из них обучается на дому 15 детей, не обучается -2 ребенка по состоянию здоровья);

- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями - 82%; буфетная продукция - 10,1% ;

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит\с - 100%;

- доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных учреждений – 12,4 %;

- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников - 49%;

Всего на подготовку образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году затрачено 287561 рубль. В отчетный период планомерно решался вопросукрепления материально-технической базы образовательных учреждений Курской области. В 2014 году «МКОУ «Залининская СОШ» участвовало в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы, направленной на создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. Выделено 2055410,08 рублей (в том числе 1403106,00 руб. из федерального бюджета, 510204.08 руб. из областного бюджета, средства местного бюджета – 143900 руб.) для создания условий для полноценного и комфортного включения в учебный процесс детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Октябрьском районе Курской области в аварийном и ветхом состоянии остается здание начальной школы МКОУ «Залининская СОШ». Не проведено обследование спортзала МКОУ «Ванинская СОШ».

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы Октябрьского района Курской области.**

**Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2014г.):**

**повышение эффективности и результативности муниципальной службы;**

**переподготовка и повышение квалификации 13 муниципальных служащих;**

**увеличение удельного веса должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;**

**увеличение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений.**

**Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении.**

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком-координатором районной программы «Развитие муниципальной службы Октябрьского района Курской области на 2014 - 2016 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

 13 x 100%

130%= ---------------,

 10

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 28210 x 100%

94,0 = -------------------,

 30000

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 13 x 100%

130% = -----------------,

 10

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе**

**Курской области на 2014-2016 годы»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 05.11.2013 №1259 была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2017 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 20.12.2013 №19 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решений №24 от 14.02.2014 и №28 от 07.05.2014) были внесены изменения в муниципальную программу, утвержденные постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 30.12.2014 №1715.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

 оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд = 99,6 %

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Октябрьского района Курской области путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Уф = 91 %

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

**Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы»**

 Постановлением Главы Октябрьского района Курской области от 06.11.2013 № 1272 утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы».

 Цели программы: улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области.

 Задачи программы: формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвесторов;

снижение административных барьеров;

формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса.

Ожидаемые результаты:

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшения инвестиционного климата на территории Октябрьского района Курской области.

Выполнение программы:

Говоря об инвестициях, мы чаще всего имеем в виду финансовые вложения. Инвестиции — это вложение некоего актива (время, деньги, силы), имеющее в перспективе возможность получения финансовой выгоды. Октябрьский район развивается в рамках разработанной инвестиционной стратегии Курской области. Если в 2008 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составлял 103,5 млн. рублей, то в 2014 году данный показатель составил 196,8 млн. рублей. Это большие денежные вливания в развитие района. Рост на 90,1%. И еще 3 инвестиционные площадки сформированы, размещены на сайте и ждут применения. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района Курской области и организации работы по созданию промышленных парков, развитию сельскохозяйственного производства в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы, а так же в целях стабилизации социально-экономической ситуации в районе, обеспечения устойчивого развития Постановлением Главы Октябрьского района Курской области от 14.04.2014 № 422 создан Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. Утвержден его состав, разработано положение. Главным направлениям инвестиционной политики Октябрьского района Курской области является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций района.

 На сайте Администрации Октябрьского района Курской области создан раздел об инвестиционной деятельности в Октябрьском районе Курской области, где размещена информация о инвестиционных площадках.

 Руководители Октябрьского района Курской области ежегодно участвуют в тематических инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях с целью доведения информации об
инвестиционном климате и возможностях Октябрьского района Курской области.

 В 2014 году была модернизирована выставочная экспозиция Октябрьского района Курской области для участия в выставках и ярмарках, проводимых на территории района, области и других регионах, где освоены предусмотренные программой 30 тысяч рублей.

 В 2014 году реализованы инвестиционные проекты, запланированные в программе:

 - МО «Поселок Прямицыно» завершена реконструкция административного здания под спортивный комплекс на 57 посещений в смену, где освоено 37,3 млн. руб.;

 - МО «Дьяконовский сельсовет» построены и введены в эксплуатацию автомобильные дороги "Дьяконово-Суджа-гр.Украины" - 4-й Околоток-Адоево", "Дьяконово-Старково – Соколово - М.Гостева" общей стоимостью 50,3 млн. рублей.

**Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 гг.»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 22.10.2013 №1175 была утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области», которой был предусмотрен ряд мероприятий: проведение текущего ремонта в архивохранилище, приобретение современных технических средств оргтехники, создание оптимальных условий хранения документов (приобретение коробов, пылесоса, приборов измерения влажности и температуры воздуха, средств защиты от вредителей документов и др.), перевод архивных документов, находящихся в архивном отделе в электронный вид, организация и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов. В 2014 году на эти цели было запланировано израсходовать 150000 рублей.

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 25.08.2014 №985 были внесены изменения в муниципальную программу

«Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы». В соответствии с решением Представительного Собрания октябрьского района Курской области от 20.12.2013 №19 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений от 14.02.2014 №24 и от 07.05.2014 №28) в позиции, касающейся объемов финансирования на 2014 год, цифры 150000 рублей были заменены на 60000 рублей, общий объем финансирования был изменен с 1096760 рублей на 1006760 рублей.

 Исходя из профинансированной суммы на 2014 год 60000 рублей, были приобретены в архивный отдел: компьютер (32840 руб.), визуализатор (24900 руб.), конверты и марки (1800 руб.), канцелярские товары (460 руб.) . За счет субвенций областного бюджета, выделенных в размере запланированной суммы 198821 рубль было израсходовано 198193,21 рубля на оплату труда специалиста 1-го разряда архивного отдела и 727, 79 руб. на приобретение канцелярских товаров. Выделенные средства использованы полностью – на 100%, что позволило стабильно работать в течение 2014 года: в полном объеме исполнить поступившие запросы физических и юридических лиц, пополнить электронную базу Архивного фонда, провести запланированные мероприятия.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области»**

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 18.11.2013 №1328 была утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий по осуществлению работы по внесению изменений в законы и иные нормативные правовые акты Октябрьского района Курской области в сфере регулирования земельно-имущественных отношений на территории Октябрьского района Курской области в соответствии с изменениями федерального законодательства и с учетом необходимости принятия актов в процессе реализации программы.

 В 2014 году на эти цели было запланировано израсходовать 1000000 рублей.

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 31.12.2014 №1723 были внесены изменения в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы». В соответствии с решением представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 20.12.2013 №19 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений от 14.02.2014 №24 и от 07.05.2014 №28) в позиции, касающейся финансирования на 2014 год, цифры 1000000 рублей были изменены на 292000 рублей.

 Исходя из профинансированной суммы, в 2014 году было приобретено лицензионное (послегарантийное) обслуживание ПП «Барс» - 11500 руб., проведены кадастровые работы по межеванию 3-х земельных участков на территории Большедолженковского сельсовета для предоставления в собственность гражданам, имеющим право на получение бесплатно земельных участков – 11000 руб., проведены кадастровые работы по межеванию земельного участка на территории Черницынского сельсовета для разработки проекта планировки территории для комплексной жилищной застройки многодетным семьям – 19250 руб., определение рыночной стоимости для расчета арендной платы на муниципальное имущество – 12000 руб. Выделенные средства позволили стабильно работать в течение 2014 года: в полном объеме исполнять поступавшие запросы физических и юридических лиц, провести запланированные мероприятия. Недоиспользованные по объективным причинам средства были перераспределены в бюджете на реализацию иных программ.

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

 В соответствии с решением представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 20.12.2013 № 19 «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2014-2016 гг», в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.11 2013 года № 1321 были внесены изменения:

 - Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 19.08 2014 года № 968 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»

 - Постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 31.12 2014 года № 1722 « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы».

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2014 году 22251,0 тыс. руб. выполнен на 87,7%.(факт-19520,4 тыс.руб.) Приложение №1.

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» состоит из четырех подпрограмм:

**Подпрограмма 1:**

**«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения»**

Цель подпрограммы:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

 Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

 - увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

 - повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек.

 В 2014г значение целевых индикаторов и показателей составили:- охват населения библиотечным обслуживанием – 60.4% (план 40%)

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения составила 14

 экземпляров (план 13)

- количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды 286 (план

 500)

- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, что соответствует целевым показателям.

На реализацию подпрограммы было запланировано 4618,7 тыс. руб., исполнено 3228,6 тыс.руб. (69,9%)

**Подпрограмма 2:**

**«Организация культурно-досуговой деятельности»**

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих кинопоказ;

-сказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

В 2014г значение целевых индикаторов и показателей составили

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 3,4 (план 3,3)

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 3 (план 3)

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 21,3 (25)

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 0,02 ( план 0,01)

 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, что соответствует целевым показателям.

На реализацию подпрограммы было запланировано 6533,0 тыс. руб., исполнено 5473,0 тыс.руб. (83,8%)

**Подпрограмма 3:**

**«Сохранение и развитие образования в сфере культуры»**

 Основные цели и задачи программы:

- основными целями Программы являются:

-осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающееся на приоритете свободного развития личности.

-обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей.

-формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов подрастающего поколения, воспитания эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

-вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность, освоение базовых художественно-практических навыков.

-выявление художественно одаренных детей, обеспечение условий для их творческого развития и профессионального самоопределения.

-обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного, художественного образования.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

образование ребенка в интересах формирования гармонично развитой, социально – активной творческой личности.

Основные задачи:

 мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: областной конкурс «Новые имена»; Всероссийский конкурс имени В.Ф. Гридина; областной конкурс «Созвездие молодых»; фестивали и конкурсы учащихся детских школ искусств, детских художественных школ: академического рисунка и живописи имени Н.Я.Пекарского. Участие в Международных, Всероссийских и межрегиональных конкурсах и выставках художественных работ; областной конкурс «Лучшая детская школа искусств, художественная школа»; проведение творческой школы "Мастер-класс для одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства Курской области";

 мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, в том числе: совершенствование и модернизация системы повышения квалификации работников отрасли, их обучение современным технологиям и методам работы, организация конференций и семинаров, издание методических пособий;

 проведение в области Международных, Всероссийских, Межрегиональных, областных фестивалей, творческих конкурсов, выставок и других мероприятий в сфере профессионального и самодеятельного искусства, в том числе: Российский фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод»; Всероссийский фестиваль - конкурс исполнителей народной песни имени Н.В. Плевицкой; областной конкурс исполнителей народной песни и танца «Сударушка».

По результатом мониторинга в 2014 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме.

 За последнее время удалось добиться значительного увеличения количества участников и призёров областных (в 1,5 раза), Всероссийских и Международных (в 2 раза) конкурсов по всем видам искусства и художественного творчества детей и молодёжи.

 Эти результаты показывают повышение исполнительского и педагогического мастерства обучающихся и преподавателей, способствуют ранней профессионализации детей и подростков, повышению престижа образовательных учреждений.

 За 2014 год окончательно сложилась стройная система стимулирования и поддержки молодых дарований, частью которой является назначение одаренным детям и молодёжи стипендий и премий Губернатора Курской области. Ежегодно число награжденных стабильно растёт.

 На реализацию подпрограммы было запланировано 8958,6 тыс. руб., исполнено 8748,9 тыс.руб. (97,6%).

**Подпрограмма 4:**

**«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»**

Цели подпрограммы:

- обеспечение функционирования районных учреждений культуры Октябрьского района.

Основные задачи:

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

- улучшение кадрового состава учреждений культуры;

- обеспечение стабильного финансирования учреждений .

Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры.

 Программа признана эффективной. Реализация признается целесообразной, необходимо продолжить финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области на 2014 – 2016 годы»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

 Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Октябрьском районе Курской области

Задачи программы:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей Октябрьского района Курской области.

Целевые индикаторы муниципальной программы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста.

В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение качества оздоровления и отдыха детей и подростков Курской области.

Также, по итогам исполнения программных мероприятий прогнозируется:

расширение масштабов адресной поддержки семей с детьми, что создаст основу для улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств бюджетной системы Октябрьского района Курской области;

 совершенствование организации предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей и подростков Октябрьского района Курской области в оздоровительных организациях, которое будет способствовать повышению качества жизни семей, сохранению здоровья, будет позитивно сказываться на снижении потребности в медицинских услугах, сокращении соответствующих расходов бюджетной системы района;

создание и совершенствование системы поддержки многодетных семей, что необходимо для преодоления депопуляции, формирования трудового потенциала, количественные и качественные характеристики которого в перспективе будут соответствовать потребностям развивающейся экономики страны;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу отдыха и оздоровления детей, что будет способствовать повышению доступности, качества и безопасности, предоставляемых населению социальных услуг и, в то же время, обеспечит развитие соответствующих рынков, создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов работников, оказывающих социальные услуги населению, снижение безработицы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100%, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений

Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет – 117%;

Степень достижения целевого индикатора муниципальной программы - доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста – 127,8%

– оценки уровня освоения средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в Приложении № 3к настоящей муниципальной программе, по формуле:

99,4% = 939682/944582\*100%, где:

Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

Уровень освоения средств -

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 95 процентов. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее степени достижения цели на соответствующий год, равной 75 процентов.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

 Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

 Основными целями программы являются:

- формирование потребности населения Октябрьского района в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- создание условий для занятия жителями Октябрьского района физической культурой и спортом;

- развитие спорта высших достижений и профессионального спорта.

 Основными задачами программы, направленными на достижение поставленных целей являются:

- информационное освещение физической культуры и спорта;

- пропаганда развития физической культуры и спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры Октябрьского района;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- развитие профессионального спорта;

- материальная поддержка спортсменов и тренеров Октябрьского района;

- обеспечение участия спортсменов Октябрьского района в областных, межрегиональных, всероссийских и спортивных международных мероприятиях.

**Доля регулярно занимающихся физической культурой – 24,5% от общего числа населения Октябрьского района Курской области.**

**Доля инвалидов занимающихся физической культурой и спортом – 7,2% от общего числа инвалидов Октябрьского района Курской области.**

**Муниципальная программа «Комплексная безопасность**

**Октябрьского района Курской области на 2014-2016гг.»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 01.11.2013 №1230 была утверждена муниципальная программа «Комплексной безопасности Октябрьского района Курской на 2014-2016гг.».

 Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным разделам:

1. Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления;

2. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны;

3. Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 4. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности;

 5. Мероприятия, проводимые в области безопасности людей на водных объектах;

 6. Мероприятия, проводимые в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

 В соответствии с решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от 20.12.2013 №19 «О бюджете Октябрьского района Курской области и плановый период 2015 и 2016годы объём финансирования на 2014г был установлен в сумме 1194510 рублей 73 копейки. Указанная сумма в 100% объёме израсходована на содержание штата ЕДДС Октябрьского района.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.12.2012 №1265 была утверждена муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», которой был предусмотрен ряд мероприятий: проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района; разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности; модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования; внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения; регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением; утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях.**

 **В 2014 году на эти цели было запланировано 1050 тыс. руб. Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 30.12.2014г. №1720 были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в приложении №12 в строке «Муниципальный бюджет района в графе «2014 г.» слова «1050» заменить на слова «0,500».**

 **Фактически за 2014 год на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» было израсходовано 0.500 тыс. руб., т.е. выделенные средства израсходованы полностью.**

**Муниципальная программа «Организация деятельности органов ЗАГС Октябрьского района Курской области на 2014-2017 годы»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 18.11.2013 №1333 была утверждена муниципальная программа **«Организация деятельности органов ЗАГС Октябрьского района Курской области на 2014-2017 годы», которой был предусмотрен ряд мероприятий: приобретение современных технических средств, оргтехники, перевод документов архивного фонда в электронный вид. В 2014 году на эти цели было выделено 889744 рубля.**

 **Предусмотренные сметой бюджетные ассигнования исполнены по статьям расхода:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Заработная плата** | **541560,34 руб.** |
| **2.** | **Начисления на выплаты по оплате труда** | **160421,34** |
| **3.** | **Услуги связи (телефон)** | **6466,94** |
| **4.** | **Услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей)** | **600,00** |
| **5.** | **Прочие работы, услуги (электронный архив)** | **102138,00** |
| **6.** | **Увеличение стоимости основных средств (покупка компьютера)** | **50000,0** |
| **7** | **Услуги связи (конверты, марки)** | **13600,00** |
| **8** | **Услуги по содержанию имущества (пожарная сигнализация)** | **4199,88** |
| **9** | **Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары)** | **10777,50** |

 **Муниципальная программа позволила значительно повысить качество обслуживания населения, создать оптимальные условия для полного удовлетворения потребностей государственных структур, организаций, учреждений и граждан, а также сократить финансовые и временные издержки связанные с получением актуальной и доступной информации. Выделенные средства исполнены полностью – на 100 процентов, что позволило выполнить все намеченные мероприятия на 2014 год.**

 **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы»**

 Муниципальная программа «Содействие занятости населения Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы» была утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 22.10.2013г. №1176. Основные мероприятия программы: информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, организация общественных работ, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

организация временного трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

организация временного трудоустройства инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

профессиональная ориентация безработных граждан и незанятого населения;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

содействие самозанятости безработным гражданам;

выплаты пособия по безработице, материальной помощи, пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно (включая оплату банковских услуг);

выплаты стипендий в период прохождения гражданами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости.

 Из средств муниципального бюджета на 2014 г. было выделено 130 000 руб. на реализацию таких мероприятий как организация общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

 Фактически израсходованная сумма составила 108583 рубля, экономическая эффективность Программы – 83,5%, что позволило обеспечить создание 3 рабочих мест для организации общественных работ (22008 руб.), 100 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (86575руб.). Показатель организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, не выполнен по причине отсутствия потребности в лицах данной категории.

**Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Октябрьского района Курской области на 2014-2016 годы»**

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Октябрьского района Курской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2013 № 1261. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов.

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района.

 3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

 5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

 6. Объем муниципального долга сохранен на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

 7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

 8. Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 9. 96,5 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района.

 10. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

 11. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 12. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

 Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2014 году составил 468 264,6 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 463 703,4 тыс. руб., что составило 99,0 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2015 год с учетом корректировки объемов финансирования.

 Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах. Приложение №2.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Октябрьского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| 2013 год |  2014 год  |
| план | факт |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Октябрьского района Курской области» |
| 11 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % |  | < 50 | 47,5 | - |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % |  | 0,2 | 0,2 | - |
| 3 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % |  | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Октябрьского района Курской области» |
| Индикаторы не устанавливались |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»  |
| 1 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % |  | < 50 | 47,5 | - |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % |  | 0,2 | 0,2 | - |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»  |
| 1 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % |  | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости Октябрьского района Курской области» |
| Индикаторы не устанавливались |

**Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 13.11.2013 № 1330 утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы», постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 23.04.2014 № 454 внесены изменения в муниципальную программу.

 Цели программы: Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях Октябрьского района Курской области.

Задачи программы: совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда;

- обучение и профессиональная подготовка по охране труда;

- совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда;

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Ожидаемые результаты:

- снижение рисков дефицита рабочей силы как сдерживающего фактора для экономического роста инвестиционных объектов и социальной сферы Курской области;

- снижение производственного травматизма и профзаболеваемости в Октябрьском районе;

- снижение количества рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

Выполнение программы: в ходе реализации программы в 2014 году несчастных случаев на производстве не произошло, повысили уровень профессиональной подготовки 218 руководителей и специалистов, против 136 человек в 2013 году.

Выделенные денежные средства в сумме 237000 рублей израсходованы в полном объеме на оплату труда, приобретение оргтехники, канцелярские товары, почтовые расходы, услуги связи.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области» является эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»**

 Постановлением Главы Октябрьского района Курской области от 18.11.2013 № 1334 утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы».

Исходя из профинансированной суммы на 2014 год – 237000рублей административной комиссией было израсходовано:

для обеспечения работы комиссии приобретено конвертов и почтовых марок на сумму 3700 рублей;

на оплату труда с начислениями ответственного секретаря административной комиссии – 233300 рублей.

 В связи с реализацией Программы на территории Октябрьского района Курской области наметилась тенденция снижения количества административных правонарушений, так в 2013 году в административную комиссию на рассмотрение поступило 182 протокола об административных правонарушениях, а в 2014 году было рассмотрено 128 протоколов.

Повышена эффективность исполнения должностными лицами органов местного самоуправления статьи 7 Закона Курской области №1-ЗКО, наделяющей полномочиями составления протоколов об административных правонарушениях: в 2013 году из органов местного самоуправления на рассмотрение поступило 48 протоколов, в 2014 году – 74 протокола.

**Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьский район» Курской области на 2014-2016 годы»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.11.2013 № 1295 утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьский район» Курской области на 2014-2016 годы», постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.02.2014 № 147 внесены изменения в программу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой, руб. | Фактически использовано, руб. | Оценка эффективности, % |
| **Дорога «Дьяконово-Суджа-гр.Украины» - 4й Околоток»-д. Адоева** |
|  |  |  |  |
| Проведение инженерно-геологических и инженерно геодезических работ | 68 405,00 | 68 404,97 |  |
| Изготовление ПСД | 97 611,00 | 97 611,00 |  |
| Государственная экспертиза | 11 850,00 | 11 830,68 |  |
| Строительство дороги | 10 850 000,00 | 10 846 858,60 |  |
| **Итого** | **11 027 866,00** | **11 024 705,25** | **99,97** |
|  |  |  |  |
| **Дорога «Дьяконово-Старково-Соколовка» М-Гостева»** |
|  |  |  |  |
| Изготовление ПСД | 416 000,00 | 415 589,49 |  |
| Государственная экспертиза | 42 000,00 | 41 974,96 |  |
| Строительство дороги | 39 554 758,00 | 39 487 127,00 |  |
| **Итого:** | **40 012 758,00** | **39 944 691,45** | **99,83** |
|  |
| **ВСЕГО** | **51 040 624,00** | **50 969 396,70** | **99,86** |

 Денежные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Октябрьский район» Курской области на 2014-2016 годы»использованы полностью, повысилось качество жизни сельского населения, программа является эффективной.