Приложение №1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» » |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 3,4 (план 3,3) | % |  | 3,3 | 3,4 | - |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % |  | 3 | 3 | - |
| 3 | среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел |  | 25 | 21,3 | Закрытие кружка хореографии, уменьшение количества участников |
| 4 | среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | ед. |  | 0,01 | 0,02 |  |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % |  | 40 | 60,4 |  |
| 6 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения | тыс.экз. |  | 13 | 14 |  |
| 7 | Количество экземпляров поступлений в библиотечные фонды | экз. |  | 500 | 286 | Недостаточность финансирования |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 56.1%, | % |  | 56,1 | 56,1 |  |
| 9 | Среднее количество обучающихся, проходящих обучение в учреждении | человек |  | 575 | 400 | Закрытие общеэстетического отделения переход на обучение по дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 Г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2014-2016 годы» | Всего | X | X | X | X | 24093,4 | 22251,0 | 19520,4 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | Х | X | X | X | 24093,4 | 22251,0 | 19520,4 |
| Подпрограмма 1 | «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения» | Всего | Х | Х | Х | Х | 6133,5 | 4618,7 | 3228,6 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 0711401 | - | 6133,5 | 4618,7 | 3228,6 |
| Подпрограмма 2 | «Организация культурно-досуговой деятельности» | Всего | Х | Х | Х | Х | 6522,4 | 6533,0 | 5473,0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 0721401 | - | 6522,4 | 6533,0 | 5473,0 |
| Подпрограмма 3 | «Сохранение и развитие образования в сфере культуры» | Всего | Х | X | X | X | 9236,5 | 8958,6 | 8748,9 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0702 | 0731401 | - | 9236,5 | 8958,6 | 8748,9 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» | Всего | Х | X | X | X | 2201,0 | 2140,7 | 2069,9 |
|  |  | Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0804 | 0741401 | - | 2201,0 | 2140,7 | 2069,9 |