**УТВЕРЖДАЮ**

 Глава Октябрьского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Быковский

 25.02.2021

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ**

**Октябрьского района Курской области за 2020 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района Курской области и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

 В 2020 году в бюджете района на финансирование муниципальных программ предусмотрено 653,8 млн. рублей, фактически исполнено составило 596,0 млн. рублей, или 91,2 % в том числе по программам:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (подпрограмм) | Исполнено в 2020 год, руб. |
| **Всего** | **595 988 643,25** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**  | **15 447 758,47** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 1 062 903,95 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 6 021 015,50 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области» | 8 363 839,02 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»**  | **78 138 589,29** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 2 373 308,71 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержкиотдельных категорий граждан» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 8 475 776,78 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области» | 67 289 503,80 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»** | **413 741 209,33** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» | 86 175 387,43 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» | 318 199 257,57 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» | 9 366 564,33 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»** | **431 000,00** |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области» | 431 000,00 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области»** | **150 000,00** |
| Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области» | 150 000,00 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»**  | **9 941 585,81** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 132 400,00 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 3 844 542,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» | 5 964 643,81 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»** | **2 782 380,00** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» | 42 180,00 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» | 150 000,00 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» | 2 590 200,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»** | **2 969 129,46** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области» | 2 969 129,46 |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»** | **255 422,00** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области» | 255 422,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе »** | **53 844 084,84** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе » | 246 000,00 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области» | 53 388 584,84 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области " | 209 500,00 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»** | **101 925,00** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»  | 1 500,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области» | 95 452,00 |
| Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области» | 4 973,00 |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области"** | **1 684 154,07** |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском районе Курской области" муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области" | 1 377 922,40 |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском районе Курской области" муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском рвйоне Курской области" | 306 231,67 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области»**  | **15 013 383,00** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области»  | 15 013 383,00 |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **475 560,26** |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 0,00 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 20 000,00 |
| Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» | 305 800,00 |
| Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Развитие экономики Октябрьского района Курской области" | 149 760,26 |
| **Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области"** | **5 000,00** |
| Подпрограмма "Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов" муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области" | 5 000,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"** | **1 007 461,72** |
| Подпрограмма "Электронное правительство" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области" | 920 624,72 |
| Подпрограмма "Развитие системы защиты информации в Администрации Октябрьского района Курской области" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области" | 86 837,00 |

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024гг», достигнутые в 2020 году**

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на сохранение и развитие творческого потенциала района, на доступ к объектам культурного наследия, обеспечение информационных потребностей граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году 17 199,6 тыс. руб. выполнен на 89,8%.(факт-15 447,8 тыс.руб.)

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Искусство»

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения»

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих кинопоказ;

На реализацию подпрограммы было запланировано 1114,3 тыс. руб., исполнено 1062,9 тыс.руб. (95,4%)

В 2020г значение целевых индикаторов и показателей составили:

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 0,11 ( план 0,26);

Подпрограмма 2: «Наследие»

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: сохранение объектов культурного наследия(памятников истории и культуры); развитие библиотечного дела.

Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

 Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

 - увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

 - повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек.

 В **2020г значение целевых индикаторов и показателей составили:**

- количество посещений организаций культуры – 48,7 (план 92,14)

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений – 79,6% (план 79,6%)

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области – 100% (план 100%)

- охват населения библиотечным обслуживанием – 32% (план 32%)

- количество посещения библиотек (на 1 жителя в год)- 2,37 (план 3,41);

- доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве публичных библиотек района-100%;

- соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области100%,

«Сохранение объектов культурного наследия»

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов.

Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения;

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 155,4 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2020 году обеспечить сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.

На реализацию подпрограммы было запланировано 6780,8 тыс. руб., исполнено 6021,0 тыс.руб. (88,8%)

Подпрограмма 3:

«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»

Цели подпрограммы:- обеспечение деятельности организаций и выполнение функций учреждений культуры, искусства Октябрьского района.

Основные задачи:

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

- улучшение кадрового состава учреждений культуры;

- обеспечение стабильного финансирования учреждений.

Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям иучастию в культурной жизни,

- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры;

-оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

В 2020г значение целевых индикаторов и показателей составили:

-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 8 (план 8);

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 28,5 (план 28).Плановый показатель перевыполнен в связи с улучшением материально-технической базы учреждений, созданием 4-х новых клубных формирований и увеличением количества участников в существующих.

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%

На реализацию подпрограммы в 2020 году было запланировано 9304,4 тыс. руб., исполнено 8363,8тыс.руб. (89,9%)

В основном целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений.

 Программа признана эффективной и ее реализация целесообразной. Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в**

**Октябрьском районе**

**Курской области на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
|  2020 год  |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской областина 2020-2024 годы» |
| 1 | Количество посещений организаций культуры | тыс.чел | 92,14 | 48,7 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией. Учреждения культуры работали в формате онлайн |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 79,6 | 79,6 |  |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | % | 8 | 8 |  |
| 5 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | чел. | 28 | 28,5 | Улучшением материально-технической базы учреждений и созданием 4-х новых клубных формирований, и увеличением количества участников в существующих клубных формированиях |
| 6 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  | ед. | 0,26 | 0,11 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией в стране |
| 7 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 32 | 32 |  |
| 8 | Количество посещения библиотек (на 1 жителя в год); | чел | 3,41 | 2,37 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией в стране |
| 9 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве публичных библиотек района; | % | 100 | 100 |  |
| 10 | Увеличение числа посещений организаций культуры | % | 110 | 110 |  |

Таблица 14

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**

**за 2020год**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевойпрограммы, основногомероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись на31.12.2020 | кассовое испол­нение | Уровень финансирования,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» | Всего | х | X | 01 0 00 00000 | X | 17199,6 | 15447,8 | 89,8 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | Х | X | 01 0 00 00000 | X | 17199,6 | 15447,8 | 89,8 |
| Подпрограмма 2**«Наследие»** | «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения»«Сохранение объектов культурного наследия» | Всего | Х | Х | 01 2 00 00000 | Х | 6780,8 | 6021,0 | 88,8 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | 001001 | 08010804 | 01202С140101201П1443 | - | 6625,4155,4 | 5909,3111,7 | 89,271,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1**«Искусство»** | «Организация культурно-досуговой деятельности» | Всего | Х | Х | 01 1 01 00000 | Х | 1114,3 | 1062,9 |  95,4 |
|  Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 01101С1401 | - | 1114,3 | 1062,9 |  95,4 |
| Подпрограмма 3 **«Управление и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры»** | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» | Всего | Х | X | 01 3 00 00000 | X | 9304,4 | 8363,8 | 89,9 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | 001001 | 08040801 | 01301С140101 3 01 1334001 3 02 1335001301С140101 3 01 L4670 | - | 1153,756,81190,06630,9273,0 | 1131,256,81190,05712,8273,0 | 9810010086,2100 |

**Результаты реализации**

 **муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе**

 **Курской области на 2018-2020 годы», достигнутые в 2020 году**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28.12.2017 №1510, сроком реализации 2018-2020 годы (с изменениями и дополнениями).

 Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

*Целями муниципальной программы являются:*

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

-улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

  *Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:*

- расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

- повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;

- повышение качества жизни семей с детьми;

- снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

- стимулирование рождаемости;

 - обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.

 *Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:*

 повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

 снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;

 повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы»

 Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы».

2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

 В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд=100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0 %

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Уф= 78138,6 / 83950,1 х 100 % = 93,1%

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2020 год | Оценка степени достиже-ния показате-ля, % |
| Установленное прграммой | Фактическое |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» |
| 2 | Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы, в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 3 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки  | процентов | 100 | 93,1 | 93,1 |
| 4 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 5 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области | процентов | Не выше 25,5 | 25,5 | 100 |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | процентов | 98,9 | 98,9 | 100,0 |

1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

Иk = SUM Иi/ N = 100 + 100 + 93,1 + 100 + 100 + 100/ 6 = 98,9 %

Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения - 4901

Всем гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.

Общая численность семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Октябрьском районе Курской области - 2946.

Всего семей с несовершеннолетними детьми с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячных пособий на детей -968 семей, детей в них1566.

Всего детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) 94 ребенка,

детей, находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 1 ребенок, что составляет 98,9 % от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей.

Количество специалистов отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.

Все специалисты отдела социального обеспечения имеют высшее профессиональное образование.

2) Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2020 год составляет 83950,1 тыс.руб

Фактически выплачено 78138,6 тыс.руб

Оценка уровня финансирования определяется по формуле:

Фи = 78138,6 /83950,1 х 100 % = 93,1%

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы

Запланировано 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Ми = 6/6 х 100 % = 100,0 %

4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

К = Иk х 100 % / Фи = 93,1 х 100 % / 100 % = 93,1 %

Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» реализовывалась в 2020 году с высоким уровнем эффективности, так как

значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы превышает 85% (K=93,1 %); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Mи=99%)

 Учитывая, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 14.10.2019г. № 953 (с изменениями и дополнениями).

Основные цели программы:

- достижение национальных целей развития РФ в сфере образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «[О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html)», внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи программы:

1. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.

2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

**Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы в 2020 году:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| 2020 |
| 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Процентов | 99,8 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | Процентов | 96 |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | Процентов | 18 |
| 5 | Доля педагогических работников и руководи-телей общеобразовательных организаций, про-шедших повышение квалификации и профес-сиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей. | Процентов | 75 |
| 6 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.  | Процентов | 100 |
| 7 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | процентов | 0 |
| 8 | Доля работников муниципальных образо-вательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | Процентов | 100 |
| 9 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования детей. | Процентов | 71  |
| 10 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно. | Чел. | 492 |
| 11 | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Единиц | 2 |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Проценты | 95,4 |
| 13 | Количество зданий муниципальных обще-образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единиц | 0 |
| 14 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Единиц | 3 |
| 15 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | единиц | 450 |
| 16 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | единиц | 0 |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-пальных образовательных организациях. | Проценты | 100 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобра-зовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории. | Проценты | 100 |
| 19 | Количество муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). | Единиц | 8 |
| 20 | Количество муниципальных общеобра-зовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | единиц | 14 |
| 21 | Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории | проценты | 100 |
| 22 | Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единицы | - |
| 23 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей | единицы | - |

 По результатам мониторинга в 2020 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет- 12,3%

*Определяется как отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году.*

*всего (в возрасте от 1,5 до 3 лет) – 106 дет., посещают сад – 13 дет., =12,3%*

- доступность дошкольного образования. – 94,5 %

*Определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования*

*в возрасте от 3 до 7 лет -*582 *реб., посещают сад – 550 детей.*

 - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – 97%

*Определяется как отношение численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к численности всех учащихся общеобразовательных организаций*

*всего детей в школах – 2610, учатся по ФГОС – 2529 чел. = 97%*

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 16,2%

*Определяется как отношение численности учителей в возрасте до 35 лет к общей численности учителей общеобразовательных организаций (58 учителей до 35 лет, всего учителей - 357).*

- доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей – 72%

*Определяется как отношение педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами к общей численности педагогических работников и руководителей* *(129 учителей повысивших квалификацию за 2020 год, итого нарастающим итогом к концу 2020 года - 257, всего учителей - 357).*

- доля обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся -100%

*Определяется как отношение обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием к общей численности указанной категории обучающихся*

*Из 5 – 11классы – 879 чел. данной категории. Охвачены питание все.*

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.

*Определяется как отношение количества зданий требующих капитального ремонта к общему количеству зданий муниципальных образовательных учреждений. В 2020 году капитальные ремонты зданий ОУ не проводились.*

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.

*Определяется как отношение численности работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки*– 100%.

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей – 45,9%

*Определяется как отношение численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.*

45,9 % (всего – 3661 детей, допобразование – 1682 чел.).

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно – (план - 492, подвоз – 514) 104 %

- число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – 2 (100%).

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 95,3%

*Определяется как отношение численности обучающихся, занимающихся в первую смену к общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего – 2610, во вторую смену – 122, в первую – 2488)*

- количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. В 2020 году ремонты не проводились. Данный ремонт запланирован на 2021 год.

- обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 3(100%).

- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 450 (100%).

- созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов. Строительство детского сада запланировано на 2021 год.

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Все 1141 обучающийся начальных классов получают бесплатное питание – 100 %.

*Определяется как отношение численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.*

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории – ( все 204 чел.) -100%.

*Определяется как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общему количеству педагогических работников осуществляющих классное руководство.*

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) – 8 (100%).

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции – 14 (100%).

- доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории – 100%.

*Определяется как отношение численности граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, к общему числу граждан заключивших договор о целевом обучении* (5 из 5).

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Данные мероприятия запланированы с 2021 года.

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Данные мероприятия запланированы с 2021 года.

Значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 100 х факт

 Иk = ------------

 план

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей 2020 | Оценка степени достижения показателя, % |
| план | факт |  |
| 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Процентов | 99,8 | 12,3 | 12,3 % (требуется строительство детского сада) |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100 | 94,5 | 94,5 % (в связи с распространением коронавирусной инфекции часть родителей прияло решение отложить поступление детей в детский сад до 2021 года) |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | Процентов | 96 | 97 | 101 |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | Процентов | 18 | 16,2 | 90 |
| 5 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей. | Процентов | 75 | 72 | 96 |
| 6 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.  | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | процентов | 0 | 0 | - |
| 8 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования детей. | Процентов | 71  | 45,9 | 64,6 необходимо продолжить вовлечение обучающихся в программы дополнительного образования |
| 10 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно. | Чел. | 492 | 514 | 104 |
| 11 | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Единиц | 2 | 2 | 100 |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Проценты | 95,4 | 95,3 | 100 |
| 13 | Количество зданий муниципальных обще-образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единиц | 0 | 0 | - |
| 14 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Единиц | 3 | 3 | 100 |
| 15 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | единиц | 450 | 450 | 100 |
| 16 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | единиц | 0 | 0 | - |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Проценты | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобра-зовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории. | Проценты | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). | Единиц | 8 | 8 | 100 |
| 20 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | единиц | 14 | 14 | 100 |
| 21 | Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единицы | - | - | - |
| 23 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей | единицы | - | - | - |

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обесп**е**чение государственных гарантий общедоступности образования и создание равных возможностей для получения качественного образования.

В структуре бюджетных назначений общий объем финансирования образования за 2020 год составил 413741209,33 рублей (или 91,6%).

За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата и учебные расходы школ. Объем субвенции на эти цели в 2020 году составил 239532,5 тыс. руб.

Учреждения дополнительного и дошкольного образования финансируются за счет средств местного и областного бюджетов. В 2020 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 6597,1 тыс. рублей, дошкольного 69093,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.12.2016 №768 со сроком реализации 2017-2020 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район».

Целью муниципальной программы является:

 *1.повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.*

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 2.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 **Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:**

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы»**  |
| 1. | Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества | % | 5 | 5 | 100 |
|
| 2. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности | шт. | 1 | 6 | 600 |
|
| 3. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно  | ед./кв.м. | 3/3000 | 0 | 0 |
|
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+600+0

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 233,3 %

 N 3

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме 600 000 руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств - 431 000 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 431000 /600000 x 100% = 71,8 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 3 мероприятий, выполнено – 2 мероприятий,

Ми = 2/3 х 100% = 66,7 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 233,3% х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 324,9 %.

 Фи  71,8 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2020 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =324,9%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы не превышает 85% (Ми = 66,7 %) из-за отсутствия земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно.

На основании проведенного анализа эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы» могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась:

 - повысилась эффективность работы ответственного исполнителя в рамках её реализации,

- наиболее полно и эффективно идет использование средств районного бюджета,

- идет наращивание проведения мероприятий по качественному и эффективному использованию имущественных и земельных ресурсов МО «Октябрьский район» Курской области.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2021 году.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 26.12.2012г. №1265 была утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», которой был предусмотрен ряд мероприятий:

- проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района;

- разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

- модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

- внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

-регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий,

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

-утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

-замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях.

Всего в 2020 году на эти цели было запланировано 150 тыс. руб.

 Фактически за 2020 год на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» было израсходовано 150,0 тыс. руб., программа выполнена на 100%.

 ОТЧЕТ

на 01 января 2021 года по исполнению плановых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Октябрьского района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

за 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | План | Факт | коментарий |
| Экономия воды в натуральном выражении | Т.куб.м | 729,62 | 729,62 |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | Т.куб.м | 29319,41 | 29319,41 |  |
| Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | Т.Гкал | 32,2 | 32,2 |  |
| Экономия электрической энергии в натуральном выражении | Т.кВтч | 22002,19 | 22002,19 |  |
| Доля объемов природного газа,расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 87,68 | 87,68 |  |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 116,23 | 75,43 | Недостаточное количество приборов |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части | % | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 126,57 | 126,57 |  |

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**и коммунальными услугами граждан сельских поселений**

 **Октябрьского района Курской области» на 2016-2020г.г.**

**достигнутые в 2020 году**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 12.02.2018г №139 (в редакции постановлений от 13.08.2018г №725, от 24.12.2018г №1131, от 06.05.2019 №460, от 09.01.2020 №1, от 30.12.2020 №1114) со сроком реализации 2015-2020 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение ряда задач:

1. *Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.*

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из -5-ми показателей (индикаторов) программы, достигнуты 5 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена, исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020 г.г. проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2015-2020г.г.  |
| 1. | Количество семей поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий |  семья | 5 |  5 | 100,0 |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных средств федерального, областного и местных бюджетов |  семья | 2 | 2 | 100 |
| 3. | Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области |  Ед. | 25 | 25 | 100 |
| 4. | Ремонт объектов водоснабжения поселенийВодопроводные сетиВодонапорные башниВодозаборные скважины |  Км  шт  шт |  5,22  22 |  5,2222 |  100100100 |
| 5. | Обеспечение ввода общей площади жилья |  м2 |  11944 |  12462,8 |  104,35 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+300+104,35

Иk = ------------ = ----------------------------------------------- = 100,62 %

 N 7

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2020 в сумме 15 831 626,00 руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств бюджета района - 9 941 585,81 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи  = 9 941 585,81 / 15 831 626,00 x 100% = 62,79 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 5 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

Ми = 5 / 5 х 100% = 100 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 100,62 % х 100,0%

 К = ------------ = ------------------------ = 160,2 %.

 Фи  62,79 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2020 году с высоки уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 160,2 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 100%).

Программа эффективна, на 2020 год предусмотрены денежные средства:

- на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области;

- обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений.

 На основании изложенного программа эффективна, и целесообразно выполнить разработку муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г.»

**Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила:**

**- повысить эффективность реализации молодежной политики**

**- у**совершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района.

**Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2020 г.):**

**Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 30 лет (приняло участие 29,8% молодежи, при запланированном 29,5%);**

**Сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 27% детей школьного возраста, при запланированном 28,3%);**

**Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 45,5% , при запланированном 45,5%).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Запланированное****значение** | **Фактическое значение** | **Выполнения значения** | **Обоснование отклонений значений показателя(индикатора)на конец отчетного года (при наличии)** |
| **1.** | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области | 29,5% | **29,8%** | **101,0%** | **Увеличение показателя в связи с привлечением**участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в том числе волонтерского движения. |
| **2.** | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | 28,3% | **27%** | **95.4%** | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. |
| **3.** | Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района | Не менее 45,5% | **45,5%** | **100%** |  |

1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

 29,8%+27%+45,5% x 100%

Сд = Зф/Зп\*100% = --------------------------------------- = 99,0%,

 29,5%+28,3%+45,5%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

 42,2+150,0+2590,2 x 100%

Уф = Фф/Фп\*100% = -------------------------------------------- = 97,3%,

 100,0+150,0+2609,4

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Все запланированные программой мероприятия выполнены, достижения целей и решения задач программы составило 99,0%, уровень освоения средств бюджета составило 97,3%, программа за 2020 год реализована с высоким уровнем эффективности.

В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2021 году.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»**

 **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области (далее – постановление Администрации) от** 29.12.2018 № 1158. Последние изменения в Программу внесены постановлением Администрации от **04.12.2019 № 1122, от 25.12.2019 № 1219,** от 14.08.2020 № 614.

**Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 2 841 269,0 тыс. руб., в том числе 1 845 442,0 тыс. руб.- из бюджета** Октябрьского района и 995827,0 тыс. руб. – из федерального бюджета.

 Объем ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на 2020 год на реализацию программы составила 5 673 687,0 тыс.руб., исполнение составило 2 969 129,46 тыс. руб.

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.**

 **В 2020 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, Администрацией района работа велась по следующим направлениям:**

1. Развитие нормативно-правовой базы Октябрьского района Курской области, создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих.

 **По данному разделу Программы финансирование на 2020 год не предусмотрено.**

 **В течение 2020 года был проведен анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и в связи с изменением федерального и регионального законодательства были внесены соответствующие изменения.**

**Также проведена работа с должностными инструкциями муниципальных служащих на соответствие с предъявляемыми требованиями.**

**В 2020 году 22 муниципальных служащих повысили свою квалификацию и получили удостоверения установленного образца.**

**Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2020г.):**

**- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации – 10 чел., получили услуги консультативного семинара – 2 чел., по охране труда – 10 чел.) всего – 12 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих) на сумму 29396,0 тыс. руб.;**

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 57 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7 муниципальных служащих (12,5%) имеется второе высшее образование);

**- повышение эффективности и результативности муниципальной службы (объявлена благодарность Главы Октябрьского района – 15 чел.);**

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 57 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции).

- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 1 чел.

2. Совершенствование организационных, информационных и материально - технических основ муниципальной службы

В рамках выполнения мероприятий, совершенствования и укрепления организационных, информационных, материально-технической базы **органов местного самоуправления** **приобретены орг. техника, мебель, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и т.д. на сумму 1 845 442,0 тыс. руб. Также в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния были приобретены штора, конверты, з/пл. работников отдела ЗАГС и т.д. на сумму 995 827,0 тыс. руб.**

1. Оценка осуществлена по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

1) Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации:

 22 x 100%

 275% = ---------------,

 8

2) Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование:

 57 x 100%

 100%= ---------------,

 57

3) Количество внедренных модельных методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих (объявление благодарности Главы Октябрьского района Курской области):

 15 x 100%

 150% = ---------------,

 10

4) Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям:

 57 x 100%

 100%= ---------------,

 57

5) Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:

 1 x 100%

 50%= ---------------,

 2

Итого: 275+100+150+100+50

 135 % = -----------------------------

 5

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 **2 841 269,0** x 100%

 51 = ---------------------------,

 5 545 827,00

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

  3 x 100%

100% = -----------------,

 3

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения результатов составило 135%, программа за 2020 год реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании вышеизложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2021 году.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области»**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 11 декабря 2017 г. № 1404 (с изменениями и дополнениями).

Основные цели и задачи программы:

- обеспечение нормального функционирования архивного отдела Администрации Октябрьского района Курской области в соответствии с установленными требованиями в целях сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия и иных архивных документов;

 - обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет», на основе внедрения информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также удовлетворения информационных потребностей граждан в условиях информатизации общества;

 - создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли в целях организации и проведения информационных мероприятий с использованием архивных документов.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 7 запланированных показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 6 показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле и Методики.

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| Установ -лено программой  | факт  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Октябрьском районе Курской области» на 2018-2020 годы** |
| 1 |  - доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Октябрьского района Курской области, с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов; - - доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Октябрьского района, с соблюдением светового нормативного режима хранения архивных документов;- - доля обеспеченности архивного отдела средствами пожарной безопасности;- - доля архивной информации, предоставленной пользователям информационными ресурсами в электронном виде;- -доля документов Архивного фонда Курской области, переведенных в электронный вид. | % | 1001001001001,0 | 1001001001001,0 | 100100100100100 |
| **Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»** **1. Обеспечение нормального функционирования архивного отдела** |
| 1 | Мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности | % | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по оборудованию и ремонту хранилищ архивного отдела в соответствии с требованиями к световому режиму хранения архивных документов | % | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 3 | Мероприятия по содержанию специалиста 1-го р. (зарплата, начисления на нее, прочие выплаты) | руб. | 205,422 | 205,422 | 100 |
| 2.Обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам, в том числе с использованием сети «Интернет" |
| 4 | Мероприятия по созданию оптимальных условий хранения документов (приобретение коробов, обеспечение средствами защиты от вредителей и др.) | Тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 5 | Мероприятия по переводу архивных документов архивного отдела в электронный вид | % | 5,0 | - | - |
| 6 | Мероприятия по реализации прав пользователей на информационное обеспечение в соответствии с их запросами | % | 15,0 | 15,0 | 100 |
|   3.Создание условий для внедрения инновационных методов работы в архивной отрасли |
| 7 | Мероприятия по организации и проведению информационных мероприятий с использованием архивных документов | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | 100 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 Ф х 100 %

 И= ----------------- ,

П

 где:

 И — оценка достижения запланированных результатов;

 Ф — фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

 П — плановые значения.

 100+100+100+100+0+100+100 х 100 %

И= ---------------------------------------------------------- =85,7%

 7

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден на 2020 год в сумме 255,422 руб. Исполнение за 2020 год - 255,422 руб.-100%.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи =  255,422/ 255,422 x 100% = 100%.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 7 мероприятий, выполнено – 6 мероприятий,

Ми = 6/7 х 100% = 85,7%.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом – 85,7 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2020 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы – 85,7% .

 На основании изложенного в 2021 году продолжить работу по реализации программы.

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области**

**«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**

**достигнутые в 2020 году**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019 №952 (в редакции постановлений от 10.02.2020 №110, от13.11.2020 №906, от 30.12.2020 №1115) со сроком реализации 2020-2024 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Целью муниципальной программы является:

 *1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:*

 *-   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;*

 *-   прогноз использования автомобильных дорог;*

 *-   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.*

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 4-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 3 показателя.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
|  |  |  | установленное программой  | фактическое  |  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами | км | 63,851 | 63,851 | 100 |
|
| 2. | Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах | кмм2 | 4,67529063 | 4,67529063 | 100100 |
|
| 3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  | ед. | 4 | 4 | 100 |
|
| 4. | Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог | ед. | 2 | 1 | 50 |
|
|
| 5 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 2 | 1,6 | 80 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+100+50+80

 Иk = ------------ = ----------------------------------- = 88,33 %

 N 6

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2020 в сумме 56 747 727,70 руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств бюджета района - 53 844 084,84 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи =  53 844 084,84 / 56 747 727,70 x 100% = 94,88 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 14 мероприятий, выполнено – 13 мероприятий,

Ми = 13/14 х 100% = 92,85 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 88,3 % х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 93,06 %.

 Фи  94,88 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2020 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя выше эффективности реализации Программы 85% (K = 93,06 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 92,85 %).

На основании изложенного программа эффективна, на 2021 год предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы ««Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» в 2021 году.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области.**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.10.2019 №942 была утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы».

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки
в местах с массовым пребыванием людей;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб - снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение количества спасенного населения;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;

- снижение экономического ущерба;

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов
в 5 этапов:

1 этап – 2020 год;

2 этап – 2021 год;

3 этап – 2022 год;

4 этап - 2023год;

5 этап – 2024 год.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

 Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Решением Представительного Собрания Октябрьского района Курской области от №108 от 12.12.2020г «О бюджете Октябрьского района Курской области на 2020 планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий составил 2122193,00 рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1684154,07 руб., что составило 79,3%.

Фи = Фф/Фп х100%= 1684154,07\ 2122193,00 х 100 = 79,3%

Объём израсходованных средств составляет 1684154,07 рублей на содержание штата ЕДДС Октябрьского района, аренду мониторингового центра, развитие системы видеонаблюдения и оперативного управления, обеспечение функционирования административной комиссии.

Неизрасходованные средства в сумме 438038,93 рублей была запланированы на закупку оборудования для построения местной системы оповещения. Однако в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом поставка товара не была осуществлена и сроки были перенесены на 2021 год.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2016 № 737 (в редакции постановлений от 19.12.2017 г. № 1447, от 11.03.2019 № 258, от 04.12.2019 №1119, от 23.12.2019 №1193). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения
расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального
района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность
местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района;

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной
бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;

4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

1. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых
доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;
2. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;
3. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным
исполнением долговых обязательств;

8. 81,5 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района;

9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении
районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

1. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от общего объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными
финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2020 году составил 15 013,383 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 15 013,383 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп хЮ0%= 15 013,383/15 013 ,383 х 100% = 100%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2020 году с высоким уровнем эффективности поскольку: значение степени достижения цели Сд = 100%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100%, Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области» (2017-2021годы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель (индикатор) | Ед. | Значения показателей | Обосно |
| п/п | (наименование) | измерени | (индикаторов) муниципальной | вание |
|  |  | я | программы, подпрограммы | отклон |
|  |  |  | муниципальной программы | ений |
|  |  |  |  | значени |
|  |  |  |  | 2020 год | й |
|  |  |  | 2019 год | план | факт | показат |
|  |  |  |  |  |  | еля |
|  |  |  |  |  |  | (индика |
|  |  |  |  |  |  | тора) |
|  |  |  |  |  |  | на |
|  |  |  |  |  |  | конец |
|  |  |  |  |  |  | отчетно |
|  |  |  |  |  |  | го года |
|  |  |  |  |  |  | (при |
|  |  |  |  |  |  | наличи |
|  |  |  |  |  |  | и) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами»** |
| **Октябрьского района Курской области (2017-2021 годы)** |  |
|  | Доля муниципального долга в | % | 0,0 | <50 | 0,0 | Муниц |
| 1 | объеме доходов бюджета без учета |  |  |  |  | ипальн |
|  | объема безвозмездных поступлений |  |  |  |  | ые |
|  |  |  |  |  |  | заимств |
|  |  |  |  |  |  | ования |
|  |  |  |  |  |  | не |
|  |  |  |  |  |  | осущес |
|  |  |  |  |  |  | твлялись |
|  | Доля расходов на обслуживание | % | 0,0 | <3 | 0,0 | Муниц |
| 2 | муниципального долга в общем |  |  |  |  | ипальн |
|  | объеме расходов |  |  |  |  | ый долг |
|  |  |  |  |  |  | отсутст |
|  |  |  |  |  |  | вует |
|  | Объем дотации, представленных | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | бюджетам муниципальных |  |  |  |  |  |
|  | образований, к объему дотации, |  |  |  |  |  |
|  | предусмотренному в бюджете |  |  |  |  |  |
|  | района |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 **«Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской** |
|  | **области»** |  |
| 1 | Доля муниципального долга в | % | 0,0 | <50 | 0,0 | Муниц |
|  | объеме доходов бюджета без |  |  |  |  | ипальн |
|  | учета объема безвозмездных |  |  |  |  | ые |
|  | поступлений |  |  |  |  | заимств |
|  |  |  |  |  |  |  | ования не осуществлялись |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % | 0,0 | <3 | 0,0 | Муниц ипальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 2 **«Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»** |
| 1 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской**

**области» (2017- 2021 годы)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Расходы (тыс. рублей), годы |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 Г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная | **«Повышение** | 15 013,383 | 15 013,383 | 15 013,383 |
| программа | **эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области** | 15 013,383 | 15 013,383 | 15 013,383 |
| Подпрограмма 1 | **«Управление** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | **«Эффективная система межбюджетных** | 15 013,383 | 15 013,383 | 15 013,383 |
|  | **отношений в Октябрьском районе Курской области»** | 15 013,383 | 15 013,383 | 15 013,383 |

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» (2019-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 01.10.2018 №875 с последующими изменениями и дополнениями.

 Муниципальная программа направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства, для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест, для организации общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Целями муниципальной программы являются:

 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

 - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;

 - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;

 - содействие условий развития эффективного рынка труда и повышение эффективности занятости населения.

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 10 показателей (индикаторов) программы, достигнуты 9 показателей (индикатора).

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов (достижения

целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei Методики.

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы**

**представлен в таблице №1**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |  |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа****«Развитие экономики Октябрьского района Курской области»**  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. рублей | 21970 | 24989 | 113,7 | ООО «Мираторг-Курск» продолжает строительство Мясохладобойни и Комбикормового завода в с. Черницыно |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, | Тыс.рублей | 893 | 1021 | 114,3 | В связи с реализацией инвестиционного проекта, строительство ООО «Мираторг-Курск» Мясохладобойни и комбикормового завода |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 40,1 | 40,3 | 100,5 | Субъекты малого и среднего предпринимательства надлежащим образом оформили трудовые отношения с наемными лицами |
| 4. | Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | Ед. | 113 | 86 | 76,1 | 27 малых и средних предприятий прекратили свою деятельность в 2019 году, закрытие не работающих ООО. |
| 5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.); | Количество человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; | Количество человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%); | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%) | % | 74 | 94,0 | 127 | В связи с увеличением числа работающих и очередным прохождением специальной оценки условий труда |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Количество рабочих мест | 110 | 110 | 100 |  |
| 10 | Организация общественных работ | Количество рабочих мест | 4 | 4 | 100 |  |

 Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

 

 Е=9/10\*100 = 90%

1. оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год утвержден в сумме 495 800 тыс. рублей. Исполнение за 2020 год по использованию бюджетных средств составило – 475 560 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» не исполнена в размере 20 000 тыс. руб., в связи с мероприятиями по ограничению распространения новой коронавирусной инфекцией и эпидемиологической обстановкой в стране.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 475 560 /495 800 \* 100% = 95,9%.

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год, муниципальная программа реализовывалась с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе**

**Курской области на 2019-2021 годы» (за 2020 год)**

 Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения.

Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий. Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии в 2020 г. освоен на 86%, что позволило повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.

 2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах:

 В 2020 году ОМВД России по Октябрьскому району проводились мероприятия по стабилизации и охране общественного порядка на территории поселений, в ходе проводимых мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений не допущено.

К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД совместно с участковыми уполномоченными полиции принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2020 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений, с помощью дружинников выявлено 104 административных правонарушения.

Для работы членов ДНД и участковых уполномоченных на территории поселений имеется 11 помещений.

 В 2020 году удалось снизить рост преступлений, совершаемых на улицах на 5,7% (с 35 в 2019 г. до 33- в 2020 г.), а также в общественных местах на 6,7%

(с 60 в 2019 г. до 56 в 2020 г.)

 3. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико – социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2020 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные и агитационо-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия израсходованы запланированные 5000 рублей. В 2020 году ОМВД России по Октябрьскому району ежемесячно проводились сверки с ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» по выявлению фактов доставления несовершеннолетних в учреждение здравоохранения с отравлением алкогольной продукцией, наркотическими средствами.

Правоохранительными органами Октябрьского района в 2020 году выявлено 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 89% меньше чем в 2019 году ( 9 преступлений).

 4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

Принимались меры по усилению борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

В 2020 г. сотрудниками ПДН ОМВД России Октябрьского района организовано и проведено 69 целевых профилактических рейдов, из которых 28 - по предупреждению наркомании.

 Профилактическая работа проводилась и в отношении родителей, привлечено к административной ответственности 265 родителей, из них по статьям: 5.35 КоАП РФ -237, 46 №1-ЗКО - 22, 20.22 КоАП РФ – 6, 6.23 КоАП РФ - 1.

В школах района работниками образования во взаимодействии с другими субъектами профилактики проведено 274 лекции, в том числе по проблемам наркомании -40, в местах массового пребывания граждан размещено более 60 информационных материалов с номерами «телефонов доверия» правоохранительных органов, прочитано 94 лекции по проблемам экстремизма.

 В районе создано Молодежное представительство, работа которого направлена на реализацию государственной программы Курской области «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской области».

 На территории Октябрьского района большее внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Более 33 лет в районе действует военно – патриотический клуб «Юный десантник им. С.М. Панкратова», деятельность которого направлена на физическую подготовку молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за героическое прошлое Отечества, гармоничное развитие личности, моральную и психологическую подготовку подрастающего поколения к службе в армии. На сегодняшний день в военно – патриотическом клубе занимается 76 курсантов, в том числе и 29 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Курсанты военно - патриотического клуба являются активными участниками как районных, так и областных мероприятий, акций, сборов.

Ежегодно зимой и летом проходят учебно – тренировочные сборы ВПК «Юный десантник», в апреле проводятся традиционные областные военно-спортивные соревнования, в которых принимают участие как курсанты курсанта ВПК «Юный десантник», так и военно – патриотических клубов Курской области.

Особое внимания в профилактической работе уделяется занятости детей, подростков и молодежи.

В 2020 г. в санаторно — курортных организациях оздоровлено 27 детей, из них 12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на профильные смены направлено 66 детей, в т.ч. 23 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 690 детей, в детских оздоровительных лагерях оздоровлено 29 детей, из них 13 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 Особое внимание уделяется вопросам семейного неблагополучия.В этом вопросе управление образования Администрации Октябрьского района Курской области тесно сотрудничают с ОМВД России по Октябрьскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками Льговского центра. Выявляются родители, уклоняющие от воспитания детей, допускающие жестокое обращение с ними. Это совместные рейды по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних (баров, клубов, вокзалов и т.д.) по выявлению местонахождения подростков, состоящих на учете в ПДН,проведение с ними и их родителями профилактических бесед.

Вся деятельность по организации физкультурно – массовой и спортивной работы в районе направлена на формирование здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

Доля населения, систематически, занимающихся физической культурой составляет 41,9%. Наиболее развиты в районе такие виды спорта как баскетбол, хоккей, футбол, борьба дзюдо, армрестлинг, рыбная ловля. Команда по хоккею является неоднократным победителем соревнований по хоккею среди любительских команд.

В 2020 году на территории района организовано и проведено 17 массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1732 человек, а также у 87 жителей района приняты нормы ГТО.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни!» жители Октябрьского района проводили онлайн тренировки, публиковали видео и фото активного занятия спортом в условиях режима повышенной готовности.

Огромный вклад в популяризацию ведения здорового образа жизни вносит МКСУ «Геолог». Ежегодно проводятся хоккейные турниры, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные состязания под лозунгом «Наркотикам скажем – НЕТ!».

 Для проведения спортивных мероприятий используются все спортивные объекты, расположенные на территории Октябрьского района Курской области (2 хоккейные коробки, плоскостные сооружения 15, в том числе 1 футбольное поле, спортивные залы - 16).

На протяжении всего года в социальных сетях организованы акции, мероприятия, флешмобы, посвященные гражданско - патриотическому воспитанию, здоровому образу, пропаганде занятием спортом.

 В течение года проводились совместные мероприятия: встречи, беседы, акции, классные часы, родительские собрания по разъяснению несовершеннолетним и их родителям действующего законодательства в области ответственности за совершение преступлений, жестокое обращение с детьми и опасных деяний, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей. Это «Недели правовых знаний», классные часы «Знать, чтобы не оступиться», «Подросток и закон», «Путь к здоровью», круглый стол «Основные права и обязанности обучающихся» (9-11 классы), конкурс детского рисунка «Я и мои права» (5-9 классы), «Формирование культуры семейной жизни и ответственности».

 На общешкольных родительских собраниях, родительском всеобуче систематически проводится работа с родителями, направленная на надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей.

 До сведения руководителей ОО доведена информация о том, что они должны незамедлительно информировать ОМВД России по Октябрьскому району о фактах ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, а также фактах жестокого обращения с детьми.

 Профилактическая работа по предотвращению подростковой преступности, а также ранней профилактики семейного неблагополучия в ОО проводится при тесном взаимодействии всех профилактических служб: сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району, медицинскими работниками ОБУЗ «ОЦРБ», районной КДН и ЗП, управлением образования, отделом социального обеспечения, членами молодежного представительства, центром занятости и др.

 В этом направлении систематически проводится профилактическая работа, благодаря которой случаев ухода детей из дома нет.

 5. Профилактика правонарушений в сфере коррупции:

В целях профилактики преступлений в сфере коррупции в районной газете «Районные вести» в течение года печатались статьи антикоррупционной направленности.

В 2020 году на территории Октябрьского района не выявлено ни одного преступления в сфере коррупции.

6. Противодействие экстремизму и терроризму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе:

 На территории Октябрьского района на постоянной основе проводилась профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму. В течение года принят ряд организационно-практических меропрятий, направленных на предупреждение, выявление признаков подготовки и недопущения совершения террористических актов и экстремистских акций при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий

 Уголовные дела в отношении иностранных граждан в 2019 году не возбуждались, а также не возбуждались уголовные дела по преступлениям совершенными иностранными гражданами.

Сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства, проводятся проверки по месту жительства, по результатам проверок составляются соответствующие документы для постановки иностранных граждан на учеты ОМВД и внесению сведений о них в соответствующие оперативно справочные базы.

 В 2020 году на территории Октябрьского района совершения преступлений и правонарушений экстремистской направленности допущено не было. Преступных гупп, сформированных по этническому признаку не выявлено. Лиц причастных к терористической и экстремистской деятельности не установлено.

 7. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов:

Важным аспектом профилактической работы является широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности, организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

В целях укрепления доверия населения и формирования позитивного общественного мнения участковыми уполномоченными полиции в 2020 году осуществлены отчеты перед населением на обслуживаемых административных участках.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении.

Приложение

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Профилактика правонарушений

 в Октябрьском районе

 Курской области на 2019-2021

 годы»

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе**

 **Курской области на 2019-2021 годы»**

 **(2020 год)**

 Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:

 1. Достижение цели и решения задач Программы

 2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

 Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатель (индикатор) (наименование) |   Ед. измерения | Значения показателей прграммы | Оценка степенидостижения показателей %. |
| Запланиро-ванное | Фактиче-ское |
|  **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
|  1. | Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений |  единиц |  4 |  4 |  + 100% |
|  **Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области»**  **Задача 1. Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах** |
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |  единиц |   56 |   56 |   +100% |
|  2. | Увеличения числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований |  единиц  |   93 |  104 |   + 112% |
|  **Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области»»**  **Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками»** |
| 2.1 | Увеличения количества подростков, проживающих на территории Октябрьского района Курской области, вовлеченных в профилактические меропрятия. |  человек | 2470 | 2470 |  + 100% |
| 2.2 | Сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ. |  процентов |  14% |  88,8% |  +64% |
|   **Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи** |
| 3.1 | Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления |  человек | 1 | 3 | -300% |
| 3.2 | Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобразовательных учреждений |  единиц |  259 | 274 | +106% |
| 3.3 | Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  единиц |   19 |   20 |   +106% |
|   **Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции** |
| 4.1 | Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности |  человек |  0 |  0 |  +100% |
| 4.2 | Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции |  единиц |  9 | 9 |  +100% |
| **Задача 5. Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и толерантного поведения в обществе.** |
| 5.1 | Увеличение публикаций в СМИ, направленных на формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами |  единиц |   14 |   15 |   +108% |
| 5.2 | Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях |  единиц |   87 |   94 | 108% |
|   **Задача 6. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов** |
| 6.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности |  единиц |   26 |   40 |   +154% |

 Согласно таблице положительная динамика достигнута по 12 целевым показателям муниципальной программы. По одному показателю, в сфере снижения подростковой преступности, допущен рост количества преступлений и правонарушений. Отрицательная динамика по указанному целевому показателю не связана с освоением финансирования программных мероприятий.

 Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

 SUM И

 i +100+100+112+100+64-300 +106+106+100+100+108+108+154

 И =---------- -------------------------------------------------------------------------------------------- =73,7%

 k N 13

 где: И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

 к

 SUM И - сумма оценок достижения запланированных результатов всех

 i целевых показателей;

 N - количество целевых показателей

 Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования с объемами, предусмотренными программой на 2020 год, по следующей формуле:

 Ф х 100%

 ф 101952 х 100%

 Ф = -------------- = -------------------- = 86%

 и Ф 119000

 п

 где: Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

 и

 Ф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

 ф

 Ф - объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой

 П

 В целях недопущения распространения случаев коронавируса, количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, ниже запланированных, что явилось причиной неполного освоения объема финансирования мероприятий в 2020 году.

 Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 М х 100%

 ф 50 х 100%

 М = ----------------- = ------------------ = 100%

 и М 50

 п

где: М - показатель степени выполнения мероприятий Программы;

 и

 М - количество мероприятий Программы, фактически реализованных

 ф за отчетный период;

 М - количество мероприятий Программы, запланированных к

 п реализации;

 Оценка эффективности муниципальной Программы в целом определяется по формуле:

 и х 100%

 к 73,7 х 100

 К= ------------- = --------------------- = 85,7%

 Ф 86

 и

 Все запланированные Программой мероприятия выполнены на 85,7%. Программа в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности.

 Целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной районной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском

районе Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие информационного общества в Октябрьском районе**

**Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в

Октябрьском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28.12.2017 №1514(в редакции от 04.12.2019 № 1121).

 Муниципальная программа направлена на высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде, обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию, достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

 Целями муниципальной программы является:

 формирование инфраструктуры информационного общества Октябрьского района Курской области.

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 17 показателей (индикаторов)программы, достигнуты 16 показателей (индикатора).

 Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» проведена по следующим направлениям:

 1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: *СРм,* Методики.

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы**

**представлен в таблице №1**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»  |
| 1. | Доля граждан Октябрьского района Курской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | чел./1000 чел. населения | 18 | 17 | 94,4 |
| 2. | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 61 | 61 | 100 |
| 3. | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет» | % | 66,9 | 66,9 | 100 |
| 4. | Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области  | шт. | 41 | 41 | 100 |
| 5 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению | шт. | 3 | 3 |  100 |
| 6 | Количество проведенных мониторингов показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Октябрьского района Курской области | шт. | 1 |  1  |  0 |
| 7 | Количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления  | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Количество муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия  | шт. | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Количество учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского района Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления местными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области  | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество пользователей регионального сегмента ГАС «Управление» | шт. |  3 | 3 | 100 |
| 12 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 25 | 25 | 100 |
| 13 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 25 | 25 | 100 |
| 15 | Работа в защищенной сети единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления |  | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Количество специалистов Администрации Октябрьского района Курской области и подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | Чел. | 1 |  1 |  100 |
| 17 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 |

 Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

 СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 17/18=94,4%

1. оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год утвержден в сумме 1015640,00 рублей. Исполнение за 2020 год по использованию бюджетных средств составило – 1007461,72 рублей.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 1007461,72 /1015640,00 \* 100% = 99,2%.

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2020 год, муниципальная программа реализовывалась с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области».

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Формирования законопослушного поведения участников Дорожного движения на территории Октябрьском районе Курской области на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 03.02.2020 № 92 со сроком реализации 2020-2022 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по уменьшению дорожного – транспортного происшествия.

Целью муниципальной программы является:

1. *Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;*

*- совершенствование контрольно – надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;*

*- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе.*

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2020 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 **Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:**

 Таблица№1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
|  |  |  | установленное программой  | фактическое  |  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Формирования законопослушного поведения участников Дорожного движения на территории Октябрьском районе Курской области на 2020-2022 годы»**  |
| 1. | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками и тяжести их последствий | число | 250 | 229 | 91,6 |
|
| 2. | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий с погибшими | число | 2 | 7 | 28,6 |
|
| 3. | Совершенствование системы профилактики дорожно – транспортного травматизма, доля населения задействованного в мероприятиях по профилактики ДТП  | %. | 100 | 100 | 100 |
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 91,6+28,6+100

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 73,4 %

 N 3

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2020 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2020 в сумме 30000,00 руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств бюджета района - 5000,00 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи =  5000,00 /30000,00 x 100% = 16,7 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 3 мероприятий, выполнено – 2 мероприятий,

Ми = 2/3 х 100% = 66,7 %

На основании изложенного программа эффективна, на 2021 год предусмотрены денежные средства на приобретение светоотражающих наклеек, браслетов, а также агитационных и наглядных материалов по БДД, в связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы ««Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2022 годы» в 2021 году.

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области**

**«Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области**

**на 2017-2019 годы и на период до 2020 года»,**

**достигнутые в 2020 году**

 Муниципальная программа «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.12.2016г. №780 (в редакции постановления от 02.05.2017г №352, от 27.12.2017г №1493, от 24.12.2018г №1133), со сроком реализации 2017-2019 годы и на период до 2020 года.

Значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2019 год не превышал 85% (K =0 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы не превышал 85% (Ми = 0 %), в связи с чем программа признана неэффективной и реализация ее в 2020 году нецелесообразна.

Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 №1122 в муниципальную программу «Социальное развитие села в Октябрьском районе Курской области на 2017-2019 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 15.12.2016г. №780 (в редакции постановлений от 02.05.2017г №352, от 27.12.2017г №1493, от 24.12.2018г №1133), программа изложена в новой редакции, в которой мероприятия и показатели на 2020 год исключены.