**УТВЕРЖДАЮ**

 Глава Октябрьского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Быковский

 28.02.2022

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ**

**Октябрьского района Курской области за 2021 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района Курской области и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского муниципального района от 10.10.2013 № 1087, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

 В 2021 году в бюджете района на финансирование муниципальных программ предусмотрено 1044,6 млн. рублей, фактическое исполнение составило 821,5 млн. рублей, или 78,65 % в том числе по программам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | предусмотрено | исполнено | % исполнения  |
| **Всего** | **1 044 598 744,16** | **821 547 732,47** | **78,65** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**  | **18 214 627,00** | **17 801 532,88** | **97,73** |
| **Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»** | **995 650,00** | **960 589,46** | **96,48** |
| **Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»** | **7 071 540,00** | **6 928 956,33** | **97,98** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»** | **10 147 437,00** | **9 911 987,09** | **97,68** |
| **Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»**  | **100 480 479,00** | **96 508 759,91** | **96,05** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»** | **3 113 264,00** | **3 090 264,00** | **99,26** |
| **Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»** | **8 690 237,00** | **8 548 857,17** | **98,37** |
| **Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»** | **88 676 978,00** | **84 869 638,74** | **95,71** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»** | **796 665 803,18** | **619 227 685,92** | **77,73** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»** | **429 045 962,66** | **254 861 355,38** | **59,40** |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»** | **354 427 301,00** | **352 524 843,82** | **99,46** |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»** | **13 192 539,52** | **11 841 486,72** | **89,76** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»** | **600 000,00** | **203 000,00** | **33,83** |
| **Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»** | **600 000,00** | **203 000,00** | **33,83** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»** | **14 148 814,12** | **11 196 328,16** | **79,13** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, прочие мероприятия» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»** | **137 300,00** | **137 300,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»** | **4 312 068,00** | **3 179 151,00** | **73,73** |
| **Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»** | **9 699 446,12** | **7 879 877,16** | **81,24** |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»** | **3 156 400,00** | **3 077 384,00** | **97,50** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»** | **100 000,00** | **46 000,00** | **46,00** |
| **Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»** | **150 000,00** | **147 300,00** | **98,20** |
| **Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»** | **2 906 400,00** | **2 884 084,00** | **99,23** |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»** | **7 141 627,00** | **5 433 976,50** | **76,09** |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»** | **7 141 627,00** | **5 433 976,50** | **76,09** |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе »** | **86 174 325,81** | **51 086 853,24** | **59,28** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации, а также прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Октябрьского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»** | **85 888 825,81** | **50 944 403,24** | **59,31** |
| **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области "** | **205 500,00** | **62 450,00** | **30,39** |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»** | **159 000,00** | **148 530,00** | **93,42** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»**  | **1 500,00** | **1 500,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»** | **112 500,00** | **102 190,00** | **90,84** |
| **Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»** | **45 000,00** | **44 840,00** | **99,64** |
| **Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области"** | **2 397 058,91** | **1 823 530,95** | **76,07** |
| **Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском районе Курской области" муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области"** | **2 397 058,91** | **1 823 530,95** | **76,07** |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области»**  | **13 399 691,00** | **13 399 691,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области»**  | **13 399 691,00** | **13 399 691,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **503 038,14** | **462 878,65** | **92,02** |
| **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» муниципальной программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»** | **311 000,00** | **290 841,20** | **93,52** |
| **Подпрограмма "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Развитие экономики Октябрьского района Курской области"** | **152 038,14** | **152 037,45** | **100,00** |
| **Муниципальная программа"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области"** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов" муниципальной программы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области"** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"** | **1 517 880,00** | **1 177 581,26** | **77,58** |
| **Подпрограмма "Электронное правительство" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"** | **1 427 740,00** | **1 091 521,26** | **76,45** |
| **Подпрограмма "Развитие системы защиты информации в Администрации Октябрьского района Курской области" муниципальной программы "Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области"** | **90 140,00** | **86 060,00** | **95,47** |
|  |  |  |  |

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024гг», достигнутые в 2021 году**

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на сохранение и развитие творческого потенциала района, на доступ к объектам культурного наследия, обеспечение информационных потребностей граждан.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2021 году 18215,0 тыс. руб. выполнен на 97,7%.(факт-17 802,0тыс. руб.)

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» состоит из трех подпрограмм:

**Подпрограмма 1: «Искусство»**

«Сохранение и развитие кинообслуживания населения»

Цель подпрограммы:

-создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;

-создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

Задачи подпрограммы:

-обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих кинопоказ;

На реализацию подпрограммы было запланировано 995,6 тыс. руб., исполнено 960,6 тыс.руб. (96,4%)

В 2021г значение целевых индикаторов и показателей составили:

-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 0,15 ( план 0,26);

**Подпрограмма 2: «Наследие»**

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации.

Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает: сохранение объектов культурного наследия(памятников истории и культуры); развитие библиотечного дела.

Цель подпрограммы:   сохранение культурного и исторического наследия, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры,

- повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Задачи подпрограммы:

 Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются:

 - увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

 - повышение уровня удовлетворенности населения Октябрьского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

 В 2021г значение целевых индикаторов и показателей составили:

- количество посещений организаций культуры – 31,3 (план 92,14)

- доля зданий учреждений культуры, находящихся, в общем количестве зданий данных учреждений – 79,6% (план 79,6%)

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области - 100% (план 100%)

- охват населения библиотечным обслуживанием – 34% (план 34%)

- количество посещения библиотек (на 1 жителя в год) – 4,7(план 4,5)

- доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек района – 100%;

- соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%.

 «Сохранение объектов культурного наследия»

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов.

Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения;

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 120,8 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2021 году обеспечить сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.

На реализацию подпрограммы было запланировано 7 071,5 тыс. руб., исполнено 6 929,0 тыс.руб. (98,0%)

**Подпрограмма 3:**

**«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»**

Цели подпрограммы:- обеспечение деятельности организаций и выполнение функций учреждений культуры, искусства Октябрьского района.

Основные задачи:

- осуществление мероприятий направленных на укрепление материально-технической базы районных учреждений культуры;

- улучшение кадрового состава учреждений культуры;

- обеспечение стабильного финансирования учреждений.

Программа в основном сбалансирована по целям и задачам, направленным на:

- обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

- развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры;

- укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, модернизация материально-технической базы сети учреждений культур;

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, образования в сфере культуры и искусства, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры;

-оказание услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа района.

В 2021г значение целевых индикаторов и показателей составили:

 -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 8 (план 8,3) Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией в стране;

-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 32,36 (план 28).Плановый показатель перевыполнен в связи с улучшением материально-технической базы учреждений, созданием 4-х новых клубных формирований и увеличением количества участников в существующих.

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%

На реализацию подпрограммы в 2021 году было запланировано 10 147,4 тыс. руб., исполнено 9 912,0 тыс.руб. (97,7%)

В основном целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений.

 Программа признана эффективной и ее реализация целесообразной. Необходимо продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных фондов библиотеки т.к. от состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения, в значительной мере зависит успех работы учреждения.

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе**

Курской области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
|  2021 год  |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской областина 2020-2024 годы» |
| 1 | Количество посещений организаций культуры | Тыс.чел | 96,32 | 31,3 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией. Учреждения культуры работали в формате онлайн. |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 79,6 | 79,6 |  |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | **%** | 100 | 100 |  |
| 4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей  | % | 8,3 | 8 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией. Учреждения культуры работали в формате онлайн. |
| 5 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения | чел | 28 | 32,36 | Плановый показатель перевыполнен в связи с улучшением материально-технической базы учреждений и созданием 4-х новых клубных формирований и увеличением количества участников в существующих клубных формированиях. |
| 6 | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | Ед. | 0,26 | 0,15 | Плановый показатель не выполнен в связи с эпидемиологической ситуацией. |
| 7 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 34 | 34 |  |
| 8 | Количество посещения библиотек (на 1 жителя в год); | чел | 4,5 | 4,7 |  |
| 9 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве публичных библиотек района; | % | 100 | 100 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве публичных библиотек района; |
| 10 | Увеличение числа посещений орг. культуры | % | 110 | 110 |  |

Таблица 14

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области**

**на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**

**за 2021 год**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевойпрограммы, основногомероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись на31.12.2021 | кассовое испол­нение | Уровень финансирования,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» | Всего | х | X | 01 0 00 00000 | X | 18 214,627 | 17 801,532 | 97,7 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | Х | X | 01 0 00 00000 | X | 18 214,627 | 17 801,532 | 97,7 |
| Подпрограмма 2**«Наследие»** | «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения»«Сохранение объектов культурного наследия» | Всего | Х | Х | 01 2 00 00000 | Х | 7 071,540 | 6 928,956 | 98,0 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | 001001 | 08010804 | 01202С140101201П1443 | - | 6 910,400161 140,00 | 6 808,148120 808 | 98,575,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1**«Искусство»** | «Организация культурно-досуговой деятельности» | Всего | Х | Х | 01 1 01 00000 | Х | 995 650,00 | 960 589,00 |  96,5 |
|  Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 0801 | 01101С1401 | - | 995 650,00 | 960 589,00 |  96,5 |
| Подпрограмма 3 **«Управление и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры»** | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» | Всего | Х | X | 01 3 00 00000 | X | 10 147,437 | 9 911,987 | 97,7 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | 001001 | 08040801 | 01301С140101 3 01 1334001 3 02 1335001301С1401 | - | 1 418,10059 958,001 319,1797 350,200 | 1 413,72659 958,001 319,1797 119,124 | 99,710010096,9 |

**Результаты реализации**

 **муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе**

 **Курской области на 2021-2023 годы», достигнутые в 2021 году**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 30.12.2020 №1106, сроком реализации 2021-2023 годы (с изменениями и дополнениями).

 Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

-улучшение демографической ситуации, обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

 Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;

- повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;

- повышение качества жизни семей с детьми;

- снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

- стимулирование рождаемости;

 - обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.

 *Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать* достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

 повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

 снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;

 повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»

 Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы».

2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

3.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

 В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд=100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0 %

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Уф= 96508,8 / 100480,5 х 100 % = 96 %

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2021 год | Оценка степени достиже-ния показате-ля, % |
| Установленное прграммой | Фактическое |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» |
| 1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» |
| 2 | Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы, в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
| 3 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки  | процентов | 100 | 96,0 | 96,0 |
| 4 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
| 5 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области | процентов | Не выше 25,5 | 25,5 | 100 |
| 6 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | процентов | 98,9 | 98,9 | 100,0 |

1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

Иk = SUM Иi/ N = 100 + 100 + 96,0 + 100 + 100 + 100/ 6 = 99,3 %

Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения – 5030.

Всем гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.

 Общая численность семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Октябрьском районе Курской области - 2703.

Всего семей с несовершеннолетними детьми с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячных пособий на детей -898 семей, детей в них 1806.

 Количество специалистов отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.

Все специалисты отдела социального обеспечения имеют высшее профессиональное образование.

2) Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2021 год составляет 100480,5 тыс.руб

Фактически выплачено 96508,8 тыс.руб

Оценка уровня финансирования определяется по формуле:

Фи = 96508,8 /100480,5 х 100 % = 96 %

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы

Запланировано 6 мероприятий, выполнено 6 мероприятий.

Ми = 6/6 х 100 % = 100,0 %

4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

К = Иk х 100 % / Фи = 96 х 100 % / 100 % = 96 %

Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» реализовывалась в 2021 году с высоким уровнем эффективности, так как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной программы превышает 85% (K=96 %); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Mи=99,3%)

 Учитывая, что муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы необходимо продолжить.

**Муниципальная программа Октябрьскогь района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 14.10.2019г. № 953 (с изменениями и дополнениями от 28.12.2021 №1000).

Основные цели программы:

- достижение национальных целей развития РФ в сфере образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «[О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html)», внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи программы:

1. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.

2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы в 2021 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2021 |
| 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Процентов | 100 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | Процентов | 97 |
| 4 | Удельный вес числен-ности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций. | Процентов | 18,1 |
| 5 | Доля педагогических работников и руководи-телей общеобразовательных организаций, про-шедших повышение квалификации и профес-сиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей. | Процентов | 76 |
| 6 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией) к общей численности указанной категории обучающихся | Процентов | 100 |
| 7 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | процентов | 0 |
| 8 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | Процентов | 100 |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процентов | 77 |
| 10 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно. | Чел. | 510 |
| 11 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единиц (в год реализации/нарастающим итогом) | 0/2 |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Проценты | 95 |
| 13 | Количество зданий муниципальных обще-образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единиц | 1 |
| 14 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Единиц | 0 |
| 15 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | единиц | 150 |
| 16 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дош-кольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | единиц | 0 |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-пальных образовательных организациях. | Проценты | 100 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобра-зовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории. | Проценты | 100 |
| 19 | Количество муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). | Единиц | 0 |
| 20 | Количество муниципальных общеобра-зовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | единиц | 0 |
| 21 | Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории | проценты | 100 |
| 22 | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.  | Единицы | - |
| 23 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта. | Проценты | 1,3 |
| 24 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. | Проценты | - |
| 25 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | проценты | - |
| 26 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | проценты | - |
| 27 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | проценты | 14 |
| 28 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | проценты | 30 |
| 29 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | проценты | 9 |
| 30 | Создание в 2023 году дополнительных мест в общеобразовательных организациях района | единиц | - |
| 31 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель-ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Проценты | 10 |
| 32 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий детей физической культурой и спортом (Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудо-ванием открытые плоскостные спортив-ные сооружения) | единиц | - |

 По результатам мониторинга в 2021 году программа развития образования по основным показателям выполняется в полном объеме:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет- 6,5 %

Определяется как отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году.

всего (в возрасте от 1,5 до 3 лет) – 158+11=169 дет., посещают сад – 11 дет., =6,5 %

- доступность дошкольного образования. – 91,8 %

Определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

в возрасте от 3 до 7 лет -595 детей, посещают сад – 546 детей.

 - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – 97%

Определяется как отношение численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к численности всех учащихся общеобразовательных организаций

всего детей в школах – 2672, учатся по ФГОС – 2672 чел. = 100%

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 14%

Определяется как отношение численности учителей в возрасте до 35 лет к общей численности учителей общеобразовательных организаций (41 учитель до 35 лет, всего учителей - 293).

- доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей – 83 %

*Определяется как отношение педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами к общей численности педагогических работников и руководителей* *(39 учителей повысивших квалификацию за 2021 год, итого нарастающим итогом к концу 2021 года - 296, всего педагогов - 357).*

- доля обучающихся из малоимущих и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся -100%

Определяется как отношение обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием к общей численности указанной категории обучающихся

Из 5 – 11классы – 815 чел. данной категории. Охвачены питание все.

- сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта.

Определяется как отношение количества зданий требующих капитального ремонта к общему количеству зданий муниципальных образовательных учреждений. В 2021 году капитальные ремонты зданий ОУ не проводились.

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.

Определяется как отношение численности работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки– 100%.

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования детей – 45,9%

Определяется как отношение численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.

65,5 % (всего – 3790 детей, допобразование – 2483 чел.).

- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно – (план - 510, подвоз – 510) 104 %

- число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. В 2021 году мероприятия не проводились.

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 95,0%

Определяется как отношение численности обучающихся, занимающихся в первую смену к общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего – 2610, во вторую смену – 134, в первую – 2672)

- количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 1 (проведен ремонт МКОУ «Черницынская СОШ»).

- обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2021 году мероприятия не проводились.

- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 150 (100%).

- созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов. Завершение строительства детского сада запланировано на 2022 год.

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Все 1167 обучающийся начальных классов получают бесплатное питание – 100 %.

Определяется как отношение численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории – (все 204 чел.) -100%.

Определяется как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общему количеству педагогических работников осуществляющих классное руководство.

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). В 2021 году мероприятия не проводились.

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В 2021 году мероприятия не проводились.

- доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории – 100%.

Определяется как отношение численности граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, к общему числу граждан заключивших договор о целевом обучении (5 из 5).

- количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В 2021 году мероприятия не проводились.

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей. В 2021 году мероприятия не проводились.

- доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта, выражается в процентах.

Всего жителей 5248, участвовали в проекте 70=1,3%.

- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, выражается в процентах. В 2021 году мероприятия не проводились.

- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, выражается в процентах. В 2021 году мероприятия не проводились.

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, выражается в процентах. В 2021 году мероприятия не проводились.

- охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб». Прошли обучение онлайн в Курском технопарке «Кванториум» 14 обучающихся, что составило 0,5 % от 2672 обучающихся.

- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее". В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2021 году приняло участие 800 обучающихся. Всего 2672 обучающихся = 30%

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, Прошли обучение на базе ЦНППМ 36 педагогов, что составляет 10% от 357 педагогов района

- создание в 2023 году дополнительных мест в общеобразовательных организациях района. В 2021 году мероприятия не проводились.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Всего 3790, обучающиеся по персфинансированию с сертификатами – 380=10%

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий детей физической культурой и спортом (Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения). В 2021 году мероприятия не проводились.

Значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 100 х факт

 Иk = ------------

 план

**Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей 2021 | Оценка степени достижения показателя, % |
| план | факт |  |
| 1 | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. | Процентов | 100 | 6,5 | 6,5 % (требуется строительство детского сада) |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Процентов | 100 | 91,8 | 91,8 % (в связи с распространением коронавирусной инфекции часть родителей прияло решение отложить поступление детей в детский сад до 2022 года) |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучаю-щихся муниципальных обще-образовательных организаций. | Процентов | 97 | 100 | 103 |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | Процентов | 18,1 | 14 | 77 (необходимо продолжить привлечение молодых педагогов в ОО) |
| 5 | Доля педагогических работников и руководителей общеобра-зовательных организаций, про-шедших повышение ква-лификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей числен-ности педагогических работников и руководителей. | Процентов | 76 | 83 | 109 |
| 6 | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразова-тельных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией) к общей численности указанной категории обучающихся | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта | процентов | 0 | 0 | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 8 | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процентов | 77 | 65,5 | 85 (необходимо продолжить вовлечение обучающихся в программы дополнительного образования) |
| 10 | Численность обучающихся муниципальных общеобразо-вательных организаций, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно. | Чел. | 510 | 510 | 100 |
| 11 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единиц (в год реализации/нарастающим итогом) | 0/2 | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовате-льных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Проценты | 95 | 95 | 100 |
| 13 | Количество зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Единиц | 0 | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 15 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | единиц | 150 | 150 | 100 |
| 16 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образователь-ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюдже-тов субъектов Российской федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | единиц | 0 | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Проценты | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля педагогических работников общеобра-зовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории. | Проценты | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). | Единиц | 0 | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 20 | Количество муниципальных общеобразовательных органи-заций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распростра-нения новой коронавирусной инфекции | единиц | 0 | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 21 | Доля граждан, заключивших договор о целевом обучении и получивших меры поддержки в период обучения, в общей численности граждан данной категории | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.  | Единицы | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 23 | Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта. | Проценты | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 24 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования. | Проценты | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 25 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | проценты | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 26 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | проценты | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 27 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | проценты | 14 | 05 | 3,6 ограничения, связанные с коронавирусом не позволили обучающимся пройти обучение в Курске в технопарке «Кванториум» и центре «IТ-куб» |
| 28 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | проценты | 30 | 30 | 100 |
| 29 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | проценты | 9 | 10 | 111 |
| 30 | Создание в 2023 году дополнительных мест в общеобразовательных организациях района | единиц | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |
| 31 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финан-сирования в общей числен-ности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Проценты | 10 | 10 | 100 |
| 32 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий детей физической культурой и спортом (Количество общеобразова-тельных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спор-том, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения) | единиц | - | - | Мероприятие в 2021 не реализовывалось |

Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обесп**е**чение государственных гарантий **общедоступности** образования и создание равных возможностей для получения **качественного** образования.

В структуре бюджетных назначений общий объем финансирования образования за 2021 год составил 592 629 174,43 рубля.

За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата и учебные расходы школ. Объем субвенции на эти цели в 2021 году составил 261 718,2 тыс. руб.

Учреждения дополнительного и дошкольного образования финансируются за счет средств местного и областного бюджетов. В 2021 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 11 250,1 тыс. рублей, дошкольного 85 812,4 тыс. рублей.

В 2021 году на территории Октябрьского района реализовывался один национальный проект в сфере «Образования» - создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2 учреждениях района – МКОУ «Залининская СОШ» и МБОУ ДО «ДЮСШ». В рамках проекта создано 150 человекомест по технической и физкультурно-спортивной направленностям. По программе «Успех каждого ребенка» закуплено компьютерное и робототехническое оборудования для Залининской СОШ стоимостью 520 078,00 руб. и спортивно—туристическое оборудование для ДЮСШ на сумму 323 330,00 руб. За счет средств местного бюджета проведен ремонт кабинета информатики в МКОУ «Залининская СОШ» на сумму 563 241,0 руб.

В рамках проекта «Народный бюджет» проведена замена оконных блоков в МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» на сумму 2 008 790,28 руб.. Также организованы дополнительные работы за счет местного бюджета на замену еще части окон на сумму 1371,3 тыс. рублей.

В рамках федерального проекта «Реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» проведен комплексный капитальный ремонт здания МКОУ «Черницынская СОШ» на сумму 96249787,0 руб. В школе проведен монтаж утепленного фасада из металлокассет по цветовой схеме и утепление цокольной части фундамента, восстановлена отмостка по периметру здания, проведена замена системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, выполнены капитальные ремонты актового и спортивного залов, классных кабинетов, санузлов (для мальчиков, девочек и маломобильных групп населения), заменены оконные блоки, установлены усиленные подоконные доски. За счет средств местного бюджета проведена замена АПС (3605,6 тыс. руб.), проведена локальная сеть для Интернета (176 тыс. рублей), радиосеть и дополнительное видеонаблюдение (124,0 тыс. руб.), закуплена новая мебель (1 220,0 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2021 году начато строительство детского сада для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная. Проведена планировка территории застройки, выполнено снятие плодородного грунта и разработка котлована под фундамент (земляные работы) на сумму 39 672 928,02 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2020-2024 годы» всего на ремонты образовательных организаций района в 2021 году из местного бюджета выделено 4 196 тыс. руб.: проведена замена оконных блоков в МКОУ «Залининская СОШ» на сумму 754,0 тыс. рублей, в Артюховской школе проведен ремонт перехода на сумму 1167,0 тыс. рублей, в МКДОУ «Детский сад «Дюймовочка» заменен ламинат в группе. Стоимость работ составила 120 тыс. рублей. В детском саду «Аленушка» на сумму 287,2 тыс. руб. проведен ремонт в группах, заменено освещение и проведен ремонт отмостки. Проведен ремонт группы в МКДОУ «Детский сад «Радуга»» стоимостью 2, 226 тыс. рублей, в МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» проведен ремонт туалетов на сумму 1297,0 тыс. рублей, благоустройство территории МКДОУ «Детский сад «Солнышко» на сумму 6 698,9 тыс. рублей, ремонт учительской в МКОУ « Половневская СОШ» -804,9 тыс. руб.

Благодаря реализации областной целевой программы «Школьный автобус», стартовавшей в 2006 году, автобусный парк района насчитывает 10 школьных автобусов, что позволяет подвозить к месту учебы и обратно 510 обучающихся. В 2021 год за счет средств областного бюджета приобретен новый автобус Газель для МКОУ «Филипповская ООШ» стоимостью 1 520 100,00 руб. Подвоз обучающихся стал проблемой в 2 школах – Артюховской и Лобазовской в связи с отсутствием водителей школьных автобусов. Для решения данного вопроса дано объявление в газету, подана вакансия в центре занятости, ведется работа с населением. В 2021 году согласно требованию законодательства все школьные автобусы заменили номерные знаки на знаки с желтым фоном.

В 2021 году на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 3 305,4 тыс. рублей, из областного и федерального бюджетов – 6 215,3 тыс. руб. Родительская плата составила 2 434,7 тыс. руб.

К 1 января 2022 года в Октябрьском районе Курской области продолжает оставаться не решенной проблема перевода всех обучающихся в первую смену, так как в аварийном состоянии остается здание начальной школы МКОУ «Залининская СОШ». В текущем учебном году 134 обучающихся (5%) МКОУ «Залининская СОШ» продолжают обучаться во вторую смену. Реконструкция здания начальной школы МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области внесена в государственную программу Курской области «Развитие образования в Курской области» на 2022-2023 год.

Имеется проблема обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 (7) лет. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2022 году запланировано строительство образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025 годы»» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 19.01.2021 №30 со сроком реализации до 2025 года.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район».

Целью муниципальной программы является:

 1.повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 2.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 **Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2021-2025 годы»**  |
| 1. | Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества | % | 5 | 5 | 100 |
|
| 2. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности | шт. | 2 | 6 | 300 |
|
| 3. | Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно  | ед./кв.м. | 0 | 0 | 0 |
|
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+300+0

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 200,0 %

 N 2

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме 600 000 руб. Исполнение за 2021 год по использованию средств - 203 000 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи = 203000 /600000 x 100% = 33,8 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 2 мероприятий, выполнено – 2 мероприятий,

Ми = 2/2 х 100% = 100,0 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 200,0% х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 591,7 %.

 Фи  33,8 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2021 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K =591,7%); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 200,0 %) .

На основании проведенного анализа эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2021-2025 годы» могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась:

 - повысилась эффективность работы ответственного исполнителя в рамках её реализации,

- наиболее полно и эффективно идет использование средств районного бюджета,

- идет наращивание проведения мероприятий по качественному и эффективному использованию имущественных и земельных ресурсов МО «Октябрьский район» Курской области.

На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2022 году.

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем**

**и коммунальными услугами граждан сельских поселений**

 **Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г.**

**достигнутые в 2021 году**

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 27.04.2020 г №329 (в редакции постановлений от 13.11.2020 №907, от 12.01.2021 №8, от 11.05.2021 №369, от 24.12.2021 №989) со сроком реализации 2021 - 2025 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение **ряда задач**:

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из -5-ми показателей (индикаторов) программы, достигнуты 5 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена, исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г.  |
| 1. | Количество семей поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | семья | 3 | 3 | 100,0 |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья | семья | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области | Ед. | 22 | 22 | 100 |
| 4. | Ремонт объектов водоснабжения поселенийВодопроводные сетиВодонапорные башниВодозаборные скважины | Км шт шт | 8,225 | 8,225 | 100100100 |
| 5. | Ввод общей площади жилья | м2 | 9768 | 9991 | 102,28 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+300+102,28

Иk = ------------ = ----------------------------------------------- = 100,32 %

 N 7

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2021 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2021 в сумме 14 148 814,12 руб. Исполнение за 2021 год по использованию средств бюджета района - 11 196 328,16 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи  = 11 196 328,16 / 14 148 814,12 x 100% = 79,13 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 5 мероприятий, выполнено – 5 мероприятий,

Ми = 5 / 5 х 100% = 100 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 100,32 % х 100,0%

 К = ------------ = ------------------------ = 126,78 %.

 Фи  79,13 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2021 году с высоки уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 126,78 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 100%).

Программа эффективна, на 2022 год предусмотрены денежные средства:

- на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области;

- обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений.

В связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. в 2022 году.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы**

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила:**

**- повысить эффективность реализации молодежной политики**

**- у**совершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах;

- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района.

**Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2021 г.):**

**Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 30 лет (приняло участие 30,7% молодежи, при запланированном 30%);**

**Сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 28,4% детей школьного возраста, при запланированном 28,3%);**

**Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 45,7% при запланированном 45,7%).**

**Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Запланированное** **значение** | **Фактическое значение** | **Выполнения значения**  | **Обоснование отклонений значений показателя(индикатора)на конец отчетного года (при наличии)** |
| **1.** | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области | 30,0% | **30,7%** | **103,4%** | **Увеличение показателя в связи с привлечением** участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в том числе волонтерского движения. |
| **2.** | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста | 28,3% | **28,3%** | **100,0%** | - |
| **3.** | Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района | Не менее 45,7% | **45,7%** | **100%** | **-** |

**Приложение**

**к информации о ходе реализации**

муниципальной **программы**

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы (за 2021 год)**

1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

– оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

 30,7%+28,3%+45,7% x 100%

Сд = Зф/Зп\*100% = --------------------------------------- = 100,7%,

 30,0%+28,3%+45,7%

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

 46,0+147,3+2884,08 x 100%

Уф = Фф/Фп\*100% = -------------------------------------------- = 97,5%,

 100,0+150,0+2906,40

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Все запланированные программой мероприятия выполнены, достижения целей и решения задач программы составило 100,7%, уровень освоения средств бюджета составило 97,5%, программа за 2021 год реализована с высоким уровнем эффективности.

В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2022 году.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области»**

 **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области (далее – постановление Администрации) от** 29.12.2018 № 1158. **(в редакции от 04.12.2019 № 1122, от 25.12.2019 № 1219,** от 14.08.2020 № 614, от 21.01.2021 № 46от 15.06.2021 № 468, от 01.02.2022 № 63).

**Общая сумма расходов на реализацию Программы (согласно МП) в 2021 году составила 5 433 976,5 тыс. руб., в том числе 4 445 976,5 тыс. руб. из бюджета** Октябрьского района и 988 000,0 тыс. руб. – из федерального бюджета.

Объем ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на 2021 год на реализацию программы - 7 141 627.00 руб., исполнение - 5 433 976.50 руб.

**Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.**

**Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.**

 **В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, Администрацией района работа проводилась по следующим направлениям:**

1. **Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.**

 **Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2021г.):**

**- обучение по программам дополнительного профессионального образования, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации – 13 чел., обучение в сфере закупок -2 чел., получили услуги консультативного семинара – 1 чел., по охране труда – 17 чел.) всего – 33 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих) на сумму 103 627.00 руб.;**

**- проведено 2 обучающих семинара для муниципальных служащих;**

- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 57 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7 муниципальных служащих (12,5%) имеется второе высшее образование);

**- повышение эффективности и результативности муниципальной службы (по результатам работы объявлена благодарность Главы Октябрьского района – 16 чел.);**

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 57 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);

- количество муниципальных служащих включенных в резерв управленческих кадров – 10 чел.;

- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 1 чел.

**1.2. Развитие и совершенствование организационных, информационных и материально - технических основ муниципальной службы в органах местного самоуправления.**

В рамках выполнения мероприятий, совершенствования и укрепления организационных, информационных, материально-технической базы **органов местного самоуправления** **приобретены мебель, стройматериалы, услуги связи, конверты, канцелярские принадлежности, произведены ремонтные работы в помещении Администрации района и т.д. на сумму 4 342 349.50 руб. Также в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния было затрачено на содержание работников отдела ЗАГС на сумму** 988 000.00 **тыс. руб.**

1. Оценка осуществлена по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

1) Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации:

 33 x 100%

 413% = ---------------,

 8

2) Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:

 1 x 100%

 50%= ---------------,

 2

3) Количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв:

 10 x 100%

 100% = ---------------,

 10

4) Количество муниципальных служащих прошедших медицинский осмотр (диспансеризация):

 0 x 100%

 0%= ---------------,

 57

5) Количество обучающих семинаров для муниципальных служащих:

 2 x 100%

 100%= ---------------,

 2

Итого: 413+50+100+100

 133 % = -----------------------------

 5

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

 **5 433 976.50** x 100%

 76 = ---------------------------,

 7 141 627.00

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

  5 x 100%

100 % = -----------------,

 5

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Эффективность реализации Программы повысилась.

Все запланированные программой мероприятия выполнены на 100%, достижения результатов составило 133%, программа за 2021 год реализована с высоким уровнем эффективности.

На основании вышеизложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2022 году.

**Результаты реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области**

**«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019 №952 (в редакции постановлений от 10.02.2020 №110, от13.11.2020 №906, от 30.12.2020 №1115, от 24.12.2021 №988) со сроком реализации 2020-2024 годы.

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.

Целью муниципальной программы является:

 1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

 -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;

 -   прогноз использования автомобильных дорог;

 -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту*.*

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 5-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 4 показателя.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы.

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1**:**

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |
|  |  |  | установленное программой  | фактическое  |  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами | км | 2 | 2 | 100 |
|
| 2. | Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах | кмм2 | 4,48822207 | 4,48822207 | 100100 |
|
| 3. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  | ед. | 4 | 4 | 100 |
|
| 4. | Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог | ед. | 2 | 2 | 100 |
|
|
| 5 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 2 | 0,45 | 22,5 |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 100+100+100+100+100+22,5

 Иk = ------------ = ----------------------------------- = 87,08 %

 N 6

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2021 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2021 в сумме 86 174 325,81 руб. Исполнение за 2021 год по использованию средств бюджета района - 51 086 853,24 руб.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи =  51 086 853,24 / 86 174 325,81 x 100% = 59,28 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 7 мероприятий, выполнено – 6 мероприятий,

Ми = 6 / 7 х 100% = 85,71 %.

 4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Иk x 100% 87,08 % х 100%

 К = ------------ = ------------------- = 146,9 %.

 Фи  59,28 %

Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2021 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя выше эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 146,9 %); значение показателя степени выполнения мероприятий Программы превышает 85% (Ми = 85,7 %).

На основании изложенного программа эффективна, на 2022 год предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы ««Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» в 2022 году.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»**

 Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.10.2019 №942 была утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы».

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;

- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки
в местах с массовым пребыванием людей;

- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;

- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;

- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;

- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;

- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).

- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб - снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение количества спасенного населения;

- повышение эффективности системы пожарной безопасности;

- повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;

- снижение экономического ущерба;

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов
в 5 этапов:

1 этап – 2020 год;

2 этап – 2021 год;

3 этап – 2022 год;

4 этап - 2023год;

5 этап – 2024 год.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

 Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий составил 2397058,91 рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1823530,95 руб., что составило 76,07%.

Фи = Фф/Фп х100%= 1823530,95 \ 2397058,91 х 100 = 76,07%

Объём израсходованных средств составляет 1823530,95 рублей на содержание штата ЕДДС Октябрьского района, аренду мониторингового центра, развитие системы видеонаблюдения и оперативного управления, обеспечение функционирования административной комиссии.

Неизрасходованные средства в сумме 573527,96 рублей была запланированы на закупку оборудования для построения местной системы оповещения.

Однако в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом поставка товара не была осуществлена и сроки были перенесены на 2022 год

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах в Октябрьском районе

Курской области на 2020-2024годы»

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области» и их значение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области»** |
| 1.1 | Увеличение количества обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны. | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Увеличение количества зон оповещения и оперативного информирования населения о ЧС, а также об опасностях возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.1 | Увеличение оснащенности необходимым оборудованием повседневного пункта управления Администрации Октябрьского района  | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2.2 | Снижение гибели людей на водных объектах и при пожарах | чел. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3 | Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера  | % | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 |

**п. 1.1** Количество обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны запланировано увеличить на 2% факт увеличение 2%.

**п. 2.2** Снижение гибели людей на водных объектах и при пожарах план на 2 человека уменьшение гибель людей.

Основные показатели эффективности программы достигнуты.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 05.11.2016 № 737 (в редакции постановлений от 19.12.2017 г. № 1447, от 11.03.2019 № 258, от 04.12.2019 №1119, от 23.12.2019 №1193, от 19.01.2020 №31). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района;

 3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

 4. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

 5. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

 6. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;

 7. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

 8. 93,2 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальных программ района;

 9. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

 10. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 11. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

 Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

 Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 13 399,691 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 13 399,691 тыс. руб., что составило 100,0 процентов.

 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

 Уф = Фф/Фп х100%= 13 399,691/ 13 399,691 х 100% = 100%

 Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2021 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

 значение степени достижения цели Сд = 100%;

 значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования.

 Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области» (2017-2021 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя (индикатора)на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год |  2021 год  |
| план | факт |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2017-2021 годы) |
| 11 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | < 50 | 0,0 | Муниципальные заимствования не осуществлялись |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % | 0,0 | <3 | 0,0 | Муниципальный долг отсутствует |
| 3 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»  |
| 1 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,0 | < 50 | 0,0 | Муниципальные заимствования не осуществлялись |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | % | 0,0 | <3 | 0,0 | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»  |
| 1 | Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района | % | 100 | 100 | 100 | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Октябрьского района Курской области» (2017- 2021 годы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевойпрограммы, основногомероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1января 2021 года | сводная бюджетная роспись на31.12.2021 Г | кассовое испол­нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области | Всего | X | X | X | X | 13 399,691 | 13 399,691 | 13 399,691 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | Х | X | X | X | 13 399,691 | 13 399,691 | 13 399,691 |
| Подпрограмма 1 |  «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области»  | Всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района Курской области | 000 | 0000 | 00000000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области»  | Всего | Х | Х | Х | Х | 13 399,691 | 13 399,691 | 13 399,691 |
|  Администрация Октябрьского района Курской области | 001 | 1401 | 1420113450 | 511 | 13 399,691 | 13 399,691 | 13 399,691 |

**Результат реализации**

**муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Развитие экономики Октябрьского района Курской области»**

**достигнут в 2021 году**

 Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» (2019-2021 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 01.10.2018 №875 с последующими изменениями и дополнениями.

 Муниципальная программа направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства, для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест, для организации общественных работ, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Целями муниципальной программы являются:

 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

 - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;

 - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;

 - содействие условий развития эффективного рынка труда и повышение эффективности занятости населения.

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 10 показателей (индикаторов) программы, достигнуты 6 показателей (индикатора).

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:

1. степень достижения запланированных результатов (достижения

целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |  |
| установленное программой  | фактическое  |
| **Муниципальная программа****«Развитие экономики Октябрьского района Курской области»**  |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. рублей | 22322 | 20059 | 89,9 | ООО «Мираторг-Курск» продолжает строительство Мясохладобойни и Комбикормового завода в с. Черницыно |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, | Тыс.рублей | 907 | 826,4 | 91,1 | В связи с реализацией инвестиционного проекта, строительство ООО «Мираторг-Курск» Мясохладобойни и комбикормового завода |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 40,3 | 35,4 | 87,8 | Субъекты малого и среднего предпринимательства надлежащим образом оформили трудовые отношения с наемными лицами |
| 4. | Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | Ед. | 115 | 85 | 73,94 | 30 малых и средних предприятий прекратили свою деятельность в 2019,2020 годах, закрытие не работающих ООО. |
| 5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.); | Количество человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; | Количество человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%); | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%) | % | 76 | 184 | 242,1 | В связи с увеличением числа работающих и очередным прохождением специальной оценки условий труда |
| 9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Количество рабочих мест | 110 | 110 | 100 |  |
| 10 | Организация общественных работ | Количество рабочих мест | 4 | 4 | 100 |  |

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

 

 Е=6/10\*100 = 60%

1. оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год утвержден в сумме 503,0 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год по использованию бюджетных средств составило – 462,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» не исполнена в размере 20 000 тыс. руб., в связи с мероприятиями по ограничению распространения новой коронавирусной инфекцией и эпидемиологической обстановкой в стране.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 462878,65 /503038,14 \* 100% = 92,0%.

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год, муниципальная программа реализовывалась с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе**

**Курской области на 2019-2021 годы»**

 Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения.

Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются следующие подпрограммы:

**1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий. Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии в 2021 г. освоен на 100%, что позволило повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.

 **2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области**» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах:

 В 2021 году ОМВД России по Октябрьскому району проводились мероприятия по стабилизации и охране общественного порядка на территории поселений, в ходе проводимых мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений не допущено, но произошел незначительный рост количества преступлений, совершенных в общественных местах в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (в 2020 г. на территории района совершено 56 преступлений, в 2021 г. – 57).

К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД совместно с участковыми уполномоченными полиции принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2021 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений, с помощью дружинников выявлено 104 административных правонарушения.

Для работы членов ДНД и участковых уполномоченных на территории поселений имеется 11 помещений.

 **3. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико – социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области**» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2021 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные и агитационо-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия израсходованы запланированные 5000 рублей, 40000 рублей освоены на лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. В 2021 году ОМВД России по Октябрьскому району ежемесячно проводились сверки с ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» по выявлению фактов доставления несовершеннолетних в учреждение здравоохранения с отравлением алкогольной продукцией, наркотическими средствами.

Правоохранительными органами Октябрьского района в 2021 году выявлено 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 28,6% меньше чем в 2020 году ( 7 преступлений).

 4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

Принимались меры по усилению борьбы с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

 Анализ состояния подростковой преступности за 2021 год в сравнении с АППГ свидетельствует о ее снижении на 300% (в 2021 г. подростками совершено 1 преступление, в 2020 г. – 3 преступления).

В 2021 г. сотрудниками ПДН ОМВД России Октябрьского района организовано и проведено 82 целевых профилактических рейдов, из которых 29 - по предупреждению наркомании.

Профилактическая работа проводилась и в отношении родителей, за неисполнение обязанностей по воспитанию, привлечено к административной ответственности 227 родителей.

В школах района работниками образования во взаимодействии с другими субъектами профилактики проведено 270 лекций, в том числе по проблемам наркомании -40, в местах массового пребывания граждан размещено более 60 информационных материалов с номерами «телефонов доверия» правоохранительных органов, прочитано 92 лекции по проблемам экстремизма.

 На территории Октябрьского района большее внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Более 34 лет в районе действует военно – патриотический клуб «Юный десантник им. С.М. Панкратова», деятельность которого направлена на физическую подготовку молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за героическое прошлое Отечества, гармоничное развитие личности, моральную и психологическую подготовку подрастающего поколения к службе в армии. На сегодняшний день в военно – патриотическом клубе занимается 76 курсантов, в том числе и 29 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Курсанты военно - патриотического клуба являются активными участниками как районных, так и областных мероприятий, акций, сборов.

Особое внимания в профилактической работе уделяется занятости детей, подростков и молодежи. В районе функционирует учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в различных кружках и секциях которой занимаются 330 обучающихся.

 В вопросах профилактики семейного неблагополучия управление образования Администрации Октябрьского района Курской области тесно сотрудничают с ОМВД России по Октябрьскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками Льговского центра. Выявляются родители, уклоняющие от воспитания детей, допускающие жестокое обращение с ними. Это совместные рейды по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних (баров, клубов, вокзалов и т.д.) по выявлению местонахождения подростков, состоящих на учете в ПДН,проведение с ними и их родителями профилактических бесед.

 В течение года проводились совместные мероприятия: встречи, беседы, акции, классные часы, родительские собрания по разъяснению несовершеннолетним и их родителям действующего законодательства в области ответственности за совершение преступлений, жестокое обращение с детьми и опасных деяний, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей. Это «Недели правовых знаний», классные часы «Знать, чтобы не оступиться», «Подросток и закон», «Путь к здоровью», круглый стол «Основные права и обязанности обучающихся» (9-11 классы), конкурс детского рисунка «Я и мои права» (5-9 классы), «Формирование культуры семейной жизни и ответственности».

 На общешкольных родительских собраниях, родительском всеобуче систематически проводится работа с родителями, направленная на надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей.

 До сведения руководителей ОО доведена информация о том, что они должны незамедлительно информировать ОМВД России по Октябрьскому району о фактах ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, а также фактах жестокого обращения с детьми.

 Профилактическая работа по предотвращению подростковой преступности, а также ранней профилактики семейного неблагополучия в ОО проводится при тесном взаимодействии всех профилактических служб: сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району, медицинскими работниками ОБУЗ «ОЦРБ», районной КДН и ЗП, управлением образования, отделом социального обеспечения, членами молодежного представительства, центром занятости и др.

 В этом направлении систематически проводится профилактическая работа, благодаря которой случаев ухода детей из дома нет.

 Вся деятельность по организации физкультурно – массовой и спортивной работы в районе направлена на формирование здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

 Доля населения, систематически, занимающихся физической культурой составляет 45,5%. Наиболее развиты в районе такие виды спорта как баскетбол, хоккей, футбол, борьба дзюдо, армрестлинг, рыбная ловля. В 2021 году хоккейная команда «Геолог» является чемпионом Ночной хоккейной Лиги, серебряные призеры чемпионата Курской области по хоккею с шайбой и 4 в Малом Кубке Лиги Надежды, Ночной хоккейной лиги, проходившем в г. Сочи.

 Футбольная команда Октябрьского района Курской области «Прямицыно» стала чемпионом Первенства Курской области по мини-футболу.

 В 2021году на территории района организовано и проведено 14 массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1500 человек, а также у 74 жителей района приняты нормы ГТО.

 Для проведения спортивных мероприятий используются все спортивные объекты, расположенные на территории Октябрьского района Курской области (2 хоккейные коробки, плоскостные сооружения 15, в том числе 1 футбольное поле, спортивные залы - 16).

 На протяжении всего года в социальных сетях организованы акции, мероприятия, флешмобы, посвященные гражданско - патриотическому воспитанию, здоровому образу, пропаганде занятием спортом.

 5. Профилактика правонарушений в сфере коррупции:

В целях профилактики преступлений в сфере коррупции в районной газете «Районные вести» в течение года печатались статьи антикоррупционной направленности.

В 2021 году на территории Октябрьского района не выявлено ни одного преступления в сфере коррупции.

6. Противодействие экстремизму и терроризму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе:

 На территории Октябрьского района на постоянной основе проводилась профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму. В течение года принят ряд организационно-практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление признаков подготовки и недопущения совершения террористических актов и экстремистских акций при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий

 Сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства, проводятся проверки по месту жительства, по результатам проверок составляются соответствующие документы для постановки иностранных граждан на учеты ОМВД и внесению сведений о них в соответствующие оперативно справочные базы.

 В 2021 году на территории Октябрьского района совершения преступлений и правонарушений экстремистской направленности допущено не было. Преступных групп, сформированных по этническому признаку не выявлено. Лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности не установлено.

 7. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов:

Важным аспектом профилактической работы является широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности, организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений.

В целях укрепления доверия населения и формирования позитивного общественного мнения участковыми уполномоченными полиции в 2021 году проведены отчеты перед населением на обслуживаемых административных участках.

 Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:

 1. Достижение цели и решения задач Программы

 2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.

 Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатель (индикатор) (наименование) |   Ед. измерения | Значения показателей программы | Оценка степенидостижения показателей %. |
| Запланиро-ванное | Фактиче-ское |
|  **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
|  1. | Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений |  единиц |  4 |  4 |  + 100% |
|  **Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области»**  **Задача 1. Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улицах и общественных местах** |
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах |  единиц |   52 |   57  |   -109% |
|  2. | Увеличения числа выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований |  единиц  |   100 |  102  |   + 102% |
|  **Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области»»**  **Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками»** |
| 2.1 | Увеличения количества подростков, проживающих на территории Октябрьского района Курской области, вовлеченных в профилактические меропрятия. |  человек | 2480 |  2480 |  + 100% |
| 2.2 | Сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ. |  процентов |  15% |  28,6% |  + 190% |
|   **Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи** |
| 3.1 | Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления |  человек | 0 | 1 | -100% |
| 3.2 | Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобразовательных учреждений |  единиц |  264 | 270 | +102% |
| 3.3 | Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  единиц |   20 |   26 |   +130% |
|   **Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции** |
| 4.1 | Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности |  человек |  0 |  0 |  +100% |
| 4.2 | Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции |  единиц |  10 | 12 |  +120% |
| **Задача 5. Противодействие терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и толерантного поведения в обществе.** |
| 5.1 | Увеличение публикаций в СМИ, направленных на формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами |  единиц |   15 |   18 |   +120% |
| 5.2 | Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях |  единиц |   90 |   92 | 102% |
|   **Задача 6. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов** |
| 6.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности |  процентов |   30 |   35 |   +116% |

 Согласно таблице положительная динамика достигнута по 11 целевым показателям муниципальной программы. По двум показателям: в сфере снижения подростковой преступности и снижению преступлений в общественных местах допущен небольшой рост количества преступлений и правонарушений. Отрицательная динамика по указанным целевым показателям не связана с освоением финансирования программных мероприятий.

 Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:

 SUM И

 i +100-109+102+100+190-100 +102+130+100+120+120+102+116

 И =---------- -------------------------------------------------------------------------------------------- =82,5%

 k N 13

 где: И - критерий достижения запланированных результатов Программы;

 к

 SUM И - сумма оценок достижения запланированных результатов всех

 i целевых показателей;

 N - количество целевых показателей

 Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования с объемами, предусмотренными программой на 2021 год, по следующей формуле:

 Ф х 100%

 ф 148840 х 100%

 Ф = -------------- = -------------------- = 93,6%

 и Ф 159000

 п

 где: Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы;

 и

 Ф - фактический объем финансирования мероприятий Программы;

 ф

 Ф - объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой

 П

 Стоимость приобретенных и установленных в общественных местах п. Прямицыно, 3 технических средств видеонаблюдения, оказались ниже запланированной, что явилось причиной неполного освоения объема финансирования мероприятий в 2021 году.

 Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 М х 100%

 ф 51 х 100%

 М = ----------------- = ------------------ = 100%

 и М 51

 п

 где: М - показатель степени выполнения мероприятий Программы;

 и

 М - количество мероприятий Программы, фактически реализованных

 ф за отчетный период;

 М - количество мероприятий Программы, запланированных к

 п реализации;

 Оценка эффективности муниципальной Программы в целом определяется по формуле:

 и х 100%

 к 82,5 х 100

 К= ------------- = --------------------- = 88%

 Ф 93,6

 и

 Все запланированные Программой мероприятия выполнены на 88%. Программа в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности.

 Целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной районной программы «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области на 2022-2026 годы» в 2022 году.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Октябрьского района Курской области»**

 Муниципальная программа «Формирования законопослушного поведения участников Дорожного движения на территории Октябрьском районе Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 03.02.2020 № 92..

 Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по уменьшению дорожного – транспортного происшествия.

Целью муниципальной программы является:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

- совершенствование контрольно – надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так же экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы

 Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.

 Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1

 таблица№1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |
|  |  |  | установленное программой  | фактическое  |  |
| **Муниципальная программа**  |
| **«Формирования законопослушного поведения участников Дорожного движения на территории Октябрьском районе Курской области»**  |
| 1. | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками и тяжести их последствий | число | 250 | 229 | 91,6 |
|
| 2. | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий с погибшими | число | 2 | 7 | 28,6 |
|
| 3. | Совершенствование системы профилактики дорожно – транспортного травматизма, доля населения задействованного в мероприятиях по профилактики ДТП  | %. | 100 | 100 | 100 |
|

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 SUM Иi 91,6+28,6+100

 Иk = ------------ = ------------------------------ = 73,4 %

 N 3

2) оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2021 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 31.12.2021 в сумме 40000,00 руб. Исполнение за 2021год отсутствует.

 Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

 Фи =  0 /40000,00 x 100% = 0 %.

3) оценка степени выполнения мероприятий программы:

запланировано – 3 мероприятий, выполнено – 1 мероприятий,

Ми = 1/3 х 100% = 33,3 %

На основании изложенного программа на 2022 год не эффективна.

**Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»**

 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28.12.2017 №1514(в редакции от 04.12.2019 № 1121).

 Муниципальная программа направлена на высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде, обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию, достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

 Целями муниципальной программы является:

 формирование инфраструктуры информационного общества Октябрьского района Курской области.

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 16 показателей (индикаторов)программы, достигнуты 14 показателей (индикатора).

 Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2021 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

 Оценка эффективности программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» проведена по следующим направлениям:

 1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: *СРм,* Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы

представлен в таблице №1

 таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| установленное программой  | фактическое  |
| Муниципальная программа«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»  |
| 1. | % зарегистрированных от численности населения (старше 14 лет) граждан Октябрьского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | 57 | 57 | 100 |
| 2. | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 61,5 | 61 | 99,2 |
| 3. | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет» | % | 74,5 | 74,5 | 100 |
| 4. | Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области  | шт. | 52 | 52 | 100 |
| 5 | Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению | шт. | 10 | 5 |  50 |
| 6 | Количество проведенных мониторингов показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Октябрьского района Курской области | шт. | 1 |  1  |  100 |
| 7 | Количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления  | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 8 | Количество муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия  | шт. | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Количество учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского района Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления местными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области  | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | шт. |  3 | 3 | 100 |
| 12 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 25 | 25 | 100 |
| 13 | Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Количество пользователей работающих в защищенной сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления | % | 25 | 25 | 100 |
| 15 | Количество специалистов Администрации Октябрьского района Курской области и подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации |  Чел. | 1 |  1 |  100 |
| 16 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 92 | 92 | 100 |

 Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

 СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 14/16=87,5%

1. оценка полноты использования бюджетных средств:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год утвержден в сумме 1518 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год по использованию бюджетных средств составило – 1178 тыс.рублей.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 1177581,26 /1517880,00 \* 100% = 77,6%.

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы за 2021 год, муниципальная программа реализовывалась с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области».