АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.11.2022         № 757

Курская область, п. Прямицыно

Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ                 Октябрьского района Курской области

В целях установления единого подхода к разработке, формированию и реализации муниципальных программ Октябрьского района Курской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Октябрьского  района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района Курской области.

2.  Признать утратившим силу постановление  Администрации Октябрьского района Курской области от 10.10.2013 № 1087  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района Курской области» (в редакции постановления от 01.02.2016 №59, от 16.03.2021 №228).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района Курской области по экономике и финансам  Г.И. Солопову.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

# Глава Октябрьского района

Курской области 								О.А. Быковский

- Утвержден
постановлением
Администрации Октябрьского района

- Курской области

- от  08.11.2022 № 757

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1..1. Настоящий Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области (далее - Порядок) устанавливает правила разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района Курской области.

Требования настоящего Порядка не распространяются на муниципальные программы, регламентируемые отдельными федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) муниципальная программа Администрации Октябрьского района Курской области (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

б) подпрограмма муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному общему признаку;

в) цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития района посредством реализации муниципальной программы;

г) задача муниципальной программы - совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели программы;

д) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы);

е) целевой показатель муниципальной программы - количественная характеристика результата достижения цели (решения задачи);

ж) ожидаемый результат муниципальной программы - количественная или качественная характеристика последствий выполнения мероприятий муниципальной программы;

з) инициатор разработки муниципальной программы – структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области или муниципальное казенное учреждение, входящее в структуру управления района;

и) заказчик  муниципальной программы - Администрация Октябрьского района Курской области или структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области;

к) заказчик-координатор муниципальной программы - структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, осуществляющие координацию деятельности  заказчиков по подготовке и реализации муниципальной программы при ее многоотраслевом характере. Для муниципальной программы, заказчиком которой является Администрация Октябрьского района Курской области, определяется исполнитель - координатор программы;

л) исполнитель-координатор муниципальной программы - структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области или муниципальное казенное учреждение, входящее в структуру управления района, либо другой орган, уполномоченный  Администрацией Октябрьского района Курской области;

м) разработчики муниципальной программы -  Администрация Октябрьского района Курской области или структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, иные  организации, привлекаемые для разработки проекта программы в соответствии с действующим законодательством;

н) исполнители мероприятий муниципальной программы – структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, Представительное собрание Октябрьского района Курской области, Контрольно-счетный орган - Ревизионная комиссия Октябрьского района Курской области, организации муниципальной и иной формы собственности, привлекаемые к выполнению мероприятий муниципальной программы Администрации Октябрьского района Курской области  в установленном действующим законодательством порядке.

1.3. Срок реализации муниципальных программ должен быть не менее трех  лет.

1.4. Цели, задачи и мероприятия муниципальной программы не могут дублировать цели, задачи и мероприятия других утвержденных муниципальных программ.

1.5. Разработка проектов, утверждение и реализация муниципальных программ включают в себя следующие основные этапы:

- подготовка перечня муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области;

- разработка проектов муниципальных программ;

- оценка, экспертиза и общественное обсуждение проектов муниципальных программ;

- утверждение муниципальных программ;

- организация управления реализацией муниципальных программ и контроль за ходом их выполнения.

1.6. Методическое руководство разработкой муниципальных программ осуществляется отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области и управлением финансов Администрации Октябрьского района Курской области

- II. Подготовка перечня муниципальных программ

2.1. Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) разрабатывается в соответствии с:

- приоритетами социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

- полномочиями органов местного самоуправления с учетом переданных государственных полномочий;

- наличием рекомендаций о разработке и принятии аналогичных муниципальных программ в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах в соответствующей сфере деятельности.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением  Администрации Октябрьского района Курской области.

Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в Перечень, не допускается.

2.2. Проект Перечня муниципальных программ Октябрьского района Курской области, формируется отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского  района  Курской области  с учетом предложений структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области или муниципального казенного учреждения, входящего в структуру управления района.

Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, направляют в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского  района  Курской области, в срок  до 15 марта текущего финансового года, предложения о разработке муниципальных программ, согласованные с заместителями Главы Администрации Октябрьского района  Курской области, начальниками управлений, курирующими вопросы  предлагаемые к решению муниципальными программами, начиная с очередного финансового года

Предложения должны содержать:

- название муниципальной программы;

- срок реализации муниципальной программы;

- название подпрограмм, входящих в муниципальную программу (при необходимости);

- срок реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- наименование структурного подразделения Администрации Октябрьского района Курской области;

- обоснование стоимости разработки муниципальной программы (в случае необходимости);

- наличие программ (проектов), реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и областного бюджетов.

2.3. На основании поступивших предложений отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  формирует проект Перечня, согласовывает его с управлением финансов Администрации Октябрьского района Курской области, Контрольно-счетным органом - Ревизионной комиссией Октябрьского района Курской области и в срок до 1 апреля текущего финансового года подготавливает проект правового акта Администрации Октябрьского района Курской области  об утверждении Перечня.

2.4. Перечень формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5. В Перечень могут быть внесены изменения при:

- изменении основных направлений (задач) муниципальных программ;

- дополнении муниципальных программ подпрограммами;

- уточнении состава структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области;

- реорганизации структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области;

- досрочном прекращении реализации муниципальных программ в случае, если их реализация признана неэффективной либо в силу других причин;

- завершении сроков реализации муниципальных программ и необходимости разработки новых аналогичных программ;

- изменении финансово-экономической ситуации и сокращении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

- 2.6. Внесение изменений в Перечень муниципальных программ осуществляется отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области до 1 октября текущего финансового года на основании предложений структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области, в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего постановления.


                   III. Формирование муниципальных программ

- 3.1. Разработка проектов муниципальных программ

3.1.1. Проект муниципальной программы разрабатывается в виде единого документа и включает в себя:

- титульный лист с указанием полного наименования муниципальной программы и сроков ее действия;

- паспорт программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

разделы:

I - характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

II - цели (цель) и задачи муниципальной программы, срок ее реализации;

III - мероприятия муниципальной программы;

IV - финансовое обеспечение муниципальной программы;

V - механизм реализации муниципальной программы, мониторинг и контроль за ходом ее реализации;

VI - ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа также может содержать иные разделы и дополнительные обоснования.

3.1.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования.

3.1.3. Первый раздел должен содержать:

- общую оценку ситуации на основе динамики основных показателей за ряд предшествующих лет (3 - 5 лет);

- развернутую информацию об имеющихся проблемах.

В случае если разрабатываемая муниципальная программа является продолжением аналогичной действующей, первый раздел может содержать подраздел "Итоги реализации Программы", в котором приводится информация об уровне и источниках финансирования Программы, уровне достижения запланированных Программой целевых показателей.

3.1.4. Второй раздел должен содержать формулировки целей (цели) муниципальной программы. Требования, предъявляемые к целям (цели) муниципальной программы:

- краткость и ясность формулировок (исключая специальные термины, указания на иные цели, задачи и результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов ее достижения);

- соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;

- достижимость (цели должны быть достижимы за период реализации программы);

- измеряемость (возможность проверки достижения целей).

Раздел также должен содержать формулировки задач муниципальной программы в соответствии с Перечнем. Сформулированные задачи должны быть направлены на достижение цели.

Если программа реализуется в несколько этапов, в разделе необходимо указать, помимо общего срока реализации, этапы и сроки их реализации.

3.1.5. Третий раздел должен содержать описание основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей (цели).

К программе прилагается перечень программных мероприятий (по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку), содержащий в разрезе каждого мероприятия информацию о: сроках реализации; необходимых финансовых ресурсах из предполагаемых источников финансирования; органах, ответственных за реализацию; ожидаемых результатах от реализации мероприятий.

Каждое программное мероприятие должно быть конкретным и направленным на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Набор мероприятий должен быть достаточным для решения задач муниципальной программы.

Объекты капитального строительства, включаемые в перечень программных мероприятий и подлежащие строительству в первые два года реализации муниципальной программы, должны быть обеспечены проектной документацией (стадия "Проект") и положительным заключением государственной экспертизы; подлежащие строительству в последующие годы должны быть обеспечены документацией и экспертизой в году, предшествующем началу строительства объекта.

В случае необходимости внесения изменений в действующие или принятия новых нормативных правовых актов  Администрации Октябрьского района Курской области  программа может содержать также приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

3.1.6. Четвертый раздел должен содержать информацию о планируемых средствах на реализацию муниципальной программы с разбивкой по годам (в том числе за весь период реализации программы) и источникам финансирования.

Если муниципальной программой предусматривается финансирование (софинансирование) из федерального и (или) областного бюджета, а также внебюджетных источников, в разделе дается ссылка на действующие государственные программы, иные правовые акты или договоры (соглашения), подтверждающие намерение принять участие в финансировании мероприятий муниципальной программы.

Стоимостные показатели указываются в действующих ценах каждого года (в тыс. руб. с точностью до одного знака после запятой), при расчете применяются индексы-дефляторы.

К программе прилагается информация об объемах финансового обеспечения в разрезе главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района Курской области и источников финансирования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.1.7. Пятый раздел должен содержать:

- информацию о координации деятельности структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области   по: подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий; целевому и эффективному использованию в установленном порядке бюджетных средств, а также внебюджетных источников; осуществлению ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальной программы;

- ответственность структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области  за реализацию и конечные результаты программы.

3.1.8. Шестой раздел должен содержать описание ожидаемых результатов, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной программы.

Для количественной характеристики ожидаемых результатов реализации программы формируются показатели, в том числе целевые показатели, которые используются для оценки эффективности программы, с учетом специфики программы по годам реализации и по программе в целом и прилагаются к тексту муниципальной программы (приложение 5 к настоящему Порядку).

В число целевых показателей целесообразно включать:

- основные показатели, характеризующие развитие отрасли или сферы деятельности (показатели государственной статистической и ведомственной отчетности);

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные в типовой форме доклада Главы Администрации Октябрьского района Курской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317;

- показатели государственных программ Курской области, реализуемых в соответствующих сферах деятельности, предусмотренные для муниципального образования "Октябрьский район";

- показатели (индикаторы) достижения целей (решения задач) муниципальной программы, характеризующие результаты налоговых расходов.

К каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы) должен быть сформирован как минимум один целевой показатель (в виде количественного значения), характеризующий ее решение.

К муниципальной программе прилагается  методика оценки эффективности реализации муниципальной программы, которая представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы за отчетный год и весь период.

Методикой оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) предусматривается необходимость проведения оценок степени:

- достижения целей (цели) и решения задач программы;

- реализации запланированных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Методикой должен быть предусмотрен расчет:

а) степени достижения целей (цели) и решения задач (И) как отношения суммы оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей к их количеству. Оценка степени достижения каждого целевого показателя определяется как отношение фактического значения целевого показателя к запланированному; в случае если желаемой тенденцией значения показателя является его снижение, оценка степени достижения данного показателя определяется как отношение запланированного значения целевого показателя к фактическому. Если значение вышеуказанных отношений превышает 1, то для расчета степени достижения целей (цели) и решения задач оно принимается равным 1;

б) степени реализации запланированных мероприятий (М) как отношения суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству, подлежащему выполнению в отчетном году (за весь период реализации). Оценка степени выполнения каждого мероприятия производится исходя из фактически полученного результата от реализации мероприятия. В случае если отношение числового значения фактически полученного результата к его запланированному значению превышает 1, для расчета показателя степени реализации запланированных мероприятий данное отношение принимается равным 1;

в) степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф) как отношение фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования к запланированному объему.

В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансирование произведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным величине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия программы. При этом в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на погашение кредиторской задолженности.

При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются.

Методика также должна содержать расчет показателей:

- эффективности использования финансовых средств (Э) как отношения степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф);

- эффективности реализации программы (П) как произведения степени достижения целей (цели) и решения задач (И) и показателя эффективности использования финансовых средств (Э).

Реализация муниципальной программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация муниципальной программы признается с низким уровнем эффективности.

3.1.9. Требования к содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к содержанию муниципальной программы в целом.

#### 3.2. Оценка, экспертиза и общественное обсуждение проектов муниципальных программ

3.2.1. Для проведения оценки проектов муниципальных программ (далее - Оценка) структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области представляют в отдел экономического развития  и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области и управление финансов  Администрации Октябрьского района Курской области:

- обращение на имя руководителя о проведении Оценки;

- проекты муниципальных программ, разработанные в соответствии с Перечнем и требованиями настоящего Порядка и согласованные с заместителями Главы Администрации Октябрьского района Курской области, начальниками управлений,  курирующими вопросы предлагаемые к решению муниципальными программами (визы на титульных листах проектов программ);

-  согласование проектов муниципальных программ другими структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области (виза соответствующих должностных лиц на листах согласования, прилагаемых к проектам программ).

При наличии разногласий и отсутствии согласований другими  структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области,  к проекту прилагаются их замечания и протоколы согласительных совещаний, проведенных заместителями Главы Администрации Октябрьского района Курской области, начальниками управлений (в соответствии с распределением обязанностей).

Проекты муниципальных программ, не согласованные заместителями  Главы Администрации Октябрьского района Курской области, начальниками управлений, курирующими вопросы, предлагаемые к решению муниципальными программами, к рассмотрению не принимаются.

3.2.2. Отдел экономического развития  и  трудовых отношений Администрации  Октябрьского района Курской области  проводит Оценку в течение 20 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в пункте 3.2.1.

Оценка проводится на предмет:

- соответствия проектов муниципальных программ утвержденному Перечню;

- формирования проекта программы в виде единого документа в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.1.1 - 3.1.9 настоящего Порядка;

- наличия и достаточности измеримых целевых показателей;

- наличия кратких и ясных формулировок  целей (цели), задач, мероприятий и ожидаемых результатов их реализации;

- соответствия названия проекта программы ее содержанию;

- соответствия задач целям (цели), а мероприятий - задачам программы;

- наличия мероприятий, направленных на решение выявленных проблем;

- отсутствия в проектах программ мероприятий, дублирующих мероприятия других утвержденных муниципальных программ.

3.2.3. В случае соответствия проектов муниципальных программ требованиям настоящего Порядка данные проекты согласовываются отделом  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области (путем проставления визы руководителя (ф.и.о. руководителя) на титульных листах программ).

3.2.4. В случае несоответствия проектов муниципальных программ требованиям настоящего Порядка они возвращаются отделом  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области на доработку. Срок рассмотрения доработанных проектов программ не должен превышать 10 рабочих дней.

3.2.5. Если доработанные проекты муниципальных программ по-прежнему продолжают не соответствовать требованиям настоящего Порядка, отдел  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  подготавливает особое мнение, в котором указываются обоснованные причины невозможности согласования проектов муниципальных программ.

3.2.6. Согласованные отделом  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  проекты муниципальных программ направляются структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области в управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области,   для проведения оценки соответствия финансового обеспечения проектов программ возможностям бюджета района. Срок проведения Оценки проектов программ - в течение 10 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Порядка в управлени финансов Администрации Октябрьского района Курской области.

После проведения Оценки проекты муниципальных программ согласовываются управлением финансов Администрации Октябрьского района Курской области  путем проставления визы руководителя (ф.и.о. руководителя) на титульных листах программ. В случае возникновения вопросов по финансовому обеспечению проектов программ управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области  подготавливает особое мнение.

3.2.7. После согласования проектов муниципальных программ отделом  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  и управлением финансов Администрации Октябрьского района Курской области, структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области    направляют в Контрольно-счетный орган - Ревизионную  комиссию Октябрьского района Курской области для проведения Экспертизы:

- проекты муниципальных программ;

- пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия проектов муниципальных программ;

- финансово-экономическое обоснование к проектам муниципальных программ.

3.2.8. Контрольно-счетный орган - Ревизионная  комиссия Октябрьского района Курской области проводит Экспертизу в течение 10 рабочих дней с момента регистрации документов, указанных в пункте 3.2.7.

3.2.9. Экспертиза проводится в целях:

- определения соответствия положений, изложенных в проектах программ, действующим нормативным правовым актам;

- оценки поставленных целей и задач программ;

-  оценки экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения программ, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств.

3.2.10. Результаты  Экспертизы проектов программ оформляются заключениями Контрольно-счетного органа - Ревизионной комиссией  Октябрьского района Курской области.

3.2.11. При наличии у Контрольно-счетного органа - Ревизионной комиссии  Октябрьского района Курской области замечаний к проектам муниципальных программ, структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области дорабатывают проекты программ в течение 5 рабочих дней и направляют повторно на экспертизу в  Контрольно-счетный орган - Ревизионной комиссии  Октябрьского района Курской области. Экспертиза  доработанных проектов программ не должна превышать 5 рабочих дней.

3.2.12. Проекты муниципальных программ подлежат общественному обсуждению, которое обеспечивается путем публикации их текстов на официальном сайте Администрации Октябрьского района Курской области  в разделе  «Нормативные документы», подраздел «Муниципальные программы»" с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к проекту в течение 10 дней со дня размещения.

Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области обеспечивают предоставление текстов проектов программ в бумажном и электронном виде в отдел  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области .

3.2.13. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов муниципальных программ,  должны быть рассмотрены структурными  подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области в течение 2 рабочих дней.

В случае, если вопросы включения поступивших предложений в проекты муниципальных программ не могут быть решены структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области  самостоятельно, они инициируют проведение совещаний у заместителей Главы Администрации  Октябрьского района Курской области, курирующим вопросы, предлагаемые к решению муниципальными программами.

Принятые на совещаниях решения отражаются в протоколах совещаний.

#### 3.3. Утверждение муниципальных программ

3.3.1. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию из бюджета Октябрьского района Курской области  начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 15 октября текущего финансового года.

3.3.2. Утвержденные муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района Курской области  в разделе «Нормативные документы», подраздел «Муниципальные программы»".

### IV. Реализация муниципальных программ

#### 4.1. Финансирование муниципальных программ

4.1.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области .

Для финансирования муниципальных программ  могут привлекаться средства федерального и областного бюджетов в установленном порядке.

Кроме бюджетных источников в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, для финансирования программ могут привлекаться внебюджетные средства.

4.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в отчетном году и плановом периоде осуществляется также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предидущий год.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в одной и той же сфере отражаются по одной и той же целевой статье расходов как в случае продления срока их реализации, так и в случае принятия новых муниципальных программ в продолжение действующих.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается соответствующим решением Представительного собрания Октябрьского района Курской области о бюджете Октябрьского района Курской области.

4.1.3. Финансирование утвержденных муниципальных программ из бюджета Октябрьского района Курской области   осуществляется через главного распорядителя средств бюджета Октябрьского района Курской области - Администрацию Октябрьского района Курской области.

Заявки для получения финансирования предоставляются в управление финансов Октябрьского района Курской области   в установленном порядке.

4.1.4. Главный распорядитель средств бюджета Октябрьского района Курской области - Администрация Октябрьского района Курской области.:

- направляет средства на выполнение мероприятий муниципальных программ;

- несет ответственность за нецелевое использование указанных средств;

- обеспечивает привлечение внебюджетных средств в объемах, необходимых для реализации мероприятий программы.

4.1.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Представительного собрания Октябрьского района Курской области   о бюджете Октябрьского района Курской области на соответствующий период,  в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области   после очередного финансового года и планового периода определяется в соответствии с бюджетным прогнозом муниципального образования "Октябрьский район" Курской области на долгосрочный период.

#### 4.2. Реализация муниципальных программ, мониторинг и контроль за ходом их выполнения

4.2.1. Управление реализацией муниципальных программ осуществляется  Администрацией Октябрьского района Курской области или структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области;

4.2.2. Администрация Октябрьского района Курской области или соответствующее структурное подразделение Администрации Октябрьского района Курской области:

- обеспечивает реализацию муниципальных программ;

- выполняет функции исполнителя в части своих полномочий;

- уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию муниципальных программ финансовых средств;

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ: ежеквартальный, по итогам отчетного года и после завершения реализации;

- разрабатывает необходимые для реализации муниципальных программ проекты правовых актов, обеспечивает государственную регистрацию утвержденных муниципальных программ и внесение отчетных данных о реализации программ в федеральный реестр документов стратегического планирования в системе ГАС "Управление";

- несет ответственность за реализацию, конечные результаты муниципальных программ и достоверность сведений, включенных в годовые отчеты.

4.2.3. По результатам проведения ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных программ,  структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области подготавливают отчеты, о ходе реализации муниципальных программ, за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставляют курирующим заместителям Главы Администрации Октябрьского района Курской области, начальникам управлений,  до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода реализации программ от запланированных параметров и своевременного принятия соответствующих мер.

Информацию о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области направляют до 20 октября в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  для анализа по формам согласно приложениям 6 - 10 к Порядку.

Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского  района  Курской области  направляет сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев Главе Октябрьского района Курской области, в управление финансов Октябрьского района Курской области   для принятия управленческих решений.

4.2.4. По итогам реализации муниципальных программ за отчетный год (весь период реализации), структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области направляют годовые отчеты о реализации программ и результаты оценки эффективности реализации программ (по формам согласно приложениям 6 - 10 к настоящему Порядку), согласованные курирующими заместителями Главы Администрации Октябрьского района Курской области,начальниками управлений, в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:

- пояснительную записку с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом (в случае реализации муниципальной программы со средним или низким уровнем эффективности);

-отчеты соисполнителей реализации мероприятий муниципальных программ.

4.2.5. Управление финансов Октябрьского района Курской области   предоставляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  сведения о финансировании муниципальных программ в отчетном году в разрезе программ, бюджетных источников финансирования.

4.2.6. Отдел экономического развития  и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области   подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году (далее - Сводный доклад), по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

К Сводному докладу прилагается пояснительная записка, в которой приводится перечень муниципальных программ, реализация которых осуществлялась в отчетном году, с выводами об уровне эффективности реализации каждой программы (высокий, средний, низкий).

Сводный доклад в случае реализации муниципальной программы со средним или низким уровнем эффективности должен содержать предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

4.2.7.Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области в срок до 10 апреля   направляет Сводный доклад Главе Октябрьского района Курской области   для согласования, а также в управление финансов Октябрьского района Курской области   и Контрольно-счетный орган - Ревизионную комиссию  Октябрьского района Курской области. в целях рассмотрения итогов реализации муниципальных программ и использования их в работе.

4.2.8. После согласования Главой  Октябрьского района Курской области  отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области Сводный доклад  размещается на официальном сайте Администрации Октябрьского района Курской области  в разделе  «Нормативные документы», подраздел «Муниципальные программы»".

4.2.9. В случае признания реализации муниципальных программ со средним, или низким уровнем эффективности, структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области  подготавливают предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программ, которые согласовывают с  заместителями  Главы Администрации Октябрьского района Курской области,начальниками управлений,  курирующими вопросы, предлагаемые к решению муниципальными программами.

Предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении реализации программы, вместе с Годовым отчетом направляются в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области   в срок до 1 марта года следующего за отчетным.

Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области вместе со Сводным докладом, пояснительной запиской направляет предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении реализации программы  Главе  Октябрьского района Курской области   для принятия решения.

### V. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы

5.1. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы осуществляется  структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области.

5.2. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы осуществляется при необходимости корректировки, связанной с:

- внесением изменений в Перечень и Порядок;

- принятием решения Представительным собранием Октябрьского района Курской области о бюджете  Октябрьского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период с учетом последующих изменений и (или) дополнений;

- внесением изменений в сводную бюджетную роспись;

- выделением ассигнований из бюджетов вышестоящих уровней, объемы которых существенным образом влияют на формирование целевых показателей муниципальных программ;

- проведением оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год, по результатам которой принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ либо о досрочном прекращении реализации отдельных программ;

- перераспределением (в том числе добавлением, исключением) полномочий, в пределах которых реализуются мероприятия программы;

- изменением нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств;

- введением новых мероприятий, либо исключением действующих мероприятий муниципальной программы, изменением количественных показателей программы.

Внесение изменений и дополнений в действующие программы оформляются пояснительной запиской (далее – Пояснительная записка) на имя Главы Октябрьского района Курской области, с указанием необходимости внесения изменений и дополнений.

Внесение изменений и дополнений в муниципальных программах оформляются правовым актом Администрации Октябрьского района Курской области с обязательным приложением Пояснительной записки.

5.3. Структурные подразделения Администрации Октябрьского района Курской области, обеспечивают общественное обсуждение проектов правовых актов Администрации Октябрьского района Курской области,  о внесении изменений и дополнений в муниципальные программы (далее - Проекты) в порядке, установленном для общественного обсуждения проектов программ.

5.4. Подготовленные структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области Проекты направляются на согласование в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  в случаях, если изменяются цели, задачи, наименование мероприятий или целевые показатели муниципальных программ.

5.5. Проекты  подлежат согласованию с управлением финансов Октябрьского района Курской области  и Контрольно-счетным органом - Ревизионной комиссией Октябрьского района Курской области.

Проекты должны быть согласованы другими структурными подразделениями Администрации Октябрьского района Курской области в случае, если изменения и дополнения вносятся в мероприятия, ответственными за реализацию которых они являются.

5.6. Проекты рассматриваются отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  в течение 10 рабочих дней.

5.7. В случае соответствия вносимых в муниципальные программы изменений и дополнений Перечню и требованиям настоящего Порядка, Проекты согласовываются отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области .

5.8. В случае несоответствия вносимых в муниципальную программу изменений и дополнений Перечню и требованиям настоящего Порядка, Проекты возвращаются на доработку. Срок рассмотрения доработанных Проектов не должен превышать 5 рабочих дней.

5.9. Если доработанные Проекты по-прежнему не соответствуют Перечню и требованиям настоящего Порядка, отделом  экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области  подготавливается особое мнение, в котором указывается обоснованные причины невозможности согласования Проектов.

5.10. При изменении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ в течение финансового года в соответствии с внесением изменений и (или) дополнений в решение Представительного собрания Октябрьского района Курской области  о бюджете Октябрьского района Курской области на текущий финансовый год и плановый период, внесением изменений в сводную бюджетную роспись, муниципальные программы подлежат корректировке в срок не позднее: 25 июля - за 1-е полугодие текущего года, 10 февраля очередного финансового года - за 2-е полугодие текущего года, за исключением муниципальных программ, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.

Муниципальные программы Октябрьского района Курской области, срок действия которых истекает в текущем финансовом году, должны быть скорректированы не позднее 31 декабря текущего финансового года.

В процессе исполнения бюджета Октябрьского района Курской области  показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ, утвержденные в бюджете района, могут отличаться от показателей, утвержденных в муниципальных программах, на сумму внесенных изменений в сводную бюджетную роспись распоряжениями Администрации Октябрьского района Курской области, на основании обращений соответствующих структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области.

В случае необходимости введения новых мероприятий муниципальные программы подлежат корректировке в срок не позднее 30 календарных дней с момента обращения структурных подразделений Администрации Октябрьского района Курской области.

5.11. Утвержденные Проекты подлежат  размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района Курской области в разделе  «Нормативные документы», подраздел «Муниципальные программы»".

### Приложение 1
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Заказчик муниципальной программы | Заказчик-координатор (исполнитель-координатор) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Приложение 2
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_________________________

(наименование программы)

| Заказчик программы |  |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор программы (исполнитель-координатор) <1> |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цели (цель) программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы <2> |  |
| Подпрограммы программы <2> |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Октябрьского района Курской области , а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников (в целом и с распределением по подпрограммам, годам и источникам финансирования) <3> |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы (включая значения целевых показателей программы за весь период реализации) |  |
| Объем налоговых расходов Октябрьского района Курской области в рамках муниципальной программы (в целом и с распределением по годам) <4> |  |

________________

<1> Указывается при его наличии.

<2> Этапы и подпрограммы указываются при их наличии.

<3> Указываются в тыс. руб.

<4> В случае предоставления и (или) планирования предоставления налоговых льгот.

### Приложение 3
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области ска

Перечень мероприятий муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... | n-й год реализации |  |  |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в таблице должны быть предусмотрены итоговые строки по каждой задаче, цели, подпрограмме и по программе в целом.

### Приложение 4
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Финансовое обеспечение муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего за период реализации программы | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... | n-й год реализации |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района Курской области (ГРБС), ответственных за реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| бюджет - Октябрьского района Курской области всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет - всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники - всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
| в том числе в разрезе ГРБС (предприятий, организаций) |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 5
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Целевые показатели муниципальной программы

________________________________________ (наименование программы)

| N п/п | Наименование показателей, целей и задач программы | Единица измерения |  | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации программы <*> | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | ... | n-й год реализации | За период реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Ожидаемое значение показателей в году, предшествующем первому году реализации программы.

### Приложение 6
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Согласовано

заместитель главы

Администрации Октябрьского района

Курской области                                                ___________________________

"____" _________ 20 ____ г.

Отчет

о реализации муниципальной программы ___________________

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____ год

Заказчик (заказчик-координатор,

исполнитель-координатор)

муниципальной программы                   ___________________________

Подпись руководителя

заказчика (заказчика-координатора,

исполнителя-координатора)

муниципальной программы                   ____________________________

Дата предоставления отчета

в отдел экономического развития

и трудовых отношений

Администрации Октябрьского района

Курской области                             ___________________________

### Приложение 7
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Сведения

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _______ год

| N п/п | Наименование мероприятий, подлежащих выполнению в отчетном году, с указанием предусмотренного программой ожидаемого результата | Информация о выполнении (невыполнении) мероприятий в отчетном году с указанием фактически полученного результата в натуральном выражении) | Степень выполнения мероприятия (коэффициент со значением не более 1; если мероприятие не выполнялось, указывается 0) | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1.1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.1.2 |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.2.1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.2.2 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.2 |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 2.1 |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2.2 |  |  |  |

Примечание: в итоговой строке по графе 4 необходимо указать средний показатель степени выполнения запланированных мероприятий (М).

### Приложение 8
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Сведения

о финансировании мероприятий муниципальной программы

___________________________________________

(наименование программы)

в _________ году

| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренный программой |  |  |  |  | Скорректированный |  |  |  |  | Фактические расходы |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | Всего | бюджет города | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники | Всего | бюджет города | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники | Всего | бюджет города | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 9
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

__________________________

(наименование программы)

в __________ году

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено программой | Фактически достигнуто | Степень достижения показателя (коэффициент со значением не более 1) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  | x |

Примечание: в графе 6 итоговой строки указывается среднее значение достижения запланированных показателей (И).

### Приложение 10
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

эффективности реализации муниципальной программы

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(в соответствии с Методикой)

| N п/п | Показатели | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень достижения целей (цели) и решения задач (И) |  |  |
| 2. | Степень реализации запланированных мероприятий (М) |  |  |
| 3. | Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф) |  |  |
| 4. | Показатель эффективности использования финансовых средств (Э) (Э = М / Ф) |  |  |
| 5. | Показатель эффективности реализации программы (П) (П = ИХЭ) |  |  |

Выводы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной

программы:

муниципальная программа реализуется с ________________________________

(высокий, средний, низкий)

уровнем эффективности.

### Приложение 11
к Порядку разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ                                                                  Администрации Октябрьского района                                                          Курской области

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области

в ________ году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор) | Объем финансирования программы - всего, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Степень |  | Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9 / 7) (Э) | Показатель эффективности реализации программы (гр. 8 x 10) (П) | Вывод об уровне эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотренный программой объем | Скорректированный объем | Фактические расходы | Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 5) (Ф) | Достижения целей (цели) и решения задач (И) | Реализации запланированных мероприятий (М) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |