ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.10.2022    № 703 - р

Курская область, п. Прямицыно

Об утверждении муниципального плана мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, на 2022 – 2023 учебный год.

В рамках реализации национального проекта «Образование», в соответствии с п.1.2 Плана мероприятий Курской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от 29 сентября 2022 года № 1 – 1471:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  Октябрьского района Курской области на  2022 -2023 учебный год (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной  грамотности  обучающихся общеобразовательных организаций  Октябрьского района Курской области (Приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области разработать и утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022 -2023 учебный год.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления образования Администрации Октябрьского района Курской области Л.А. Никифорову.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.09.2022 года.

Глава Октябрьского района

Курской области                                                                              О.А.Быковский

Приложение № 1

к распоряжением Администрации

Октябрьского района Курской области

от 19.10.2022 № 703  - р

План мероприятий Октябрьского района Курской области

по формированию и оценке функциональной  грамотности обучающихся

на 2022 -2023 учебный год

admokt@list.ru

(ссылка на ресурс, где представлен План)

| № п/п № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно – управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных па формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области на 2022-2023 учебный год | До 30 сентября 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области |  | Утвержден муниципальный план мероприятий 29.09.2022 |
| 1.2. | Разработка и утверждение школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области, на 2022-2023 учебный год | Октябрь 2022 года | ОО Октябрьского района Курской области |  | Утверждены школьные планы мероприятий |
| 1.3. | Создание координационного органа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района | Октябрь 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» |  | Создана рабочая группа по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности общеобразовательных организаций района |
| 1.4. | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022-2023 учебный год | Ежеквартально | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» |  | Ежеквартально проводить мониторинг |
| 1.5. | Мониторинг выполнения школьных планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022 – 2023 учебный год | Ежеквартально | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» |  | Ежеквартально проводить мониторинг выполнения муниципального плана |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
|  | Организация консультативной помощи педагогам общеобразовательных учреждений | В течение года | МКУ «Октябрьский РМК» Координационный орган | Повышение качества образования, включая компетентность в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.1. | Изучение направлений функциональной грамотности, в том числе в части анализа лучшего отечественного и зарубежного опыта | В течение учебного года | ОО Октябрьского района Курской области | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |  |
| 2.1.2. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов | В течение учебного года | МКУ «Октябрьский РМК» | Повышение уровня знаний педагогов образовательных учреждений направленных на формирование и оценку функциональной грамотности |  |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка методических рекомендаций по повышению функциональной грамотности школьников | Май – июнь 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» | Методические рекомендации по повышению функциональной грамотности школьников |  |
| 2.2.2. | Участие в обмене опыта на стажировочных площадках | В течение 2022 – 2023 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК», ОО Октябрьского района Курской области | Выявление, обобщение успешных практик, разборка проблем по оценке функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.2.3. | Публикации лучших практик формирования функциональной грамотности в региональном научно-методическом журнале «Педагогический поиск» | В течение 2022 – 2023 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Стимулирование педагогов для издания статей в региональном журнале «Педагогический поиск» |  |
| 2.2.4. | Организация методических семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов в сфере фopмиpoвaния функциональной грамотностии обучающихся | Октябрь 2022года - апрель 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Оказание методическоцй поддержки педагогам ОО, странение профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и участие в научно – практических чтениий им. Н.А.Рубакина | Ноябрь 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области (библиотекари, музейные работники), МКУ «Октябрьский РМК» | Распространение эффективных практик формирования читательской грамотности обучающихся |  |
| 2.3.2. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности «Финансовая перемена» | IV квартал 2022 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Участие в мероприятие |  |
| 2.3.3. | Участие в региональных мероприятиях научно-практической конференции по актуальном вопросам формирования и развития функциональной грамотности обучающихся | Апрель- май 2023 года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Участие в мероприятие |  |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно - методического обеспечения по формированию и оценке функциоальной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение семинаров по вопросам повышения качества формирования функциональной грамотности школьников для руководителей районных методических объединений учителей-предметников | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области МКУ «Октябрьский РМК» | Ежеквартальное проведение семинаров / вебинаров |  |
| 2.4.2. | Информирование обучающихся и педагогических работников о проводимых мероприятиях в области формирования функциональной грамотности | В течение года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Расширение круга участников по формированию функциональной грамотности |  |
| III. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение 2022 – 2023 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Оценка уровня функциональной грамотности школьников |  |
| 3.1.2. | Выполнение групповых и индивидуальных проектов по тематике функциональной грамотности (естественнонаучной, математической, финансовой, читательской) | Апрель – май 2023 года | ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Развитие ценочной самостоятельности обучающихся рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на проведение исследований, участия в проектной деятельности |  |
| 3.1.3. | Участие в финальных мероприятиях Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | Февраль- март 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |  |
| 3.1.4. | Участие вво Всероссийск |  |  |  |  |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровней | В течение 2022 – 2023 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК» | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.2. | Участие в областном читательском конкурсе «Край мой Курский, соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) | Октябрь 2022 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.3 | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева | Декабрь 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.4. | Участие в III Региональном (со всероссийским участием) детском Фестивале естественных наук «ДЕТИ -ДЕТЯМ» | Март-апрель 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.5. | Участие в Фестивале научно-исследовательских работ обучающихся образовательных организаций Курской области «Леонардо» | Февраль 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития функциональной грамотности школьников |  |
| 3.2.6. | Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Эссе» по тематике финансовой грамотности | С мая 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |  |
| 3.2.7. | Участие в региональных конкурсах для обучающихся в рамках реализации региональной программы Курской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области на 2018 – 2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Курской области № 1120 – па от 29.12.2018 (с изменениями и дополнениями) | С мая 2023 года | МКУ «Октябрьский РМК» ОО Октябрьского района Курской области | Повышение уровня развития финансовой грамотности обучающихся |  |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в ОО, имеющих статус центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» | В течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Повышение уровня функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |  |
| 3.3.2. | Формирование функциональной грамотности в работе IT - Куб | В течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Повышение уровня функциональной грамотности в работе IT - Куб |  |
| 3.3.3. | Формирование функциональной грамотности в работе Кванториумов | В течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области ОО Октябрьского района Курской области, МКУ «Октябрьский РМК | Повышение уровня функциональной грамотности в работе Кванториумов |  |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Октябрьского района Курской области

от 19.10.2022 № 703 - р

| Состав рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района Курской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Должность | Направление функциональной грамотности |
| 1 | Никифорова Лариса Александровна | Начальник управления образования Администрации Октябрьского района Курской области | - |
| 2 | Евдокимова Елена Александровна | Консультант управления образования Администрации Октябрьского района Курской области | Координатор работы по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района |
| 3 | Манина Нина Николаевна | Заведующий МКУ «Октябрьский РМК» | Глобальные компетенции |
| 4 | Лысакова Наталья Николаевна | Методист МКУ «Октябрьский РМК» | Читательская грамотность |
| 5 | Горбачева Елена Геннадьевна | Методист МКУ «Октябрьский РМК» | Финансовая грамотность |
| 6 | Творогова Галина Владимировна | Учитель истории и обществознания МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района Курской области | Креативное мышление |
| 7 | Быстрова Любовь Анатольевна | Директор МКОУ «Никольская ООШ» Октябрьского района Курской области | Естественнонаучная грамотность |
| 8 | Воробьева Ольга Сергеевна | Учитель математики МКОУ «Черницынская СОШ» Октябрьского района Курской области | Математическая грамотность |