ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### 307200 Курская область, п. Прямицыно, ул. Октябрьская 134 (.471-42-2-27-30

# Р Е Ш Е Н И Е

| 23 июня 2020 года |  | №117/863-4 |
| --- | --- | --- |

п.Прямицыно

О  Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района Курской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12.

На основании статьи 23 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района Курской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12 (прилагается).

2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района Курской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12  в администрацию Октябрьского района Курской области для сведения.

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Т.П.Щадных

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                   Т.П. Щадных

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                    О.В. Шмигирилова

## УТВЕРЖДЕН

решением ТИК

от 23.06.2020 года №117/863-3

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района Курской области четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12.

### День голосования – 13 сентября 2020 года

Официальное опубликование в СМИ решения о      назначении              дополнительных выборов – 26 июня 2020 года;

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение дополнительных выборов |  |  |  |
| 1. | Назначение дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12 | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования Не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2020года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Октябрьского района Курской области |
| 2. | Опубликование в районной газете решения о назначении дополнительных выборов депутатов Представительного Собрания Октябрьского района четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12 | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении дополнительных выборов 26 июня 2020 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Октябрьского района Курской области |
| 11. Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |
| 3. 4. 5. 6. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательны комиссий Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 24 июня 2020 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 3 августа 2020 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) Не позднее 1 сентября 2020 года (часть7 статьи 18 Кодекса) Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2020 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Глава муниципального образования Территориальная избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования Со 2 сентября 2020 года (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 18 часов 12 сентября 2020 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Представительного Собрания Октябрьского района четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№5,7,12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. 10. | Опубликование в СМИ информации о датах начала и окончания периода выдвижения кандидатов Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в порядке самовыдвижения | 26 июня 2020 года (часть 8 статьи 33 Кодекса) В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов С 27 июня 2020 года до 18.00 часов 14 июля 2020 года включительно (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | Незамедлительно, после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов С 27 июня 2020 года до 18.00 часов 14 июля 2020 года включительно (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 13 | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно, после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Заверение списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями либо отказ в заверении | В трехдневный срок со дня уведомления комиссии о выдвижении (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно, после представления документов |  |
| 17. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации |
| 18. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | до 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
| 19. | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидатов в депутаты, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней с момента представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований об отказе | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток после регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2015 года (части 26, 27 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 25. | Снятие кандидатом своей кандидатуры: -кандидатов, выдвинутым в составе списка кандидатов -кандидатов, выдвинутым в порядке самовыдвижения - по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2020 года Не позднее чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 7 сентября 2015 года (Не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 11 сентября 2015 года | Кандидат, |
| 26. | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2015 года (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |

| Статус кандидатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Назначение доверенных лиц кандидатов. | После выдвижения кандидата (часть 1 статьи 44 Кодекса) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 30. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2020ода (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 31. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК |  | Не позднее чем на 10й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 32 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на 15й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате регистрации и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции печатных и сетевых изданий |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений , а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов ( часть2 статьи 55 Кодекса) | Организации, ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 35. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 11 августа 2020 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | ТИК , организации телерадиовещания, редакции печатных изданий |
| 36. | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса | ТИК , организации телерадиовещания, редакции печатных изданий |
| 37 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования с 15 августа 2020 года до 00.00 часов 12 сентября 2020 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции печатных изданий |
| 38 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала ( часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала ( часть 4 статьи 53 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Прекращение опубликования результатов опросов, общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований связанных с выборами |  | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования с 8 по 13 сентября 2020 года (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции печатных изданий |
| 41 | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам, предвыборных программ |  | Не позднее чем за 10дней до дня голосования не позднее 2 сентября 2020 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 42 | Предоставление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дней до предоставления эфирного времени, до опубликования агитационного материала ( часть 11 статьи 52 и часть 9 статья 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 43 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица) изготовившей и заказавшей эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения агитационных материалов (часть 4 статьи 55 Кодекса) | Кандидаты |
| 44 | Предоставление в ТИК организациями осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 23 сентября 2020года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции печатных и сетевых изданий |
| 45 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 13 августа 2020 года (часть 7 статьи 55 Кодекса) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 46. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявления (часть 5 статьи 54 Кодекса) | собственники помещений |

| Финансирование дополнительных выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 47. | Перечисление средств на проведение дополнительных выборов соответствующей избирательной комиссии -участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении дополнительных выборов (часть 1 статьи 58 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2015 года | Администрация Октябрьского района Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. | После письменного уведомления комиссии о выдвижении (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
| 49. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию Первого финансового отчета Итогового финансового отчета | Одновременно с представлением в избирательную комиссию документов для регистрации (часть 1 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Представление соответствующей избирательной комиссией в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на проведение и подготовку дополнительных выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих итогов (дополнительных) выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов дополнительных выборов |  |  |  |
| 51. 52. 53. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней для голосования Изготовление избирательных бюллетеней Организация проведения досрочного голосования в помещении (территориальной избирательной комиссии в помещении участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 23 августа 2020 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) Дата определяется решением ТИК За 10 - 4 дня до дня голосования Со 2 по 8 сентября 2020 года не ранее чем за 3 дня до дня голосования С 9 сентября до 16.00 часов 12 сентября 2020 года (часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия Территориальная избирательная комиссия |
| 54. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования Не позднее 11 сентября 2020 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 55. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 2 сентября 2015 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 56. | Голосование | С 8:00 ч. до 20:00 ч. 13 сентября 2015 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 57. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 58. | Определение общих результатов (дополнительных) выборов | Не позднее чем через 7дней после дня голосования Не позднее 21 сентября 2020 года (статья 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Направление общих данных о результатах выборов районную газету | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | Незамедлительно после подписания протокола о результатах (дополнительных) выборов (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов (дополнительных) выборов (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
| 62. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов (дополнительных) выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования Не позднее 2 октября 2020 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Регистрация избранных депутатов представительного Собрания и выдача удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представлении депутатом документа об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования Не позднее 13 ноября 2020 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |