# Р Е Ш Е Н И Е ­­­­26 июня 2019 года № 93/714-4 п.Прямицыно О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**307200, Курская область,  п.Прямицыно, ул.Октябрьская 134, тел.(471-42) 2-27-30**

**Р Е Ш Е Н И Е**

­­­­**26   июня 2019 года**                                                            **№ 93/714-4**

**п.Прямицыно**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8**

                    В соответствии со статьями 24, 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  РЕШИЛА:

          1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и  проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8.

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  - Шмигирилову Ольгу Владимировну.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Председатель территориальной                                                                               избирательной комиссии                                    Т.П. Щадных

Секретарь территориальной                                                                                                       избирательной комиссии                                    О.В. Шмигирилова

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Октябрьского района

(решение от 26 июня 2019 года № 93/714-4)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8**

### 

### 

### День голосования – 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **I.                  Назначение выборов** 2. **1.** | | | |
|  | Назначение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно | **26 июня 2019 года**    (часть 8 статьи 12 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 1. **2.** | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | **28 июня 2019 года**    (часть 8 статьи 12 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **II. Избирательные участки. Списки избирателей** | | | |
| 1. **3.** | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию муниципального образования, территориальную избирательную комиссию | **26 июня 2019 года**    (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 1. **4.** | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования    **не позднее 29 июля 2019 года**    (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования |
| 1. **5.** | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **не позднее 27 августа 2019 года**    (часть 7 статьи 18 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 1. **6.** | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования    **не позднее 28 августа 2019 года**    (часть 12 статьи 18 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 1. **7.** | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования    **с 28 августа 2019 года**    (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 1. **8.** | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования    **не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года**    (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| **III. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** | | | |
| 1. **9.** | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов    **не позднее 30 июня 2019 года**    (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
| **10.** | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в порядке самовыдвижения | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| **11.** | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | ТИК Октябрьского района |
| **12.** | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по одномандатным  избирательным округам | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
| **13.** | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| **14.** | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | **Незамедлительно после представления документов** | ТИК Октябрьского района |
| **15.** | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня**  **представления документов**    (часть 11 статьи 35 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **16.** | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | **Незамедлительно после поступления документов** | ТИК Октябрьского района |
| **17.** | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию,  избирательную комиссию муниципального образования | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей**    (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
| **18.** | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**    (часть 2 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **19.** | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**    (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
| **20.** | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**    (часть 14 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **21.** | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | **В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации**    (часть 19 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **22.** | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов** | ТИК Октябрьского района |
| **23.** | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования    **не позднее 2 сентября 2019 года**    (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
| **24.** | Снятие кандидатом своей кандидатуры:    кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов      кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения        по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса)    Не позднее чем за 15 дней до дня голосования    **не позднее 23 августа 2019 года**    не позднее чем за 5 дней до дня голосования    **не позднее 2 сентября 2019 года**    не позднее чем за 1 день до дня голосования    **не позднее 6 сентября 2019 года** | Кандидат |
| **25.** | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования    **не позднее 23 августа 2019 года**    (статья 63 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Статус кандидатов** | | | | |
| **26.** | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**    (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **27.** | Назначение доверенных лиц кандидатом | | **После выдвижения кандидата**    (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
| **28.** | Регистрация доверенных лиц кандидатов | | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**    (часть 1 статьи 44 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **V. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| **29.** | Агитационный период | | **Со дня выдвижения кандидатов и**  **до ноля часов 7 сентября 2019 года**    (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| **30.** | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию | | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| **31.** | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**     (часть 5 статьи 48 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **32.** | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| **33.** | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**    (часть 2 статьи 55 Кодекса) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| **34.** | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования    **Не позднее 6 августа 2019 года**    (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **35.** | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | | **После проведения жеребьевки**    (часть 8 статьи 52 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **36.** | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования    **с 10 августа 2019 года**  **до 00.00 часов 7 сентября 2019 года**    (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
| **37.** | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**    (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| **38.** | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**    (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| **39.** | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | | В течение 5 дней до дня голосования,  а также в день голосования    **с 3 по 8 сентября 2019 года включительно**    (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **40.** | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам, предвыборных программ | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования    **не позднее 28 августа 2019 года**    (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
| **41.** | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | | **Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного предвыборного материала**    (часть 11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса**)** | Зарегистрированные кандидаты |
| **42.** | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | **До начала распространения**  **соответствующих агитационных материалов**    (часть 4 статьи 55 Кодекса) | Кандидаты |
| **43.** | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования    **не позднее 18 сентября 2019 года**    (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| **44.** | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования    **не позднее 8 августа 2019 года**    (часть 7 статьи 55 Кодекса) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Октябрьского района |
| **45.** | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | | **В течение 3 дней со дня их подачи**    (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник,  владелец помещения |
| **VI. Финансирование выборов** | | | | |
| **46.** | | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области.  Выделение денежных средств соответствующей избирательной комиссии | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**     (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования |
| **47.** | | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15  дней до дня голосования    **Не позднее 23 августа 2019 года** | ТИК Октябрьского района |
| **48.** | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда    При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**          (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
| **49.** | | Представление финансовых отчетов:    первого финансового отчета          итогового финансового отчета | **При представлении документов для регистрации**    (часть 1 статьи 39 Кодекса)    **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**    (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
| **50.** | | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней**  **со дня их поступления**    (часть 10 статьи 61 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **51.** | | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**    (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| **52.** | | Представление соответствующей избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**    (часть 4 статьи 58 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VII. Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| **53.** | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования    **Не позднее 18 августа 2019 года**    (часть 5 статьи 65 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **54.** | Изготовление избирательных бюллетеней | **Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований** | ТИК Октябрьского района |
| **55.** | Организация проведения досрочного голосования:      в помещении территориальной избирательной комиссии            в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования    **с 28 августа по 3 сентября 2019 года**      не ранее чем за 3 дня до дня голосования    **с 4 сентября до 16.00 часов 7 сентября 2019 года**    (часть 1 статьи 67 Кодекса) | ТИК Октябрьского района          Участковые избирательные комиссии |
| **56.** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования    **не позднее 6 сентября 2019** **года**    (часть 17 статьи 65 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **57.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования    **Не позднее 28 августа 2019 года**    (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| **58.** | Голосование | **С 8:00 часов до 20:00 часов**  **8 сентября 2019 года**    (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| **59.** | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**    (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| **60.** | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования    **Не позднее 16 сентября 2019 года**    (часть 11 статьи 92 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **61.** | Направление общих данных о результатах выборов в районную (городскую) газету | **В течение одних суток после определения результатов выборов**    (часть 2 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **62.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок после определения результатов выборов**    (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
| **63.** | Официальное опубликование общих результатов (дополнительных) выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования    **Не позднее 28 сентября 2019 года**    (часть 3 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **64.** | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата**    (часть 12 статьи 92 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **65.** | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования    **Не позднее 8 ноября 2019 года**    (часть 4 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |