# Р Е Ш Е Н И Е ­­­­26 июня 2019 года № 93/714-4 п.Прямицыно О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**307200, Курская область,  п.Прямицыно, ул.Октябрьская 134, тел.(471-42) 2-27-30**

                                                            **Р Е Ш Е Н И Е**

­­­­**26   июня 2019 года**                                                            **№ 93/714-4**

**п.Прямицыно**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8**

                    В соответствии со статьями 24, 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  РЕШИЛА:

          1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и  проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8.

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  - Шмигирилову Ольгу Владимировну.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Председатель территориальной                                                                               избирательной комиссии                                    Т.П. Щадных

Секретарь территориальной                                                                                                       избирательной комиссии                                    О.В. Шмигирилова

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Октябрьского района

(решение от 26 июня 2019 года № 93/714-4)

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8**

###

###

### День голосования – 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **I.                  Назначение выборов**
2. **1.**
 |
|   | Назначение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно |  **26 июня 2019 года**(часть 8 статьи 12 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| 1. **2.**
 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | **28 июня 2019 года** (часть 8 статьи 12 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **II. Избирательные участки. Списки избирателей** |
| 1. **3.**
 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию муниципального образования, территориальную избирательную комиссию | **26 июня 2019 года**(части 1, 3 статьи 25 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| 1. **4.**
 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 днейдо дня голосования**не позднее 29 июля 2019 года** (часть 6 статьи 20 Кодекса)  | Глава муниципального образования |
| 1. **5.**
 | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **не позднее 27 августа 2019 года**(часть 7 статьи 18 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 1. **6.**
 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 днейдо дня голосования**не позднее 28 августа 2019 года** (часть 12 статьи 18 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| 1. **7.**
 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования **с 28 августа 2019 года** (часть14 статьи 18 Кодекса)  | Участковые избирательные комиссии |
| 1. **8.**
 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года** (часть 13 статьи 18 Кодекса)  | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| **III. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** |
| 1. **9.**
 | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований  | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 30 июня 2019 года**(часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области  |
| **10.** | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в порядке самовыдвижения | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 8 статьи 33 Кодекса)  | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| **11.** | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу  | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | ТИК Октябрьского района |
| **12.** | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по одномандатным  избирательным округам | **В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 8 статьи 33 Кодекса)  | Избирательные объединения |
| **13.** | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 8 статьи 33 Кодекса)  | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| **14.** | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | **Незамедлительно после представления документов** | ТИК Октябрьского района |
| **15.** | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов  | **В течение трех дней со дня****представления документов** (часть 11 статьи 35 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **16.** | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | **Незамедлительно после поступления документов** | ТИК Октябрьского района |
| **17.** | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию,избирательную комиссию муниципального образования | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей** (часть 10 статьи 38 Кодекса)  | Кандидаты  |
| **18.** | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации  | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **19.** | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей)  | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии** (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
| **20.** | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**(часть 14 статьи 39 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **21.** | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | **В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации**(часть 19 статьи 39 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **22.** | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов** | ТИК Октябрьского района |
| **23.** | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования **не позднее 2 сентября 2019 года** (часть 27 и часть 28 статьи 39)  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  |
| **24.** | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов  кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения   по вынуждающим обстоятельствам  | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **не позднее 23 августа 2019 года** не позднее чем за 5 дней до дня голосования **не позднее 2 сентября 2019 года**не позднее чем за 1 день до дня голосования**не позднее 6 сентября 2019 года**  | Кандидат  |
| **25.** | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **не позднее 23 августа 2019 года**(статья 63 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |

|  |
| --- |
| **IV. Статус кандидатов** |
| **26.** | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации** (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  |
| **27.** | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата** (часть 1 статьи 44 Кодекса)  | Кандидаты |
| **28.** | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом** (часть 1 статьи 44 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **V. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| **29.** | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и****до ноля часов 7 сентября 2019 года**(часть 1 статьи 50 Кодекса)  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| **30.** | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию | **Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 6 статьи 48 Кодекса)  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| **31.** | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | **Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 5 статьи 48 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **32.** | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании  | **Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 6 статьи 51 Кодекса)  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| **33.** | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 2 статьи 55 Кодекса)  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
| **34.** | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования **Не позднее 6 августа 2019 года** (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **35.** | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации  | **После проведения жеребьевки**(часть 8 статьи 52 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **36.** | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования **с 10 августа 2019 года****до 00.00 часов 7 сентября 2019 года** (часть 2 статьи 50 Кодекса)  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
| **37.** | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала** (часть 12 статьи 52 Кодекса)  | Зарегистрированные кандидаты |
| **38.** | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала** (часть 4 статьи 53 Кодекса)  | Зарегистрированные кандидаты |
| **39.** | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования,а также в день голосования **с 3 по 8 сентября 2019 года включительно** (часть 3 статьи 47 Кодекса)  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **40.** | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам, предвыборных программ  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **не позднее 28 августа 2019 года** (часть 12 статьи 49 Кодекса)  | Избирательные объединения |
| **41.** | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | **Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного предвыборного материала**(часть 11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса**)** | Зарегистрированные кандидаты |
| **42.** | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  | **До начала распространения****соответствующих агитационных материалов** (часть 4 статьи 55 Кодекса)  | Кандидаты |
| **43.** | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования **не позднее 18 сентября 2019 года**(часть 8 статьи 51 Кодекса)   | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий  |
| **44.** | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **не позднее 8 августа 2019 года** (часть 7 статьи 55 Кодекса)  | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Октябрьского района |
| **45.** | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  | **В течение 3 дней со дня их подачи** (часть 5 статьи 54 Кодекса)  | Собственник,владелец помещения |
| **VI. Финансирование выборов** |
| **46.** | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области.Выделение денежных средств соответствующей избирательной комиссии  | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**  (часть 1 статьи 58 Кодекса)  | Администрация муниципального образования |
| **47.** | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15дней до дня голосования **Не позднее 23 августа 2019 года** | ТИК Октябрьского района |
| **48.** | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.   | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**    (часть 1 статьи 60 Кодекса)      | Кандидаты |
| **49.** | Представление финансовых отчетов: первого финансового отчета    итогового финансового отчета |   **При представлении документов для регистрации**(часть 1 статьи 39 Кодекса) **не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**(часть 9 статьи 61 Кодекса)  | Кандидаты  |
| **50.** | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней****со дня их поступления** (часть 10 статьи 61 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **51.** | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов  | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов** (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| **52.** | Представление соответствующей избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **VII. Голосование и определение результатов выборов** |
| **53.** | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18 августа 2019 года** (часть 5 статьи 65 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **54.** | Изготовление избирательных бюллетеней | **Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований** | ТИК Октябрьского района |
| **55.** | Организация проведения досрочного голосования:  в помещении территориальной избирательной комиссии     в помещении участковой избирательной комиссии |    За 10 - 4 дня до дня голосования **с 28 августа по 3 сентября 2019 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования **с 4 сентября до 16.00 часов 7 сентября 2019 года**(часть 1 статьи 67 Кодекса)  |    ТИК Октябрьского района    Участковые избирательные комиссии |
| **56.** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования **не позднее 6 сентября 2019** **года** (часть 17 статьи 65 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **57.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **Не позднее 28 августа 2019 года** (часть 2 статьи 66 Кодекса)  | Участковые избирательные комиссии |
| **58.** | Голосование | **С 8:00 часов до 20:00 часов****8 сентября 2019 года**(часть 1 статьи 66 Кодекса)  | Участковые избирательные комиссии |
| **59.** | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке** (часть 2 статьи 70 Кодекса)  | Участковые избирательные комиссии |
| **60.** | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования **Не позднее 16 сентября 2019 года** (часть 11 статьи 92 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **61.** | Направление общих данных о результатах выборов в районную (городскую) газету | **В течение одних суток после определения результатов выборов** (часть 2 статьи 74 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **62.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата  | **В пятидневный срок после определения результатов выборов** (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
| **63.** | Официальное опубликование общих результатов (дополнительных) выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 20 дней со дня голосования **Не позднее 28 сентября 2019 года** (часть 3 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| **64.** | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата** (часть 12 статьи 92 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |
| **65.** | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования**Не позднее 8 ноября 2019 года** (часть 4 статьи 74 Кодекса)  | ТИК Октябрьского района |